****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

31 января 2025 г. **г. Новопавловск** № 165

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению и реализации практики инициативного бюджетирования в Кировском муниципальном округе Ставропольского края на 2025-2026 годы

 В соответствии с Решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 18 апреля 2024 года № 234 (с изменениями от 12 сентября 2024 года № 290), администрация Кировского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по внедрению и реализации практики инициативного бюджетирования в Кировском муниципальном округе Ставропольского края на 2025-2026 годы
(далее - План).

 2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить данное постановление на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет» в разделе «Документы».

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 14 февраля 2024 года № 258 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению и реализации практики инициативного бюджетирования в Кировском муниципальном округе Ставропольского края на 2024-2025 годы».

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

|  |
| --- |
| Проект вносит первый заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края М-Т.З. МагомедовВизируют:Управляющий делами администрации Т.Ю. ЯковлеваНачальник правового отдела администрации И.В. Яковенко Начальник отдела по организационным и общим вопросам администрации А.П. ХаренкоНачальник финансового управления администрации Г.В. СамохваловаНачальник отдела по работе с территориямиадминистрации М.Ю. Кононоват вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа  |
| Проект подготовил главный специалист отдела по работе с территориями администрации Л.А. Мухина |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Кировского муниципального округаСтавропольского краяот 31 января 2025г. № 165 |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по внедрению и реализации практики инициативного бюджетирования в Кировском муниципальном округе Ставропольского края на 2025-2026 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| **Мероприятия по внедрению практики инициативного бюджетирования** |
| 1. | Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере инициативного бюджетирования | Отдел по работе с территориями | в течение года (по необходимости) |  |
| 2. | Разработка планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению и реализации практики и механизма инициативного бюджетирования | Отдел по работе с территориями | 1-й квартал 2025 года |  |
| 3. | Проведение обучающих семинаров, круглых столов | Отдел по работе с территориями, территориальные отделы администрации | в течение года |  |
| 4. | Участие в вебинарах и конференциях, посвященных практикам программы «Инициативное бюджетирование» | Отдел по работе с территориями, территориальные отделы администрации | в течение года |  |
| 5. | Разработка статей, обучающих методических и информационных материалов и рекомендаций | Отдел по работе с территориями | в течение года |  |
| **Мероприятия по информированию населения о внедрении практики инициативного бюджетирования** |
| 1. | Популяризация механизма инициативного бюджетирования «Твой Проект» в Кировском муниципальном округе путем размещения информации в средствах массовой информации, сети Интернет, на досках объявлений, проведение собраний трудовых коллективов, инициативных групп, общественных объединений, сходов граждан | Отдел по работе с территориями, территориальные отделы администрации, отдел по информационной политике, информационным технологиям и защите информации |  постоянно |  |
| 2. | Проведение информационной кампании о сборе инициативных проектов в Кировском муниципальном округе путем размещения информации в средствах массовой информации, сети Интернет, на досках объявлений, проведения собраний трудовых коллективов, инициативных групп, общественных объединений, сходов граждан | Отдел по работе с территориями, территориальные отделы администрации, отдел по информационной политике, информационным технологиям и защите информации | в течение года |  |
| 3. | Информирование о ходе реализации инициативных проектов в Кировском муниципальном округе путем размещения информации в средствах массовой информации, сети Интернет. | Отдел по работе с территориями, территориальные отделы администрации, отдел по информационной политике, информационным технологиям и защите информации | весь период реализации |  |
| **Мероприятия по реализации практики инициативного бюджетирования** |
| 1. | Назначение лиц, ответственных за организацию работы по инициативному бюджетированию  | Отдел по работе с территориями | 1 квартал 2025 года |  |
| 2. | Сбор предложений по программе «Твой проект» на очередной финансовый год | Отдел по работе с территориями, территориальные отделы администрации | март-ноябрь 2025 года |  |
| 3. | Работа с поступившими инициативными проектами | Отдел по работе с территориями, территориальные отделы администрации | в течение года |  |
| 4. | Отбор проектов комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в Кировском муниципальном округе | Члены комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в Кировском муниципальном округе Ставропольскогокрая | в течение года |  |
| 5. | Издание постановления администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края «О принятии к реализации инициативных проектов на 2026 год» | Отдел по работе с территориями | в течение года |  |
| 6. | Реализация проектов | Отдел по работе с территориями, территориальные отделы администрации | 2025-2026 год |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  Управляющий делами администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края |  Т.Ю. Яковлева |