****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

14 апреля 2025 г. **г. Новопавловск** № 651

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год

Рассмотрев сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год, подготовленный отделом экономического развития и торговли администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края 03 ноября 2023 г. № 2115 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями от 19 декабря 2024 года № 2261), администрация Кировского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год (далее – сводный годовой доклад, муниципальные программы).

2. Отделам и управлениям администрации – ответственным исполнителям муниципальных программ:

2.1. Принять меры по повышению эффективности реализации муниципальных программ с учетом предложений, содержащихся в пункте I раздела 7 сводного годового доклада.

2.2. Активизировать работу по достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края с учетом предложений, содержащихся в пункте II раздела 7 сводного годового доклада.

2.3. В целях улучшения качества мониторинга хода реализации муниципальных программ в 2025 году учесть в работе предложения, содержащиеся в пункте III раздела 7 сводного годового доклада.

3. В целях повышения качества реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ в рамках их приведения в соответствие с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период обеспечить выполнение рекомендаций, содержащихся в пункте IV раздела 7 сводного годового доклада.

4. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее постановление на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Редькину Е.Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

|  |
| --- |
| Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Е.Г. Редькина |
| Визируют: |  |  |
| Управляющий делами администрации |  | Т.Ю. Яковлева |
| Начальник правового отдела администрации |  |  И.В. Яковенко |
| Начальник финансового управления администрации |  |  Г.В. Самохвалова |
| Начальник отдела по организационным и общим вопросам администрации |  |  А.П. Харенко |
| Начальник отдела экономического развития и торговли администрации |  |  А.Н. Курков |
| Проект подготовил консультант отдела экономического развития и торговли администрации Е.А. Щербина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииКировского муниципального округаСтавропольского краяот 14 апреля 2025г. № 651 |

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год подготовлен отделом экономического развития и торговли администрации в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 03 ноября 2023 г. № 2115 (с изменениями от 19 декабря 2024 г. № 2261) (далее – Порядок, муниципальные программы), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и оценки эффективности реализации муниципальных программ, представленной финансовым управлением администрации.

**1. Основные результаты реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году.**

В соответствии с распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 августа 2023 года № 319-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке» (с изм. от 14 ноября 2023 г. № 463-р) в 2024 году реализовывались 15 муниципальных программ.

Муниципальные программы были направлены на обеспечение:

- нового качества жизни населения в Кировском муниципальном округе Ставропольского края – 12 муниципальных программ;

- устойчивого развития и модернизации экономики, развитие инноваций в Кировском муниципальном округе Ставропольского края – 3 муниципальные программы.

**Новое качество жизни населения в Кировском муниципальном округе Ставропольского края**

***Муниципальная программа «Развитие образования».***

Ответственный исполнитель: управление образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление образования администрации).

Для достижения пяти целей муниципальной программы направлены пять подпрограмм.

Результаты реализации муниципальной программы в 2024 году:

*1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет* в 2024 году составила 5,7 процентов, что выше планового значения на 48 процентов. Отклонение показателя от планового вызвано поставкой на учет стали новые дети, в следствие чего увеличилась их доля на конец 2024 года.

В 2024 году численность детей , получающих дошкольное образование составила 2591 человек, что на 1,1 процента ниже уровня 2023 года (в 2023 году – 2621 человек). В округе на 100% выполнена задача обеспеченности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях. На конец 2024 года очередность в дошкольные образовательные организации отсутствует, все дети, желающие посещать детские сады, охвачены дошкольным образованием.

В течение 2024 года была обеспечена деятельность 21 муниципальной и 1 государственной дошкольной организации, в том числе ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам детских садов, компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования; проводились мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников МОУ; мероприятия по страхованию образовательных учреждений имеющих опасные объекты.

*2. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях –* 13,62 процента, что ниже планового значения показателя на 4 процента.

В 2024 году в системе общего образования округа функционировали 13 муниципальных общеобразовательных и 1 государственная образовательная организация, реализующие основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в 2024 году – 7648 человек (в 2023 году – 7742 человека).

По итогам 2023-2024 учебного года аттестат о среднем общем образовании получили 169 выпускников 11 классов, что составило 100,00 процентов. Награждены медалью краевого уровня «За особые успехи в обучении» 29 человек: золотой медалью 19 человек, серебряной медалью 10 человек. Медалью «За особые успехи в учении» Федерального уровня – золотой медалью 18 выпускников, 10 – серебряной медалью.

В МБОУ СОШ № 10 с. Орловка в рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка», комплекса мероприятий по созданию в 2024 году в общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, выполнены работы по ремонту спортивного зала.

В 2024 году была продолжена реализация проекта «Бокс в школу» в школе № 6 пос. Комсомолец. Большое количество детей, занимающихся боксом в Комсомольской школе, создают потенциал к формированию детских команд. Это способствует пропаганде спорта, активного образа жизни и развитию регионального бокса. Юные боксеры округа в 2024 году заняли 175 призовых мест.

Созданная в 2023 году общественная организация «Федерация бадминтона Кировского муниципального округа» объединила в своих рядах четыре школы: № 7 пос. Коммаяк, № 18 пос. Фазанный, № 10 с. Орловка и Гимназия № 1 г. Новопавловска, и в 2024 году на первенстве Ставропольского края по бадминтону одержала победу, благодаря чему наша команда приняла участие во всероссийских соревнованиях в г. Саратове, достойно представила Ставропольский край и округ, заняв 13 место.

В 2024 году открыты 3 новых центра информационно-технологической и естественно-научной направленности «Точка роста» на базе школы № 4 станицы Зольской, школы № 13 г. Новопавловска и школы № 18 поселка Фазанный. Благодаря этому у школьников появилась возможность получить навыки 3D-моделирования, управления квадрокоптером, робототехники, научиться правильно оказывать медицинскую помощь на интерактивном тренажёре, а также вести исследовательскую и проектную деятельность в области химии, физики и биологии. На реализацию проекта направлены средства в сумме 6,6 млн. рублей. На сегодняшний день в округе действуют 11 центров «Точка роста».

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2024 году в семи школах функционировали кабинеты с современным компьютерным оборудованием, что позволило учащимся получать доступ к передовым образовательным стандартам и технологиям и существенно повышает качество обучения.

В десяти школах округа реализуется программа профминимума, в рамках которой организована работа по взаимодействию с ВУЗами, министерствами экономического развития и финансов Ставропольского края. Данная работа направлена на профориентацию, обучению финансовой грамотности, основам предпринимательской деятельности. В программе профминимума принимают участие 1951 школьник.

С 1 сентября 2024 года в школе № 3 ст. Советской были открыты агроклассы. Подписано Соглашение о сотрудничестве между школой, Ставропольским аграрным университетом и сельскохозяйственными предпринимателями округа.

В рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» осуществлялась оплата труда и начисление на оплату труда советникам директора в 13 общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета.

*3. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию,* в 2024 году составила 77,15 процентов (соответствует плановому значению).

В системе образования округа функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей: дом детского творчества и спортивная школа. В различных кружках, секциях и объединениях данных учреждений занимаются 1156 детей и подростков, что составляет 15 процентов от общего количества обучающихся в округе (7648 человек). Кроме того, при общеобразовательных организациях функционируют 398 объединений дополнительного образования, в которых обучаются и развиваются 6977 несовершеннолетних или 90,1 процентов от общего количества школьников. Внеурочной деятельностью в рамках стандарта начального общего образования охвачены все 100 процентов учащихся начального звена.

*4. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях –* 92,9 процента. Численность детей, отнесенных к 1 и 2 группам здоровья в 2024 году составила 7107 человек (в 2023 году – 7161 человек).

Охват учащихся горячим питанием – 93,18 процента. Горячим питанием были обеспечены 100 процентов учащихся из категории социально-незащищенных семей.

*5. Доля организаций, принятых к новому учебному году,* сохранена науровне 100 процентов*.*

В отчетном периоде дошкольные и общеобразовательные организации округа приведены в соответствие с требованиями СанПиН:

- проведены ремонтные работы водопроводных сетей в муниципальных образовательных организациях МБДОУ Детский сад № 11 «Светлячок» ст. Зольской;

- проведены работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской и МБОУ «СОШ №4» ст. Зольской;

- проведены работы по огнезащитной обработке в МКДОУ «Детский сад № 19» ст. Зольской, МКДОУ «Детский сад № 22» г. Новопавловска, МБДОУ «Д/с Теремок №4» г. Новопавловска и в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- проведены ремонтные работы системы водоснабжения в муниципальных организациях в МКДОУ «Детский сад № 19» ст. Зольской, МБОУ «СОШ №6» пос. Комсомолец;

- проведены строительные и ремонтные работы газопровода в МБДОУ «Д/с Теремок №4» г. Новопавловска;

- проведен строительный контроль в МКДОУ «Детский сад № 6 «Алёнушка» г. Новопавловска и МКДОУ «Детский сад №21 «Ягодка» ст. Советской, в МБОУ «Гимназия № 1» г. Новопавловска, в МБОУ «СОШ №3» с. Советской, в МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской, в МБОУ «СОШ №7» пос. Коммаяк, в МБОУ СОШ № 10 с. Орловка;

- устройство и ремонт теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков в МКДОУ «Д/с Светлячок № 12» пос. Коммаяк, МБДОУ «Журавлик» № 9 ст. Марьинская и МКДОУ «Детский сад №21 «Ягодка» ст. Советской;

- проведена замены газовых котлов в МБДОУ Детский сад № 11 «Светлячок» ст. Зольской;

- проведен ремонт кровли МКДОУ «Детский сад № 21 «Ягодка» ст. Советская», МКДОУ «Детский сад № 15 «Веселый улей» ст. Старопавловской», МБОУ «СОШ №7» п. Коммаяк;

- изготовление ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости в ПСД МБДОУ «Детский сад №4 Теремок» г. Новопавловска и МКДОУ «Детский сад №17 Светлячок» ст. Советской, в ПСД МБОУ «СОШ № 8» с. Горнозаводское;

- проведен ремонт дворовых территорий в муниципальных учреждениях МКДОУ «Детский сад № 6 Алёнушка» г. Новопавловска, МБОУ «Гимназия № 1» г. Новопаловска;

- проведен ремонт групповой МКДОУ «Детский сад № 20 Ягодка» ст. Советской;

- выполнены инструментальное и инструментально-визуальное обследование зданий в МКДОУ «Детский сад №17 Светлячок» ст. Советской и МБДОУ Детский сад № 11 «Светлячок» ст. Зольской;

- изготовление ПСД по усилению грунтов оснований и элементов здания в МКДОУ «Детский сад №17 Светлячок» ст. Советской;

- проведены ремонтные работы системы отопления за счет средств местного бюджета в МБОУ «СОШ №4» ст. Зольской и МБОУ «СОШ №8» с. Горнозаводского;

- подготовлено экспертное заключение нежилого здания мастерских и учебных классов в МБОУ «СОШ №7» пос. Коммаяк;

- проведен капитальный ремонт раздевалок в спортивном зале МБОУ «СОШ №3» ст. Советской;

- приобретена мебель в раздевалки спортивного зала, устройство наружных сетей и заменена теплотрасса к зданию спортивного зала МБОУ «СОШ № 3» ст. Советской;

- проведен ремонт теплотрассы, запорной арматуры к зданиям муниципальным общеобразовательным учреждениям в МБОУ «СОШ №3» станицы Советской и в МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской;

- проведен ремонт ввода в здание системы отопления МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинская;

- оказаны услуги по геодезическому мониторингу МБОУ «Гимназия № 1» г. Новопаловска;

- приобретены материалы для устройства ограждения МБОУ «СОШ № 3» ст. Советской.

*6. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского округа* составил 41,13 рублей на 1 рубль.

Денежные средства направлены на: капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия №1 г. Новопавловск» и замену оборудования в учебных классах в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования»; ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 10 с. Орловка, открытие 3 новых центров информационно-технологической и естественно-научной направленности «Точка роста» на базе школы № 4 ст. Зольской, школы № 13 г. Новопавловска и школы № 18 п. Фазанный.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования составил 107,36 процентов, общего образования составили 107,56 процентов, дополнительного образования составили 84,18 процентов к среднемесячной заработной плате педагогических работников Ставропольского края.

***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму».***

Ответственный исполнитель: отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации).

Для достижения трех целей муниципальной программы направлены четыре подпрограммы.

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

*1. Уровень общей заболеваемости наркоманией в Кировском муниципальном округе Ставропольского края в расчете на 100 тыс. человек* – 31,0 процента (2022 – 31,5 процента).

В 2024 году было приобретено 320 (в 2023 году – 321) экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского муниципального округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ, на сумму 99,96 тыс. рублей, что составляет 99,96 процентов от плановых назначений. В рамках основного мероприятия проведено тестирование 320 учащихся.

В рамках мероприятия «Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений» территориальными отделами администрации приобретены мотокосы, которыми уничтожены дикорастущие наркосодержащие растения на 21 участке, общей площадью более 50 га.

В рамках изготовления и распространения информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании, было приобретен 1 баннер антинаркотической направленности, который размещен на стадионе г. Новопавловска.

*2. Численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Кировском муниципальном округе, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края,* составила – 112 человек.

В целях обеспечения безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации в 2024 году были заключены 68 договоров на обслуживание тревожных кнопок по образовательным организациям и учреждениям культуры, 19 договоров на оплату услуг вневедомственной охраной городских образовательных организаций, 35 договоров на техническое обслуживание систем видеонаблюдения образовательных организаций. Услуги предоставлялись ежемесячно - подписано 65 актов выполненных услуг.

Заключено 9 договоров на охрану общественного порядка при проведении выборов Президента Российской Федерации и заключен договор на страхование жизни и здоровья членов народных дружин.

В рамках профилактики мошенничества на территории округа изготовлены 3000 буклетов с информацией по предупреждению данного вида правонарушения.

В рамках профилактики рецидивной преступности изготовлены 1000 агитационных материалов по предупреждению рецидивной преступности.

Изготовлены 3000 буклетов с информацией по профилактике алкоголизма и 3000 буклетов с информацией по профилактике правонарушений на улицах и в общественных местах.

*3. Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Кировском муниципальном округе Ставропольского края стабильным, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края,* в 2024 году составила 60,0 процентов, что на 9,0 процентов выше уровня 2023 года.

В целях недопущения террористических актов на объектах автотранспорта и транспортной инфраструктуры распространены среди водительского состава памятки по действиям во время террористических актов, отработана схема взаимодействия должностных лиц с силовыми структурами и другими службами по предупреждению возможных террористических актов. На 42 объектах производственной и социальной сферы установлены стенды «Терроризм - угроза обществу!». В Кировском муниципальном округе критически важных и потенциально опасных объектов не имеется.

Приобретены 12 баннеров антитеррористической направленности, которые размещены в местах с массовым пребыванием людей Кировского муниципального округа.

С целью предупреждения этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа проведены семейные спортивные состязания «Моя семья. Мой край. Моя страна», конкурс социальных видеороликов «Лица вокруг нас», конкурс рисунков «Нарисуй мне мир».

***Муниципальная программа «Развитие культуры».***

Ответственный исполнитель: отдел культуры администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры администрации).

Для достижения цели муниципальной программы направлены шесть подпрограмм.

Результаты реализации муниципальной программы в отчетном году:

*1. Доля населения, посещающая культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры -* 92,0 процента.

В 2024 году учреждения культуры функционировали в полном объеме.

Охват населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, составил 359 тысяч человек.

Эффективная организация работы учреждений культуры позволила провести в отчетном году 3450 культурно-массовых мероприятий, что соответствует показателю прошлого года.

На территории округа в 14 Домах культуры организована деятельность 177 клубных формирований, из них 93 клубных - для детей, в которых занимались 2717 человек, в том числе 1471 ребенок. Семь коллективов художественной самодеятельности имеют звание «народный» и один коллектив - хореографический ансамбль «Радость» звание «образцовый».

По программе «Пушкинская карта» реализовано более 2426 билетов.

1. Выставочная деятельность музея направлена на привлечение как можно большего числа посетителей музейного пространства. Всего в течение года было организовано 16 музейных выставок, проведено 285 экскурсий, 51 музейный урок, культурно-просветительские мероприятия посетили 12316 человек.

*2. Количество муниципальных учреждений культуры Кировского муниципального округа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы –* 5 единиц.

В целях реализации полномочий в сфере культуры администрацией проводилась работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, на что в отчетном году были направлены средства в сумме 99343,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 91595,7 тыс. рублей, местного бюджета 7747,8 тыс. рублей.

Благодаря поддержке Губернатора Ставропольского края в 2024 году приступили к работам по выполнению капитального ремонта Дворца культуры имени С.М. Романько г. Новопавловска. Общая сумма финансирования составляет более 196 млн. рублей. В 2024 году был пройден первый этап – выполнен ремонт водопровода, канализации, системы отопления, электромонтажные и общестроительные работы, направлены средства в сумме более 92 млн. рублей. Срок окончания ремонтных работ запланирован на конец 2025 года. На данный момент проведены демонтажные работы, начался ремонт отопительной системы и электрики. Работы ведутся в сроки, установленные контрактом. Ход работ проверяет строительный контроль.

Выполнен ремонт малого зала Дома культуры села Орловка, а в ДК поселка Комсомолец приобретено оборудование для сценического освещения и звукового оформления зрительного зала. На это было направлено почти 1,5 млн. рублей.

***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта».***

Ответственный исполнитель: отдел физической культуры и спорта администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел физической культуры и спорта администрации).

Для достижения двух целей муниципальной программы направлены три подпрограммы.

В 2024 году достигнуты следующие результаты:

*1. Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа –* 62,46 процентов (выше планового назначения на 16 процентов).

В целях реализации мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в учреждениях образования округа организована физкультурно-спортивная и оздоровительная работа 90 кружков, секций и клубов. Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-17 лет составила 13446 человек, что составляет 92 процента от общей численности детей округа данной возрастной группы.

На территории округа функционируют два спортивных учреждения: «Спортивная школа» округа и муниципальное казенное учреждение спорта «СКЦ «Каскад». В населенных пунктах округа расположены 157 спортивных объектов, в том числе 119 плоскостных сооружений, 1 стадион, 18 спортивных залов, 8 тиров.

В течение года проведено 85 спортивно-массовых мероприятий с участием более 6 тыс. человек*.* Спортсмены округа 78 раз выезжали на краевые и Всероссийские соревнования, где завоевали 450 призовых мест. 63 спортсменам были присвоены спортивные разряды.

За счет средств бюджета округа и внебюджетных средств было выполнено устройство комплексной спортивной площадки в с. Горнозаводское и спортивной площадки с антивандальными тренажерами в ст. Марьинской.

В спортивно-оздоровительном комплексе школы № 3 ст. Советской были обновлены раздевалки для мальчиков и девочек, а также тренерская комната, установлены душевые кабины, туалетные помещения и питьевые фонтанчики - всё для комфорта и здоровья детей.

*2. Удовлетворенность населения уровнем организации спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального округа –* 98,1 процентов.

В целях реализации на территории Кировского муниципального округа Федерального закона 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края», создан Центр тестирования, где проводятся испытания (тесты) комплекса ГТО. В 2024 году 110 обучающихся успешно выполнили нормы ГТО, в том числе на золотой знак - 51 человек, на серебряный знак - 31 человек и бронзовый знак - 28 человек.

***Муниципальная программа «Молодежная политика».***

Ответственный исполнитель: отдел по работе с молодежью администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (отдел по работе с молодежью администрации).

Для достижения двух целей муниципальной программы направлены две подпрограммы.

За отчетный период достигнуты следующие результаты:

*1. Доля молодежи, проживающей на территории округа, задействованной в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, в общей численности молодежи* – 39,0 процентов, что соответствует плановому значению (в 2023 году – 38,0 процентов).

В рамках реализации государственной молодежной политики проведено 170 мероприятий по развитию волонтерского движения, формированию и пропаганде здорового образа жизни, поддержке талантливой и способной молодежи, по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде, а также мероприятий патриотической и социальной направленности. Численный охват молодежи при проведении мероприятий составил свыше 14 тысяч человек.

*2. Доля молодежи, положительно оценивающей результаты мероприятий в области патриотического воспитания, проведенных на территории округа, в общей численности молодежи* – 40,0 процентов, соответствует плановому значению (в 2023 году – 39,0 процентов).

Во всех общеобразовательных организациях ведется работа детских и молодежных общественных движений: «ЮНАРМИЯ» численностью 1510 человек, Движение Первых - численностью 2687 человек, Орлята России – 2089 человек.

*3. Доля членов казачьих военно-патриотических клубов и секций, участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому направлению с использованием культурно исторических традиций казачества* – 33,0 процента, что соответствует плановому значению (в 2023 году – 32,5 процентов).

В округе активно развивается местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», которое в настоящее время насчитывает в своих рядах 1510 человек, что составляет 19,7 процентов от общего количества обучающихся детей в округе.

*4. Доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи* – 55,0 процента, что соответствует плановому значению (в 2023 году – 44,0 процентов).

В округе осуществляют деятельность 14 общественных молодежных и студенческих объединений различной направленности, с числом охваченной молодежи 5,5 тыс. человек. Активно действуют органы ученического самоуправления, общественная организация «Российский союз молодежи».

*5. Доля молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в позитивной социально-культурной деятельности, в общей численности молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья* – 13,0 процентов, что соответствует плановому значению (в 2023 году – 12,8 процентов).

В 2024 году проведен окружной фестиваль художественного творчества среди детей-инвалидов и детей из социально незащищенных семей «Алло! Мы ищем таланты», в котором приняли участие более 40 человек.

*6. Доля молодежи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях, в общей численности молодежи* – 86,0 процентов (в 2023 году – 85,5 процентов).

***Муниципальная программа «Управление имуществом».***

Ответственный исполнитель: отдел имущественных и земельных отношений администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел имущественных и земельных отношений).

Для достижения цели муниципальной программы направлены две подпрограммы.

В 2024 году достигнуты следующие результаты:

*1. Выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов имущества –* 140,07 процентов, что выше плана на 40 процентов, фактическое выполнение по состоянию на 31.12.2024 г. составило 627,6 тыс. рублей.

В течение всего года проводились мероприятия по приему и оформлению в собственность объектов недвижимости.

Оформлено право собственности на 72 объекта недвижимости, в том числе 46 земельных участков, 26 сооружений.

По состоянию на 1 января 2025 года в реестре муниципального имущества значится 2321 объект недвижимости, в том числе 1283 земельных участка.

*2.* *Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена –* 118,15 процентов, выше планового значения на 18 процентов.

За отчетный период сформировано 9 земельных участков, для проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды, произведена оплата за публикацию в средствах массовой информации о наличии земельных участков, о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

На 32 земельных участка заключены договоров купли продажи земельных участков.

***Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа».***

Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление труда и социальной защиты).

На достижение цели муниципальной программы направлены две подпрограммы Программы.

Результаты по достижению поставленной цели в 2024 году:

*1. Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, социальные выплаты в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края,* составила 100,0 процентов.

В 2024 году, в целях выполнения государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, установленных федеральным и краевым законодательством в рамках переданных полномочий Российской Федерации и Ставропольского края, с учетом предоставления адресной социальной помощи 10622 гражданам оказаны меры социальной поддержки и социальные выплаты (в 2023 году – 11100). Причины снижения количества получателей – естественная убыль населения.

Произведена ежемесячная денежная компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 1765 семьям, численность детей на которых выплачена ежемесячная компенсация 6242 человека.

Численность семей, имеющих детей, которым оказаны меры социальной поддержки и социальные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края в 2024 году составил 1765 семей при плановом значении 1640 семей.

*2. Доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, получающим льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога,* составила 100,0 процентов.

За отчетный период проведена следующая работа: ежегодная денежная выплата произведена 1989 гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края; 5 гражданам предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

*2. Доля ветеранов и инвалидов боевых действий, а также вдов военнослужащих, погибших при исполнении служебных боевых задач, получающих льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога,* составила 100,0 процентов.

В 2024 году произведена доплата к пенсии 6 гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий и денежные выплаты 61 семье погибших ветеранов боевых действий.

***Муниципальная программа «Управление финансами».***

Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края.

На достижение цели муниципальной программы направлены две подпрограммы.

Результаты деятельности за отчетный период:

*1. Исполнение расходных обязательств Кировского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году* составило 95,9 процента, что на 0,9 процента выше запланированного значения.

*2. Рейтинг Кировского муниципального округа по качеству управления бюджетным процессом составил* 77,65 балла выше запланированного значения на 5,61 процентов. В соответствии с приказом Министерства финансов Ставропольского края от 30 мая 2024 года № 134 «О результатах оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края по итогам 2023 года» Кировский муниципальный округ занял 8 место по краю.

*3. Качество планирования доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений в 2024 году* на уровне 17,9 процента, выше запланированного уровня в 3,6 раза.

В отчетном периоде проведена оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Кировского муниципального округа Ставропольского края. Приказом финансового управления администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 26 апреля 2024 года № 50-иб утвержден отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента. Утвержден рейтинг главных распорядителей бюджетных средств Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год. Главным распорядителям бюджетных средств Кировского муниципального округа Ставропольского края, набравшим наименьшее количество баллов, принять меры по повышению качества соблюдения бюджетного законодательства.

***Муниципальная программа «Формирование современной городской среды».***

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел по работе с территориями администрации).

На достижение цели муниципальной программы направлена одна подпрограмма.

В отчетный период достигнуты следующие результаты:

*1. Доля благоустроенных общественных территорий в Кировском муниципальном округе Ставропольского края* составила 95,4 процента (выше запланированного уровня на 33,0 процента). На конец 2024 года из 44-х общественных территорий благоустроенно 42.

В 2024 году выполнены работы по благоустройству парковой зоны и аллеи по ул. Ленина в ст. Советской. На реализацию проекта направлены средства в сумме 24,5 млн. рублей. В рамках проекта выполнены: замена асфальтового покрытия, установка детского игрового комплекса, озеленение, выполнение электромонтажных работ.

*2. Доля благоустроенных дворовых территорий в многоквартирных домах в Кировском муниципальном округе Ставропольского края* составила 16,67 (соответствует запланированному уровню).

В 2024 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Кировском муниципальном округе Ставропольского края не планировалось и не проводилось, поэтому показатель остался на уровне прошлого года.

*3. Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края*  - 27,85 процентов (выше запланированного уровня на 7,0 процентов).

Одним из условий для участия в проекте является ежегодное проведение онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства.

В 1 полугодии 2024 года проведено рейтинговое голосование по участию в конкурсном отборе объектов, подлежащих благоустройству в 2025 году. Победителем голосования стал проект - благоустройство объекта «Село Орловка, центральная часть и ул. Первомайская». Стоимость работ составит почти 24 млн. рублей. Заявка на получение субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию данного проекта была успешно одобрена министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, 17 января текущего года подписано соглашение, срок выполнения работ до 31 октября 2025 года.

С целью привлечения наибольшего количества граждан, принявших участие в голосовании, сотрудниками администрации были проведены выездные мероприятия по проведению голосования для работников бюджетных учреждений, предприятий округа, ИП, объектов торговли. За весь период голосования волонтерами и на платформе для голосования через авторизацию Госуслуг проголосовало 16 255 человек. С целью привлечения для голосования на платформе весь период проводилась информационная кампания. Среди населения распространялась печатная продукция. В социальных сетях размещались сообщения.

***Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей».***

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел ЖКХ администрации).

На достижение цели муниципальной программы направлены одна подпрограмма.

В отчетный период достигнуты следующие результаты:

*1. Доля молодых семей муниципального округа, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей муниципального округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях –* 19,1 процента (превышает запланированный уровень в 5 раз).

В отчетный период выдано 55 свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям округа, больше чем планировалось.

*2. Доля молодых семей муниципального округа, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей муниципального округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях –* 16,6 процента (превышает запланированный уровень в 4 раза). 48 семей, получившие свидетельства, улучшили свои жилищные условия в пределах срока действия Извещения.

3. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов равен 19 рублям на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры». Кассовое исполнение Программы исполнено в сумме 46 261,8 тыс. рублей из них 43948,7 тыс. рублей из бюджета Ставропольского края и 2 313,09 тысяч рублей бюджет Кировского муниципального округа.

***Муниципальная программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа».***

Ответственный исполнитель: отдел по работе с территориями администрации.

Для достижения одной цели муниципальной программы направлены две подпрограммы.

В 2024 году достигнуты следующие результаты:

*1. Доля реализуемых проектов развития территорий Кировского муниципального округа, основанных на местных инициативах, в общем количестве проектов, представленных администрацией муниципального округа для участия в ежегодном конкурсном отборе проектов, составила* 54,6 процентов (ниже планового значения на 18,5 процентов).

В рамках мероприятий по поддержке местных инициатив государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» реализовано шесть проектов:

1. Устройство комплексной спортивной площадки по ул. Калинина в селе Горнозаводское.

2. Благоустройство центральной площади (ограждение площади) в пос. Коммаяк.

3. Ограждение кладбища станицы Старопавловской.

4. Установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства в парковой зоне села Орловки.

5. Устройство входной зоны и ограждение площади ст. Марьинской.

6. Приобретение коммунальной техники для благоустройства ст. Зольской.

*2. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов составил 1,58 рублей на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края на реализацию мероприятий по программе поддержки местных инициатив* (выше запланированного значения в 22,6 раза).

Объем привлеченных из краевого бюджета субсидий в 2024 году на реализацию мероприятий по программе поддержки местных инициатив составил 6133,53 тыс. рублей. Объем средств выделенных из бюджета округа составил 6287,60 тыс. рублей.

*3. Доля благоустроенных территорий в общем объеме общественных территорий – 100,0 процентов.*

В 2024 году благоустроено 33 общественных территорий (план -благоустройства в 2024 году - 26 территорий).

В рамках реализации инициативных проектов за счет средств местного бюджета и привлечения средств населения в 2024 году реализованы 24 проекта, на общую сумму более 31,4 млн. рублей:

- устройство детской игровой площадки в х. Курганном;

- устройство тротуара по ул. Титова пос. Комсомолец;

- устройство видеонаблюдения центральной части с. Орловки;

- благоустройство территории, прилегающей к обелиску погибшим на фронтах Великой Отечественной войны х. Пегушин;

- монтаж уличного освещения по ул. Набережная п. Комсомолец;

- монтаж системы охранного наблюдения центральной части ст. Зольской;

- монтаж четырех новых точек уличного освещения с. Орловка;

- монтаж двух новых точек уличного освещения с. Горнозаводское;

- благоустройство территории общего пользования по ул. Победы ст. Марьинской;

- ремонт ограждения кладбища в ст. Советской;

- приобретение коммунальной техники для обеспечения нужд г. Новопавловска;

- ремонт детских игровых площадок на пл. Кирова и пл. Ленина г. Новопавловска;

- приобретение минитрактора садового для парка Кура г. Новопавловска;

- благоустройство парка пос. Коммаяк **(**тротуары);

- проведение работ по уличному освещению ул. Железнодорожная пос. Комсомолец;

- обустройство тротуара по ул. Комсомольской (от ул. Красной до ул. Ставропольской) в г. Новопавловске;

- благоустройство части улицы Кирова в г. Новопавловске (от ул. Красная до дома № 37/2 по ул. Кирова);

- благоустройство части ул. Красная г. Новопавловска;

- благоустройство территории, примыкающей к памятнику односельчанам, погибшим в годы гражданской и ВОВ в ст. Советской;

- устройство спортивной площадки с антивандальными тренажерами в ст. Марьинской.

***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».***

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края.

На достижение цели муниципальной программы направлены две подпрограммы.

В отчетный период достигнуты следующие результаты:

*1. Доля подключенных объектов капитального строительства в общем объеме нуждающихся к подключению* – 70,0 процентов (выше планового значения в 1,8 раза).

В 2024 году проведен ремонт 4 и подготовка 13 котельных, 8,19 км тепловых сетей, замена 8 котлов, проведена замена 0,13 км ветхих тепловых сетей, текущий ремонт 195 ГРП, ШРП, техническое диагностирование 24 км газопроводов, техническое диагностирование 7 пунктов редуцирования газа, приборное обследование 106,92 км подземных стальных газопроводов, текущий ремонт 47 установок электрохимической защиты, техническое обслуживание 1357 ед. запорной арматуры распределительных газопроводов, проверка наличия и удаления конденсата из 184 конденсатосборников, ремонт 496 коверов, покраска 16,69 км распределительных надземных газопроводов, проведена замена 558 ламп накаливания на энергосберегающие, установлено 3 прибора учета, реле времени, автоматических выключатели уличного освещения, установлено 158 светильников, проведен монтаж 0,31 км уличного освещения.

*2. Уровень обеспечения населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества –* 100,00 процентов (соответствует плановому значению).

В 2024 году проведено: замена 1,51 км водопроводных сетей, подготовка 40 насосных станций водопровода.

**Устойчивое развития и модернизации экономики, развитие инноваций в Кировском муниципальном округе Ставропольского края**

***Муниципальная программа «Развитие экономики».***

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития и торговли администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел экономического развития администрации).

Для достижения четырех целей муниципальной программы направлены четыре подпрограммы.

В отчетный период достигнуты следующие результаты:

*1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал* – 143,2 процента (предварительное значение показателя, в связи с отсутствием официальных статистических данных за 12 месяцев 2024 года).

В 2024 году на территории округа велась реализация 9 инвестиционных проектов (ООО «КСХП «Старопавловское», ИП Балашов А.А., ООО «БМ-ГРУП», АО «Агрохлебопродукт» филиал «АгроМарьинский», ООО ПКП «СТАВПРОМКОМПЛЕКТ», ООО «Зодчий», ООО «Альзар», ИП Саркисян А.М.), - на общую сумму более 8 млрд. рублей, в ходе которых будет создано 350 рабочих мест.

В рамках формирования инвестиционной привлекательности Кировского муниципального округа Ставропольского края в администрации ежеквартально проводятся заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края.

В 2024 году проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров в области инвестиционной деятельности на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края. В ноябре 2024 года заместитель главы администрации прошел обучение по программе повышения квалификации «Эффективный инвестиционный уполномоченный», по итогам которого выдано удостоверение о повышении квалификациив РАНХиГС при Президенте РФ(№ 000000037567).

*2. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг на душу населения –* 16,3 тыс. рублей.

По итогам 2024 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям9229,0 млн. рублей, что составило 115,9 процентов к уровню 2023 года (2023 г. – 7962,9 млн. рублей), в том числе по промышленным видам деятельности 1103,5 млн. рублей или 109,4 процентов к уровню 2023 года, по отрасли «Сельское хозяйство» объем отгруженных товаров составил 5129,1 млн. рублей, что к уровню 2023 года составило 99,1 процентов.

*3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения –* 256,0 единиц, что на 0,2 процента выше запланированного.

На территории округа осуществляют деятельность 1699 единиц, в том числе 1460 индивидуальных предпринимателей, 239 юридических лиц. Всего в сфере предпринимательства трудится более 8,5 тыс. человек,что на 1,5 тыс. человек больше 2023 года.

В 2024 году финансовую поддержку получили 197 субъектов предпринимательства на общую сумму 188,2 млн. рублей, из них получателями социального контракта стали 99 человек на сумму 18,6 млн. рублей, а также: фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства - в сумме 1,5 млн. рублей, гарантийный фонд - в сумме 22,5 млн. рублей, министерство сельского хозяйства Ставропольского края - в сумме более 90,0 млн. рублей, центр занятости населения Кировского района - в сумме 96,7 тыс. рублей, субсидия администрации - в сумме 500,0 тыс. рублей.

В 2024 году проведено 8 бизнес-встреч,  в которых приняли участие более 368 представителей бизнеса.

Информационно-консультационную поддержку получили более 60 человек. Для оперативного взаимодействия с предпринимательским сообществом информационные материалы размещаются в специальной группе «Администрации КМО», «Экономика КМО» мессенджера Telegram, публикуются на официальном портале администрации, а также в официальных аккаунтах социальных сетей главы и администрации.

В 2024 году при поддержке министерства экономического развития Ставропольского края продолжена реализация проекта «Предпринимательский класс» на базе Гимназии № 1 г. Новопавловска. В течение года проводились встречи с министром экономического развития Ставропольского края Полюбиным Денисом Владимировичем, занятия с действующими предпринимателями округа, были организованы экскурсии по Ставропольскому краевому индустриальному парку «Мастер». Также школьники получали знания в области предпринимательства, мерах государственной поддержки. Для округа очень важно ориентировать будущих выпускников школ обрести свою уникальность и найти свое место в обществе.

Также в рамках муниципальной программы ко Дню российского предпринимательства проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель Кировского муниципального округа» по 7 номинациям. Победители конкурса награждены дипломами.

*4. Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году составила* 10,3 процента (план – 10,3 процента).

В рамках повышения уровня потребительской грамотности среди обучающихся в образовательных организациях были проведены открытые уроки в рамках осенней и весенней сессии онлайн – занятий по финансовой грамотности по темам: «Мои первые деньги», «Личный финансовый план», «Как начать свой бизнес», акция «Урок с предпринимателем», обучающиеся приняли участие в краевой олимпиаде «Юный финансист - 2024». Общее количество участников мероприятий - более 7000 обучающихся 1-11 классов школ округа.

В отчетном периоде подготовлено 9 информационных материалов, размещенных на официальном сайте администрации в сети «Интернет», социальных сетях.

Кроме того, подготовлено и распространено среди населения и предпринимателей округа 50 экземпляров буклетов по ряду актуальных вопросов в сфере оборота алкогольной продукции.

В части информирования населения по вопросам защиты прав и законных интересов оказано 140 устных консультаций жителям и предпринимателям округа.

*5. Уровень удовлетворенности населения Кировского муниципального округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг* сохранен на уровне90,0 процентов.

За 2024 г. за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МКУ МФЦ «Кировского муниципального округа» обратилось 38931 заявитель, в том числе:

- принято заявлений –27157;

- выдано документов – 11063;

- оказано консультаций – 711.

По направлениям деятельности:

 - по услугам федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов – 29454 обращения;

 - по услугам министерств и ведомств Ставропольского края – 610 обращений;

 - по услугам органов местного самоуправления Кировского муниципального округа – 1924 обращений;

 - прочие услуги – 6311 обращения, из них: портал госуслуг – 5140, зона ЕПГУ – 1057, иные – 114;

 - электронные услуги – 632 обращений.

Для удобства жителей организовано предоставление дополнительных платных услуг населению (составление договоров купли-продажи, дарения, мены). Платные услуги в учреждении предоставляются на основании заключенных договоров, оплата производится безналичным путем. За 2024 года оказано платных услуг на сумму 555,23 тыс. рублей.

***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения».***

Ответственный исполнитель: отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел строительства администрации).

На достижение цели муниципальной программы направлена одна подпрограмма.

Результаты реализации муниципальной программы в 2024 году следующие:

*1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения* в 2024 году составила 311,5 км, что выше на 4 процента значения показателя прошлого года.

*2. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов составил – 8,5 рублей на 1 рубль финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края* (выше в 1,2 раза планового назначения).

На ремонт и реконструкцию автомобильных дорог округа было направлено 315,2 млн. рублей. Всего отремонтировано 25,4 км автомобильных дорог общего пользования. Выполнен ремонт дорог в следующих населенных пунктах: г. Новопавловск – 12 км, пос. Фазанный – 2,59 км, с. Новосредненское – 2,7 км, х. Курганный -  0,24 км, с. Орловка и х. Пегушин – 2,96 км, ст. Зольская и пос. Прогресс – 2,21 км, х. Крупско-Ульяновский – 0,92 км.

В рамках проекта «Дорога к школе» проведен ремонт двух автомобильных дорог к школам в поселке Фазанный – 0,83 км и селе Горнозаводском – 0,89 км.

В собственности округа находится 482 км дорог общего пользования местного значения, на содержание которых было направлено 19,6 млн. рублей. Данные средства были использованы на проведение ямочного ремонта, нанесение дорожной разметки, установку и замену 364 дорожных знаков, на покупку и установку 12 светофоров вблизи общеобразовательных организаций, на установку 28 искусственных дорожных неровностей, грейдирование дорог, скашивание травы и обрезку кроны деревьев, осуществлялось зимнее содержание дорог, а также проводились работы по разработке проектов организации дорожного движения и технических паспортов на автомобильные дороги, проектно-сметной документации, строительному контролю и других видов работ.

Также проведена работа по оформлению прав собственности на 8 сооружений под автомобильные дороги.

***Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства».***

Ответственный исполнитель: управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление сельского хозяйства администрации).

На достижение двух целей муниципальной программы направлены три подпрограммы.

За 2024 год достигнуты следующие результаты:

*1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) –* 110,0 процента (на 0,2 процента выше планового значения).

В 2024 году сельскохозяйственными предприятиями всех категорий произведено сельскохозяйственной продукции на сумму более 12,5 млрд. рублей, что к уровню 2023 года составило 109,8 процента.

В структуре сельхозпроизводства 94 процента составляет продукция растениеводства, на долю животноводства приходится 6 процентов.

Валовое производство зерна составило 230 тыс. тонн (104,5 процентов к уровню 2023 года), подсолнечника - 14,5 тыс. тонн (100 процентов к прошлому году), выращено 17 тыс. тонн картофеля, более 2 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, производство овощей составило 30,5 тыс. тонн, из которых 28 тыс. тонн выращено тепличными комплексами ООО ТК «Эко-культура», ООО «Овощи Ставрополья», ООО ТК «Марьинский».

*2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства –* 225,5 процента (что выше в 2 раза планового значения).

Объем инвестиций, направленных на развитие сельскохозяйственного производства, в 2024 году составил 2281,55 млн. рублей, что в 2,2 раза выше уровня 2023 года.

Министерством сельского хозяйства Ставропольского края из краевого бюджета сельхозтоваропроизводителям округа предоставлена государственная поддержка в форме субсидий в общей сумме более 90 млн. рублей по различным направлениям.

Кроме того, в 2024 году министерством сельского хозяйства Российской Федерации сельхозтоваропроизводителям округа одобрено 6 льготных инвестиционных кредитов на приобретение техники в размере 55 млн. рублей и 17 льготных краткосрочных кредитов на пополнение оборотных средств в размере 6025 млн. рублей, что в 8 раз больше 2023 года.

В 2024 году сельхозтоваропроизводителями округа приобретено 77 единиц сельскохозяйственной техники на сумму более 400 млн. рублей.

*3. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) –* 56509,0 рублей (выше на 31,0 процент планового значения).

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, региональных проектов и ведомственных проектов.**

С целью обеспечения достижения целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» в муниципальные программы Кировского муниципального округа Ставропольского края внесены мероприятия, в которые интегрированы региональные проекты Ставропольского края:

*Национальный проект «Образование»*

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В целях реализации проекта в отчетном периоде проведен комплекс мероприятий в общеобразовательных организациях округа, расположенных в сельской местности, по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. На реализацию проекта были направлены средства в сумме 1,3 млн. рублей, за счет которых были выполнены работы по ремонту спортивного зала в МБОУ СОШ № 10 с. Орловка.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

В рамках реализации проекта осуществлялась оплата труда и начисление на оплату труда советникам директоров в 13 общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета в сумме 3411,05 тыс. рублей.

*Национальный проект «Культура»*

Региональный проект «Творческие люди»

В 2024 году победителем краевого конкурса на звание «Лучший работник сельских учреждений культуры» от Кировского округа стала художественный руководитель МКУК «ДК поселок Комсомолец» Красникова Таисия Николаевна. В качестве награды победителю их краевого бюджета выделена субсидия на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений в размере 53,16 тыс. рублей.

*Национальный проект «Демография»*

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

В рамках реализации проекта произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, составила 30445,22 тыс. рублей.

*Национальный проект «Жилье и городская среда»*

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

В 2024 году выполнены работы по благоустройству парковой зоны и аллеи по ул. Ленина в ст. Советской. На реализацию проекта направлены средства в сумме 24521,21 тыс. рублей. В рамках проекта выполнены: замена асфальтового покрытия, установка детского игрового комплекса, озеленение, выполнение электромонтажных работ.

*Губернаторская программа поддержки местных инициатив Ставропольского края*

В рамках программы в течение 2024 года реализовано 6 проектов на сумму более 14,1 млн. рублей:

1. Устройство комплексной спортивной площадки по ул. Калинина в селе Горнозаводское.

2. Благоустройство центральной площади (ограждение площади) в пос. Коммаяк.

3. Ограждение кладбища станицы Старопавловской.

4. Установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства в парковой зоне села Орловки.

5. Устройство входной зоны и ограждение площади ст. Марьинской.

6. Приобретение коммунальной техники для благоустройства ст. Зольской.

*Муниципальная программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа Ставропольского края»*

По программе «Инициативное бюджетирование» за счет средств местного бюджета и привлечения внебюджетных средств в 2024 году реализованы 24 проекта, на общую сумму более 31,4 млн. рублей:

- устройство детской игровой площадки в х. Курганном;

- устройство тротуара по ул. Титова пос. Комсомолец;

- устройство видеонаблюдения центральной части с. Орловки;

- благоустройство территории, прилегающей к обелиску погибшим на фронтах Великой Отечественной войны х. Пегушин;

- монтаж уличного освещения по ул. Набережная п. Комсомолец;

- монтаж системы охранного наблюдения центральной части ст. Зольской;

- монтаж четырех новых точек уличного освещения с. Орловка;

- монтаж двух новых точек уличного освещения с. Горнозаводское;

- благоустройство территории общего пользования по ул. Победы ст. Марьинской;

- ремонт ограждения кладбища в ст. Советской;

- приобретение коммунальной техники для обеспечения нужд г. Новопавловска;

- ремонт детских игровых площадок на пл. Кирова и пл. Ленина г. Новопавловска;

- приобретение минитрактора садового для парка Кура г. Новопавловска;

- благоустройство парка пос. Коммаяк **(**тротуары);

- проведение работ по уличному освещению ул. Железнодорожная пос. Комсомолец;

- обустройство тротуара по ул. Комсомольской (от ул. Красной до ул. Ставропольской) в г. Новопавловске;

- благоустройство части улицы Кирова в г. Новопавловске (от ул. Красная до дома № 37/2 по ул. Кирова);

- благоустройство части ул. Красная г. Новопавловска;

- благоустройство территории, примыкающей к памятнику односельчанам, погибшим в годы гражданской и ВОВ в ст. Советской;

- устройство спортивной площадки с антивандальными тренажерами в ст. Марьинской.

**3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2024 год**

В 2024 году в соответствие с Перечнем муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 31 августа 2023 года № 319-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке» (с изм. от 14 ноября 2023 г. № 463-р), утверждено 15 муниципальных программ.

Достижение целей муниципальных программ и решение задач подпрограмм характеризуют 49 целевых индикаторов (в 2023 году – 51 целевых индикаторов) и 163 показателей решения задач подпрограмм (далее - показатели) (в 2023 году – 166 показателей).

Согласно представленным ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, в отчетном периоде все индикаторы достижения целей муниципальных программ (далее - целевые индикаторы) выполнены.

В отчетном периоде не достигнуты 12 показателей решения задач подпрограмм (или 7 процентов) по следующим муниципальным программам:

- «Развитие образования» – 5 показателей;

- «Развитие культуры» – 1 показатель;

- «Развитие физической культуры и спорта» – 1 показатель;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения» – 2 показателя;

- «Развитие сельского хозяйства» - 3 показателя.

Основными причинами невыполнения плановых назначений показателей является сокращение численности населения (детей); отсутствие финансирования; расторжение (нарушение сроков) муниципальных контрактов подрядными организациями.

По 10 муниципальным программам достигнуты все целевые индикаторы и показатели: «Молодежная политика», «Развитие экономики», «Обеспечение жильем молодых семей», «Развитие жильно-коммунального хозяйства», «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму», «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа», «Управление имуществом», «Управление финансами», «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа», «Формирование современной городской среды».

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей решения задач за 2024 год приведены в Приложении 1.

**4. Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета муниципального округа на реализацию муниципальных программ, фактических объемов налоговых расходов Кировского муниципального округа Ставропольского края, фактических расходов участников муниципальных программ и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения муниципальных программ их запланированному уровню**

Всего на реализацию муниципальных программ в 2024 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2605,83 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 44,5 млн. рублей (1,9 процента от общей суммы),

краевого бюджета – 1623,94 млн. рублей (62,0 процента от общей суммы),

бюджета муниципального округа – 935,1 млн. рублей (36,0 процентов от общей суммы),

внебюджетных источников – 2,2 млн. рублей (0,1 процента от общей суммы).

А также предусмотрены средства иных внебюджетных источников в сумме 2647,87 млн. рублей (из них средства участников муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» - 14,47 млн. рублей; средства инвесторов муниципальной программы «Развитие экономики» - 2642,80 млн. рублей; средства организаторов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 4,24 млн. рублей).

***Объем финансирования муниципальных программ в 2024 году,***

***млн. рублей***

Кассовое исполнение расходов за счет всех уровней бюджетов на реализацию муниципальных программ в 2024 году составило 2497,40 млн. рублей (96 процентов от предусмотренного на год объема).

В сравнении с 2023 годом сложилась следующая динамика расходования средств: увеличился объем федеральных средств на 3 процента (с 43,22 до 44,5 млн. рублей), краевого бюджета на 28 процентов (с 1272,51 до 1623,94 млн. рублей), муниципального округа на 19 процентов (с 788,67 до 935,10 млн. рублей, внебюджетных средств в 115 раз (с 22,9 до 2650,07 млн. рублей).

***Фактические расходы на реализацию муниципальных программ, в разрезе источников финансирования***

Наибольший удельный вес в структуре расходов Кировского муниципального округа приходился на муниципальные программы «Развитие образования» (1286,54 млн. рублей или 49 процентов от общих кассовых расходов), «Развитие культуры» (253,43 млн. рублей или 10 процентов от общих кассовых расходов), «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» (313,56 млн. рублей или 12 процентов от общих кассовых расходов) и «Обеспечение безопасности дорожного движения» (418,56 млн. рублей или 16 процентов от общих кассовых расходов).

Информация о финансировании муниципальных программ, в разрезе источников ресурсного обеспечения, приведена в Приложении 2 к сводному годовому докладу.

**5. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ в части, касающейся хода реализации соответствующих муниципальных программ**

Для управления программами в декабре 2023 года утверждены детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2024 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде было запланировано 328 контрольных событий основных мероприятий Программ (далее - контрольные события), 321 из которых выполнены, не выполнены - 7 или 2 процента от общего количества контрольных событий.

Информация о выполнении контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Программы | Доля выполненных контрольных событий (%) |
| 1 | Развитие образования | 99,0 |
| 2 | Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму  | 100,0 |
| 3 | Развитие культуры | 100,0 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта | 100,0 |
| 5 | Молодежная политика | 86,0 |
| 6 | Развитие экономики | 100,0 |
| 7 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 94,0 |
| 8 | Управление имуществом | 100,0 |
| 9 | Развитие сельского хозяйства | 100,0 |
| 10 | Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа | 100,0 |
| 11 | Управление финансами | 100,0 |
| 12 | Формирование современной городской среды | 100,0 |
| 13 | Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 |
| 14 | Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа  | 100,0 |
| 15 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 87,0 |

Не выполнены контрольные события по 4 муниципальным программам:

1. «Развитие образования». Не выполнено 1 контрольное событие из 107 запланированных. Причина невыполнения: срок реализации информирования обучающихся и воспитанников образовательных организаций о пагубном влиянии на состояние здоровья потребления табака, иной никотиносодержащей продукции, больших доз алкоголя в целях формирования мотивации на здоровый образ жизни перенесен на январь 2025 года.

2. «Молодежная политика». Не выполнено 3 контрольных события из 22 запланированных. Причина невыполнения: празднование Дня Российской молодежи отменено по причине траурных мероприятий в соседней Республике Дагестан. Районный конкурс детского творчества «Созвездие» не состоялся по причине капитального ремонта в ДК им. Романько. Документы участников краевых, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов не собраны в установленный срок.

3. «Обеспечение безопасности дорожного движения». Не выполнено 1 контрольное событие из 16 запланированных. Причина невыполнения: капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Марьинская-Старопавловская» - не исполнен. Расторжение контракта произошло по причине нарушения технологии, несоответствие применяемых материалов ГОСТ локальному сметному расчету, а также нарушение сроков выполнения работ и исполнения контракта.

 4. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Не выполнено 2 контрольных события из 15 запланированных. Причина невыполнения: проведение капитального ремонта (замена ветхих сетей) водоснабжения и строительство артскважин не выполнено по причине отсутствия финансирования.

В муниципальных программах, в которых выявлены невыполненные контрольные события ответственными исполнителями не были представлены меры минимизации/нейтрализации отклонений по срокам выполнения таких контрольных событий в дальнейшем.

Информация о степени выполнения контрольных событий за 2024 год представлена в Приложении 3.

**6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 22 января 2024 года № 88.

В соответствии с распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 31 августа 2023 года № 319-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке» (с изм. от 14 ноября 2023 г. № 463-р), в 2024 году при исполнении муниципального округа реализовывались 15 муниципальных программ.

Для проведения оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы использовался годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2024 год.

Оценка эффективности муниципальных программ производилась с учетом следующих составляющих:

1. Оценки степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

2. Оценки степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

3. Оценки степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Общий плановый объем финансирования на реализацию муниципальных

программ за счет средств бюджетов разных уровней в 2024 году составил 2605833,26 тыс. рублей, кассовый расход произведен в объеме 2497399,18 тыс. рублей, или 96 процентов к запланированному объему.

По первому критерию - оценка степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов:

- оценки **«Выше плановой»** (более 100 процентов) достигли девять муниципальных программ:

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» (160,0 процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (200,00 процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» (140,0 процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» (105,00 процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» (200,0 процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» (200,00 процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (166,67 процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (155,10 процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» (166,70 процента).

- оценки **«Плановой»** (от 85 до 100 процентов включительно), достигли шесть муниципальных программ:

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» (100,0 процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» (100,0 процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» (100,00процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» (100,0 процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» (100,0 процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму экстремизму» (100,0 процентов).

По второму критерию - оценки степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения. Одна муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» из пятнадцати муниципальных программ выполнена на 100,00 процентов. По другим муниципальным программам процент исполнения составил:

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» на 99,8 процентов;

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму экстремизму» на 98,71 процентов;

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» (95,4 процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» на 99,3 процентов;

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 94,38 процентов;

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» (92,62 процентов);

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» на 99,90 процентов;

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 79,99 процентов;

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 99,95 процентов;

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 99,30 процентов;

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» на 92,25 процентов;

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» на 99,99 процентов;

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» на 89,64 процентов;

муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 95,8 процентов.

В целом, кассовое исполнение по муниципальным программам исполнено в размере профинансированных расходов на 96 процентов.

По третьему критерию - оценки степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой – все муниципальные программы Кировского муниципального округа имеют уровень 100 процентов. Это говорит о том, что все контрольные события по всем основным мероприятиям муниципальных программ Кировского муниципального округа выполнены в запланированные сроки.

По результатам оценки все муниципальные программы Кировского муниципального округа в 2024 году признаны эффективными.

По итогам проведения оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа за 2024 год, необходимость сокращения объемов бюджетных ассигнований бюджета Кировского муниципального округа на реализацию Программ на очередной финансовый год и плановый период отсутствует.

**7. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения муниципальных программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ или муниципальных программ в целом, начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, корректировке индикаторов достижения целей муниципальных программ (показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ) с учетом основных направлений стратегического развития Российской Федерации, Ставропольского края, Кировского муниципального округа Ставропольского края, приоритизации целей муниципальных программ (при необходимости).**

С 1 января 2024 года утверждено 15 муниципальных программ, со сроком реализации на 2024 – 2029 годы.

По итогу аналитической работы над сводным годовым докладом о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год сформированы следующие предложения по дальнейшей реализации:

**I. В целях повышения в 2025 году эффективности реализации муниципальных программ:**

1. Отделам и управлениям администрации - ответственным исполнителям муниципальных программ (подпрограмм) повысить качество управления муниципальными программи, в том числе обеспечить:

1.1. Повышение эффективности планирования целевых индикаторов и показателей решения задач (далее – показателей).

1.2. Полноту предоставления сведений о выполнении основных мероприятий муниципальных программ.

1.3. Комплексность системы показателей, их увязку с реализуемыми основными мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ.

1.4. Своевременное внесение изменений в муниципальные программы в соответствии с пунктами 35 - 37 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 03 ноября 2023 года № 2115.

1.5. В соответствии с пунктами 20 - 21 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 03 ноября 2023 года № 2115 своевременное формирование актуальной версии муниципальной программы, для дальнейшего ее размещения на информационном ресурсе.

1.6. Участие администрации в региональных проектах Ставропольского края по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации с их отражением в муниципальных программах и привлечением максимального возможного объема финансирования из краевого бюджета.

**II. В целях достижения стратегических целей и задач:**

1. Отделам и управлениям администрации - ответственным исполнителям муниципальных программ:

1.1. Активизировать в 2025 году работу по привлечению максимально возможного объема средств федерального и краевого бюджетов в 2026 году в рамках участия округа в государственных программах Российской Федерации, государственных программах и региональных проектов Ставропольского края с последующим их включением в муниципальные программы.

1.2. Обеспечить своевременную и качественную подготовку необходимой документации для представления в сроки, установленные ответственными исполнителями государственных программ и региональных проектов Ставропольского края, заявок на получение субсидий за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ.

1.3. Провести анализ рисков достижимости установленных в муниципальных программах значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач на 2025 год, направленных на исполнение Указов Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В случае обоснованных рисков недостижения плановых значений индикаторов целей и показателей решения задач, подготовить подробное обоснование необходимости корректировки значений показателей, предоставив данные материалы в отдел экономического развития, финансовое управление администрации до формирования обоснований бюджетных ассигнований на 2026 год.

**III. В целях улучшения качества мониторинга хода реализации муниципальных программ в соответствии с утвержденными детальными планами-графиками их реализации на 2025 год:**

1. Отделам и управлениям администрации – ответственным исполнителям муниципальных программ:

1.1. Своевременно вносить в отдел экономического развития предложения по внесению изменений в детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2025 год, связанные с корректировкой плановых дат исполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, в связи с отсутствием возможности их реализации по причинам, независящим от ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальных программ, с приложением подтверждающих документов.

1.2. Принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий, содержащихся в детальных планах-графиках на 2025 год и предусмотреть их более детальный ход выполнения основных мероприятий муниципальных программ, равномерно распределив их в течение года.

**IV. В целях повышения в 2025 году качества реализации муниципальных программ:**

1. Отделам и управлениям администрации - ответственным исполнителям муниципальных программ (подпрограмм) внести изменения в сведения об индикаторах достижения цели муниципальной программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях в соответствии с заключениями об оценки эффективности реализации муниципальной программы на 2023 и 2024 годы.

2. Отделу физической культуры и спорта администрации обеспечить корректировку показателя *«Доля населения муниципального округа в возрасте от 6 до 75 лет, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее-комплекс ГТО), в общей численности населения муниципального округа в возрасте от 6 до 75 лет»* на 2025-2029 годы, в соответствии с работой Центра тестирования.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации – исключить контрольные события исполнения основных мероприятий муниципальной программы, по которым отсутствует финансирование.

4. Отделу социального развития и работе с молодежью администрации предусмотреть возможность исключения контрольных событий на конец 2025 года, исполнение которых является невозможным.

5. Управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации обеспечить корректировку показателей по *«производству подсолнечника, овощей и картофеля в хозяйствах всех категорий Кировского муниципального округа»* по итогам уборки 2025 года.

**8. Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, определенных ответственным исполнителем муниципальной программы или соисполнителем муниципальной программы (при наличии непосредственной зависимости неэффективной реализации муниципальной программы от недобросовестного выполнения должностных обязанностей должностных лиц отраслевых (функциональных) структурных подразделений, органов администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, определенных ответственным исполнителем муниципальной программы или соисполнителем муниципальной программы)**

В ходе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год все муниципальные программы Кировского муниципального округа признаны эффективными.

Основания для применения мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм) отсутствуют.

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к информации «О ходе реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год» |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края, подпрограмм программ за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя Программы, подпрограмм Программы | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»** |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процент | 5,69 | 3,85 | 5,70 | С сентября по декабрь на учет стали новые дети, в следствие чего увеличилась их доля на конец 2024 года. |
| 1.2 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 14,30 | 14,20 | 13,62 | - |
| 1.3 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | процент | 77,10 | 77,15 | 77,15 | - |
| 1.4 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процент | 92,56 | 92,52 | 92,90 | Численность детей, отнесенных к 1 и 2 группам здоровья в 2024 году увеличилась |
| 1.5 | Доля организаций, принятых к новому учебному году | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.6 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края  | рублей на рубль | 19,96 | 19,00 | 41,13 | - |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |
| 1.7 | Численность детей, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях | человек | 2595 | 2580 | 2562 | Наблюдается незначительное сокращение численности детей, посещающих детские сады, что обусловлено в основном демографическими процессами |
| 1.8 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей от 1 до 6 лет; | процент | 52,00 | 52,10 | 52,10 | - |
| 1.9 | Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в расчете на 1 педагогического работника | человек | 12,48 | 12,53 | 12,20 | В связи с незначительным сокращением численности детей, посещающих детские сады |
| 1.10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Кировском муниципальном округе | процент | 99,88 | 100,00 | 107,36 | - |
| 1.11 | Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» |
| 1.12 | Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | процент | 100,0 | 98,50 | 100,0 | - |
| 1.13 | Доля учащихся 5-11 классов, принявших участие в олимпиадах и других мероприятий различного уровня | процент | 30,80 | 30,00 | 30,00 | - |
| 1.14 | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях | человек | 7692 | 7650 | 7648 | - |
| 1.15 | Численность детей, посещающих общеобразовательные организации, в расчете на 1 педагогического работника | человек | 16,90 | 14,65 | 15,76 | Дефицит педагогических работников |
| 1.16 | Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 14,88 | 14,75 | 17,24 | Трудоустройство молодых педагогов в школы |
| 1.17 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, к средней заработной плате в экономике Ставропольского края | процент | 104,43 | 100,0 | 107,56 | - |
| 1.18 | Доля граждан в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | процент | 80,00 | 90,00 | 90,00 | - |
| 1.19 | Доля детей и подростков, охваченных отдыхом в каникулярный период | процент | 92,50 | 92,52 | 92,52 | - |
| 1.20 | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровли  | процент | 46,15 | 61,54 | 61,54 | - |
| 1.21 | Доля благоустроенных территорий муниципальных общеобразовательных организаций  | процент | 30,80 | 38,50 | 38,50 | - |
| 1.22 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций муниципального округа, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 1 | 1 | - |
| 1.23 | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей  | процент | 61,54 | 61,50 | 61,50 | - |
| 1.24 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального округа, расположенных в сельской местности, занимающихся учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельностью, физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности муниципального округа, в том числе: | процент | 70,91 | 73,33 | 73,33 | - |
| 1.24.1 | по программам начального общего образования  | процент | 77,36 | 79,00 | 79,00 | - |
| 1.24.2 | по программам основного общего образования  | процент | 60,41 | 63,00 | 63,00 | - |
| 1.24.3 | по программам среднего общего образования  | процент | 75,28 | 78,00 | 78,00 | - |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |
| 1.25 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет | процент | 77,10 | 77,15 | 77,30 | - |
| 1.26 | Численность детей, посещающих организации дополнительного образования, в расчете на 1 педагогического работника | человек | 48,40 | 48,30 | 48,40 | - |
| 1.27 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Ставропольского края | процент | 92,99 | 100,00 | 84,18 | - |
| 1.28 | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования | процент | 25,00 | 30,00 | 30,00 | - |
| 1.29 | Доля актов готовности к открытию лагерей на базе учреждений дополнительного образования детей | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 1.30 | Соответствия зданий и сооружений дополнительных образовательных организаций требованиям СанПиН | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» |
| 1.31 | Процент потребления натуральных норм питания в дошкольных образовательных организация | процент | 79,83  | 84,7 | 76,42  | В связи с повышением цен на продукты питания. Стоимость значительно повысилась на молочную и животноводческую продукцию. |
| 1.32 | Охват обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процент | 93,16 | 93,18 | 93,18 | - |
| 1.33 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях  | процент | 100,00 | 100,00 | 100 | - |
| 1.34 | Доля положительных актов по приемке организаций к новому учебному году  | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 1.35 | Доля ребенка (детей) участника специальной военной операции, обеспеченных бесплатным горячим питанием | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 1.36 | Количество информационных материалов, предназначенных для информирования обучающихся о пагубном потреблении табака, иной никотин содержащей продукции, алкоголя | штук | 0 | 30 | 30 | - |
| 1.37 | Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным горячим питанием | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 1.38 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных бесплатным питанием | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 38, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 33** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 5** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму»** |
| 2.1. | Уровень общей заболеваемости наркоманией в Кировском муниципальном округе Ставропольского края в расчете на 100 тыс. человек | - | 31,50 | 31,00 |  | - |
| 2.2. | Численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Кировском муниципальном округе, принимающих участие охране общественного порядка на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края | человек | 112 | 112 |  | - |
| 2.3. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Кировском муниципальном округе Ставропольского края стабильным, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | процент | 55,00 | 65,00 |  | - |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» |
| 2.4. | Доля учащихся в возрасте с 13 до 18 лет, прошедших экспресс-тестирование на выявление употребления психотропных активных веществ (ПАВ) от общего количества детей данной возрастной категории | процент | 11,50 | 11,80 |  | - |
| 2.5. | Количество лиц, употребляющих дикорастущие наркосодержащие растения на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края | человек | 252 | 242 |  | - |
| 2.6. | Количество полиграфической продукции, распространяемой в Кировском муниципальном округе Ставропольском крае и направленной на профилактику правонарушений, незаконного потребления наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Кировского муниципального округа Ставропольского края  | экземпляр | 3000 | 3000 |  | - |
| 2.7. | Количество выявленных случаев употребления наркотиков на территории Кировского муниципального округа на 100 тыс. человек | количество | 233,9 | 231,6 |  | - |
| 2.8. | Доля несовершеннолетних в Кировском муниципальном округе Ставропольского края (в возрасте до 18 лет), занимающихся физической культурой и спортом | процент | 72,00 | 73,00 |  | - |
| 2.9. | Доля молодежи Кировского муниципального округа Ставропольского края, положительно оценивающей мероприятия в области пропаганды ведения здорового образа жизни, в общей численности молодежи в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | процент | 60,80 | 63,60 |  | - |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка» |
| 2.10. | Доля народных дружинников Кировского муниципального округа Ставропольского края, обученных действиям в условиях, связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим, в общей численности народных дружинников Кировского муниципального округа Ставропольского края | процент | 73,0 | 76,0 |  | - |
| 2.11. | Обеспеченность функционирования тревожной кнопки и услуг ОВО в муниципальных учреждениях Кировского муниципального округа Ставропольского края | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.12. | Доля мошеннических действий, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений | процент | 17,6 | 17,4 |  | - |
| 2.13. | Количество проведенных информационных встреч с руководителями предприятий Кировского муниципального округа Ставропольского края по вопросам создания участков исправительного центра | чел. | 6 | 7 |  | - |
| 2.14. | Доля рецидивной преступности, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений | процент | 58,5 | 58,0 |  | - |
| 2.15. | Количество мероприятий, проведенных ОМВД с иностранными гражданами, прибывающими на территорию Кировского муниципального округа Ставропольского края в качестве иностранной рабочей силы, с целью разъяснения им вопросов профилактики правонарушений и их правового положения в Российской Федерации | процент | 66 | 69 |  | - |
| 2.16. | Доля нарушений, зарегистрированных в Кировском муниципальном округе Ставропольского края в сфере миграционного законодательства Российской Федерации, в общем количестве правонарушений, зарегистрированных в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | процент | 28,6 | 27,4 |  | - |
| 2.17. | Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Кировского муниципального округа Ставропольского края, принявших участие в социально-психологическом тестировании, в общей численности обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Кировского муниципального округа Ставропольского края | процент | 93,0 | 94,0 |  | - |
| 2.18. | Доля несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, которым оказано содействие в трудоустройстве, в общей численности несовершеннолетних в Кировском городском округе Ставропольского края трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время | процент | 75,0 | 75,50 | 75,50 | - |
| 2.19. | Доля правонарушений (преступлений), совершаемых на территории Кировского городского округа Ставропольского края лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем количестве правонарушений (преступлений), совершаемых на территории Кировского городского округа Ставропольского края | процент | 10,02 | 9,89 | 9,89 |  |
| 2.20. | Доля правонарушений (преступлений), совершенных в общественных местах, из общего количества расследованных (раскрытых) правонарушений (преступлений) | процент | 14,9 | 14,4 | 14,4 | - |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» |
| 2.21. | Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику этнического религиозного экстремизма | чел. | 130 | 140 |  | - |
| 2.22. | Количество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края  | единиц | 34 | 35 |  | - |
| 2.23 | Количество полиграфической продукции, распространяемой в Кировском муниципальном округе Ставропольского края и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания соотрудничества с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму | экземпляр | 8000 | 8000 | 8000 | - |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 23, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 23** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 0** |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»** |
| 3.1. | Доля населения, посещающая культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры | процент | 92 | 92 | 92 | - |
| 3.2. | Количество муниципальных учреждений культуры Кировского муниципального округа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского муниципального округа Ставропольского края» |
| 3.3. | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского муниципального округа на 1 тыс. населения Кировского муниципального округа Ставропольского края | экземпляр | 5939 | 6070 | 6335 | - |
| 3.4. | количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского муниципального округа на 1 пользователя | экземпляр | 28 | 16,8 | 16,8 | - |
| 3.5. | Количество денежных поощрений, предоставляемых лучшим работникам муниципальных учреждений библиотек Кировского муниципального округа, находящихся в сельской местности муниципального округа | единиц | 0 | 1 | 0 |  |
| 3.6. | Доля библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского муниципального округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского муниципального округа | процент | 40,7 | 41,3 | 43 | - |
| 3.7. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотек | процент | 93,7 | 93,7 | 93,7 | - |
| Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» |
| 3.8. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры | единиц | 3450 | 3450 | 3451 | - |
| 3.9. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры | человек | 326999 | 358908 | 358908 | - |
| 3.10. | Доля учреждений культуры Кировского муниципального округа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы (нарастающим итогом) | процент | 40 | 50 | 50 | - |
| 3.11. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубам и к учреждениями клубного типа | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 3.12. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 12,7 | 41,2 | 41,2 | - |
| 3.13. | Количество денежных поощрений,предоставленных лучшим работникаммуниципальных учреждений культуры находящихся в сельской местности Кировского муниципального округаСтавропольского края | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.14. | Количество денежных поощрений, предоставленных лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся в сельской местности Кировского муниципальногоокруга Ставропольского края | единиц | 2 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» |
| 3.15. | Количество посещений музея | человек | 12212 | 11040 | 12316 | - |
| 3.16. | Количество проведенных мероприятий музея | единиц | 382,00 | 316,00 | 382,00 | - |
| 3.17. | Пополнение музейного фонда | единиц | 4425,00 | 4685,00 | 4949,00 | - |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского муниципального округа» |
| 3.18. | Доля культурного наследия, расположенных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения | процент | 96,3 | 100 | 100 | - |
| 3.19. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (процентов) | процент | 8 | 4 | 4 | - |
| 3.20. | Доля невосстановленных воинских захоронений, расположенных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края | процент | 3,7 | 5,3 | 5,3 | - |
| Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» |
| 3.21. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различнойорганизационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов) | процент | 17,7 | 10,5 | 10,5 | - |
| 3.22. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (рублей)муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 29908,30 | 34035,40 | 34187,70 | - |
| 3.23 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю | процент | 92,40 | 100,00 | 100,40 | - |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 23, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 22** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 1** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»** |
| 4.1 | Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | процент | 62,24 | 54,0 | 62,46 | - |
| 4.2 | Удовлетворенность населения уровнем организации спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального округа | процент | 97,8 | 98,0 | 98,1 | - |
| Подпрограмма «Развитие массового спорта в Кировском муниципальном округе» |
| 4.3 | Численность граждан округа, участвующих в краевых, Российских и международных соревнованиях | человек | 323 | 320 | 325 | - |
| 4.4 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент | 95,68 | 89,7 | 96,44 | - |
| 4.5 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 95,14 | 78,0 | 96,9 | - |
| 4.6 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 лет; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 51,27 | 26,1 | 47,49 | - |
| 4.7 | Удовлетворенность населения качеством оказываемых муниципальных услуг, от общего числа оказываемых услуг | процент | 98,0 | 98,0 | 98,2 | - |
| 4.8 | Количество проведенных в муниципальном округе официальных спортивных соревнований | единиц | 88 | 63 | 95 | - |
| 4.9 | Доля населения муниципального округа в возрасте от 6 до 75 лет, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее-комплекс ГТО), в общей численности населения муниципального округа в возрасте от 6 до 75 лет | процент | 0,2 | 5,2 | 0,2 | Показатель не выполнен на 100 процентов, в связи неэффективной работой Центра тестирования по причине его неполной штатной численности |
| 4.10 | Численность обучающихся в детско-юношеской спортивной школе муниципального округа, принявших участие в краевых, Российских и международных соревнованиях | человек | 709 | 300 | 691 | - |
| 4.11 | Количество проведенных в муниципальном округе официальных спортивных соревнований для детей и юношей. | единиц | 59 | 41 | 46 | - |
| 4.12 | Единовременная пропускная способность футбольного поля и беговых дорожек | человека в час | 34 | 34 | 34 | - |
| Подпрограмма «Формирование мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом» |
| 4.13 | Количество присвоенных спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского муниципального округа | единиц | 51 | 0 | 95 | - |
| 4.14 | Доля призовых мест занятых спортсменами Кировского муниципального округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях в общем количестве участвующих спортсменов округа | процент | 62,5 | 40 | 46,89 | - |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 14, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 13** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 1** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика»** |
| 5.1 | Доля молодежи, проживающей на территории округа, задействованной в мероприятиях по реализации молодежной политики в округе, в общей численности молодежи | процент | 38 | 39 | 39 | - |
| 5.2 | Доля молодежи, положительно оценивающей результаты мероприятий в области патриотического воспитания, проведенных на территории округа, в общей численности молодежи | процент | 39 | 40 | 40 | - |
| 5.3 | Доля молодежи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях, в общей численности молодежи | процент | 85,5 | 86,0 | 86,0 | - |
| 5.4 | Доля членов казачьих военно-патриотических клубов и секций, участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому направлению с использованием культурно исторических традиций казачества | процент | 32,5 | 33 | 33 | - |
| 5.5 | Доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи | процент | 44 | 50 | 50 | - |
| 5.6 | Доля молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в позитивной социально-культурной деятельности, в общей численности молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья | процент | 12,8 | 13,0 | 13,0 | - |
| Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодёжи Кировского муниципального округа» |
| 5.7 | Количество молодёжи муниципального округа, задействованной в мероприятиях в области реализации молодёжной политики, проведенных на территории муниципального округа | человек | 6950 | 7133 | 7133 | - |
| 5.8 | Количество молодёжи, принимающей участие в деятельности молодёжных и детских общественных объединений, в добровольческой деятельности  | человек | 1236 | 1306 | 1306 | - |
| 5.9 | Количество молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в позитивной социально-культурной деятельности  | человек | 245 | 250 | 250 | - |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодёжи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе» |
| 5.10 | Количество молодёжи, задействованной в окружных и краевых мероприятиях в области патриотического воспитания молодёжи | человек  | 15500 | 15700 | 15700 | - |
| 5.11 | Количество молодёжи, положительно оценивающей результаты мероприятий в области патриотического воспитания, проведенных на территории муниципального округа | человек | 3900 | 4005 | 4005 | - |
| 5.12 | Количество членов казачьих и других военно-патриотических обществ, клубов и секций участвующих в мероприятиях по военно-патриотическому направлению  | человек | 768 | 782 | 782 | - |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 12, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 12** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 0** |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»** |
| 6.1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | процент | 141,8 | 125 | 143,2 | Фактическое значение просчитано на основе предварительных данных, полученных по итогам оперативной информации (статистические данные по данному показателю по итогам 2024 года отсутствуют) |
| 6.2 | Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг на душу населения | тыс. рублей | 120,54 | 15,7 | 16,3 | Плановые значения просчитаны оценочно. Фактическое значение рассчитано на основе статистических данных. |
| 6.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 853,5 | 255,6 | 256,0 | - |
| 6.4 | Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края | процент | 10,30 | 10,20 | 10,30 | - |
| 6.5 | Уровень удовлетворенности населения Кировского муниципального округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 90 | 90 | 90 | - |
| Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |
| 6.6 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 36,6 | 49,8 | 52,4 | Значение показателя просчитано на основе предварительных данных полученных по объемам инвестиций направленных на развитие округа в 2024 году |
| 6.7 | Среднее отклонение фактических значений экономических показателей социально-экономического развития Кировского муниципального округа Ставропольского края от прогнозируемых | процент | 9,40 | 9,50 | 9,50 | - |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 6.8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном округе, которым оказана муниципальная поддержка | единица | 62 | 52 | 132 | - |
| 6.9 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 26,8 | 26,8 | 26,8 | Значение показателя просчитано на основе предварительных данных |
| 6.10 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального округа, участвующих в окружных, краевых и российских мероприятиях  | единица | 368 | 230 | 368 | - |
| 6.11 | Количество организованных и проведенных ярмарочных мероприятий (универсальной ярмарки выходного дня; придорожной ярмарки; тематических ярмарок) | единиц | 12 | 526 | 1648 | - |
| 6.12 | Доля реализованной продукции на ярмарках муниципального округа | процент | 35,0 | 40,0 | 45,0 | - |
| 6.13 | Охват товаропроизводителей муниципального округа, участвующих в ярмарках  | процент | 35,0 | 40,0 | 45,0 | - |
| Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |
| 6.14 | Доля обучающихся в образовательных организациях, принявших участие в занятиях, конкурсах, олимпиадах по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, в общем количестве обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа Ставропольского края | процент | 31,10 | 30,0 | 30,00 | - |
| 6.15 | Количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов, конкурсов, олимпиад по вопросам защиты прав потребителей | единиц | 10,00 | 11,00 | 11,00 | - |
| 6.16 | Количество подготовленных и размещенных в средствах массовой информации, стендах, официальном сайте администрации материалов, направленных на повышение потребительской грамотности населения Кировского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 13,00 | 11,00 | 13,00 | - |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» |
| 6.17 | Доля граждан Кировского муниципального округа Ставропольского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 6.18 | Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) в общей численности населения старше 14 лет  | процент | 70,00 | 70,00 | 70,00 | - |
| 6.19 | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид в общем количестве муниципальных услуг | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 6.20 | Общее количество услуг, оказанных в МКУ «МФЦ Кировского муниципального округа | тыс. единиц | 40,20 | 30,00 | 38,90 | - |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 20, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 20** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 0** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения»** |
| 7.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 292,64 | 285,65 | 311,5 | - |
| 7.2 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет муниципального округа) | рублей на рубль | 7,52 | 7,00 | 8,4 | - |
| Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог» |
| 7.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 44,31 | 41,06 | 36,17 | Планируемые работы по капитальному ремонту были выполнены в большем объёме |
| 7.4 | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | человек | 16 | 1 | 14 | - |
| 7.5 | Количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах, из-за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в муниципальном округе | единиц | 53 | 43 | 60 | - |
| 7.6 | Прирост протяженности на территории муниципального округа сети местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения капитального ремонта и ремонта местных автомобильных дорог | км | 55,69 | 58,95 | 63,83 | - |
| 7.7 | Прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог |  | 6,43 | 16,25 | 25,36 | - |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 7, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 5** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 2** |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом»** |
| 8.1 | Выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов имущества | процент | 100 | 100 | 140,07 | - |
| 8.2 | Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 100 | 100 | 118,15 | - |
| Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Кировского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» |
| 8.3 | Количество объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Кировского муниципального округа | единиц | 2212 | 2232 | 2321 | - |
| 8.4 | Доля использования средств, выделенных на содержание в надлежащем состоянии имущества казны Кировского муниципального округа | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 8.5 | Доля выполнения плановых показателей по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального округа  | процент | 100 | 100 | 140,07 | - |
| 8.6 | Доля выполнения плановых показателей по доходам, получаемым от предоставления в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  | процент | 100 | 100 | 120,2 | - |
| 8.7 | Доля рассмотрения заявлений граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории муниципального округа  | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 8.8 | Количество проведенных проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических и юридических лиц в установленные сроки | штук | 10 | 10 | 43 | - |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 8, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 8** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 0** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»**  |
| 9.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент к предыдущему году | 109,4 | 109,8 | 110,0 | - |
| 9.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процент к предыдущему году | 104,5 | 108,7 | 225,5 | - |
| 9.3 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 42147,0 | 43097,0 | 56509,0 | - |
| Подпрограмма «Развитие растениеводства» |
| 9.4 | Объем внесения в почву минеральных удобрений | процент к предыдущему году | 100,20 | 100,30 | 113,8 | - |
| 9.5 | Объем внесения в почву органических удобрений | процент к предыдущему году | 105,60 | 105,60 | 150,65 | - |
| 9.6 | Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Кировского муниципального округа | процент к предыдущему году | 91,70 | 90,10 | 104,50 | - |
| 9.7 | Производство подсолнечника в хозяйствах всех категорий муниципального округа | процент к предыдущему году | 138,50 | 100,00 | 84,00 | В связи с неблагоприятными погодными условиями, водушно-посевной засухи и дефицитом осадков |
| 9.8 | Производство овощей в хозяйствах всех категорий муниципального округа | процент к предыдущему году | 95,40 | 102,90 | 86,00 | В связи с переходом производства овощей закрытого грунта на мелкоплодные и дорогостоящие сорта |
| 9.9 | Производство картофеля в хозяйствах всех категорий муниципального округа | процент к предыдущему году | 103,80 | 101,20 | 82,00 | В связи с неблагоприятными погодными условиями, водушно-посевной засухи и дефицитом осадков |
| Подпрограмма «Развитие животноводства» |
| 9.11 | Производство (на убой) мяса птицы в муниципальном округе | процент к предыдущему году | 112,1 | 107,7 | 120,6 | - |
| 9.12 | Производство яиц в муниципальном округе | процент к предыдущему году | 108,4 | 105,6 | 109,0 | - |
| 9.13 | Производство молока в муниципальном округе | процент к предыдущему году | 104,4 | 105,6 | 106,6 | - |
| 9.14 | Производство мяса скота в муниципальном округе | процент к предыдущему году | 101,3 | 107,7 | 100,6 | Сокращение поголовья скота в связи с сокращением поголовья с/х животных |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 14, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 11** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 3** |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа»** |
| 10.1 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, социальные выплаты в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 10.2 | Доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, получающим льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 10.3 | Доля ветеранов и инвалидов боевых действий, а так же вдов военнослужащих, погибших при исполнении служебных и боевых задач, получающих льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Кировского муниципального округа» |
| 10.4 | Численность граждан, которым оказаны меры социальной поддержки и социальные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | человек | 11100 | 10610 | 10622 | - |
| 10.5 | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей | процентов | 2,50 | 1,30 | 1,38 | - |
| 10.6 | Доля граждан охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процентов | 41,80 | 35,00 | 46,72 | - |
| Подпрограмма «Охрана семьи и детства населения Кировского муниципального округа» |
| 10.7 | Численность семей, имеющих детей, которым оказаны меры социальной поддержки и социальные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | семей | 1636 | 1640 | 1765 | - |
| 10.8 | Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | семей | 63 | 40 | 267 | - |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 8, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 8** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 0** |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами»** |
| 11.1 | Исполнение расходных обязательств Кировского муниципального округа Ставропольского края | процент | 95,8 | 95,0 | 95,9 | - |
| 11.2 | Рейтинг Кировского муниципального округа по качеству управления бюджетным процессом  | баллы | 83,1 | 72,0 | 77,7 | - |
| 11.3 | Качество планирования доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений  | процент | 4,7 | 5,0 | 17,9 | - |
| Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кировского муниципального округа» |
| 11.4 | Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа к уровню предыдущего года | процент | 103,8 | 102,0 | 120,0 | - |
| 11.5 | Удельный вес расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ Кировского муниципального округа, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа | процент | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - |
| 11.6 | Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза Кировского муниципального округа на долгосрочный период в соответствие с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период  | да/нет | да | да | да | - |
| 11.7 | Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета муниципального округа, к общему объему расходов бюджета муниципального округа | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 11.8 | Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете в общем количестве мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете  | процент | 100,0 | 90,0 | 100,0 | - |
| 11.9 | Количество органов администрации Кировского муниципального округа и подведомственных им муниципальных учреждений, функции которых по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности передаются МКУ КМО СК «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания» | Ед. изм | 82,0 | 82,0 | 82,0 | - |
| 11.10 | Доля органов местного самоуправления Кировского муниципального округа Ставропольского края и их структурных подразделений с правами юридического лица, а также муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края, получающих льготу в виде полного освобождения  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 11.11 | Отношение муниципального долга Кировского муниципального округа к общему годовому объему доходов бюджета муниципального округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) | процент | 4,17 | 10,0 | 0,00 | - |
| 11.12 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кировского муниципального округа в общем объеме расходов бюджета муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  | процент | 0,0 | 1,0 | 0,0 | - |
| 11.13 | Проведение проверок финансовым управлением в рамках осуществления муниципального финансового контроля в соответствии с утвержденным Планом осуществления внутреннего муниципального финансового контроля  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 11.14 | Соотношения количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 11.15 | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств | процент | 83,7 | 82,0 | 83,3 | - |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 15, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 15** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 0** |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края** **«Обеспечение жильем молодых семей»** |
| 12.1 | Доля молодых семей муниципального округа, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей муниципального округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | процент | 2,9 | 3,9 | 19,1 | - |
| 12.2 | Доля молодых семей муниципального округа, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей муниципального округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | процент | 2,9 | 3,8 | 16,6 | - |
| 12.3 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | рубль/рубль | 2,9 | 4 | 19,0 | - |
| Подпрограмма «Оказание поддержки молодым семьям по улучшению жилищных условий» |
| 12.4 | Количество молодых семей муниципального округа, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 8 | 8 | 55 | - |
| 12.5 | Количество молодых семей муниципального округа, улучшивших жилищные условия | семья | 8 | 8 | 48 | - |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 5, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 5** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 0** |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края** **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**  |
| 13.1. | Доля подключенных объектов капитального строительства в общем объеме нуждающихся к подключению | процент | 39 | 39 | 70 | - |
| 13.2. | Уровень обеспечения населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 13.3. | Доля муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями, направленными на повышение энергетической эффективности в муниципальном учреждении | процент | 82 | 80 | 80 | - |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры» |
| 13.4. | Протяженность сетей газоснабжения | ед. | 1100,08 | 1100,08 | 1103,04 | - |
| 13.5. | Доля аварийных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | процент | 66,4 | 70 | 66,4 | - |
| 13.6. | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям нормативных документов | процент | 0 | 94 | 110 | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 13.7. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | куб.м/ 1 чел | 13,5 | 14,2 | 12,4 | - |
| 13.8. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВт/ч/1 чел. | 1100 | 1080 | 1075 | - |
| 13.9. | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями | куб.м/ 1 чел | 11,4 | 11,5 | 11,5 | - |
| 13.10. | Доля объема электрической энергии на освещение улиц, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | процент | 89 | 92 | 92 | - |
| 13.11. | Доля энергоэффективных светильников в системах уличного освещения | процент | 95 | 95 | 95 | - |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 11, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 11** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 0** |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа»** |
| 14.1 | Доля реализуемых проектов развития территорий Кировского муниципального округа, основанных на местных инициативах, в общем количестве проектов, представленных администрацией муниципального округа для участия в ежегодном конкурсном отборе проектов | процент | 87,5 | 67 | 54,6 | - |
| 14.2 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | процент | 1,16 | 0,07 | 1,58 | - |
| 14.3. | Доля благоустроенных территорий с созданными на них объектами инженерной инфраструктуры в общем объеме благоустроенных общественных территорий | процент | 77,3 | 80,0 | 100 | - |
| Подпрограмма «Содержание территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» |
| 14.4. | Количество реализованных проектов развития территорий Кировского муниципального округа, основанных на местных инициативах | единиц | 6 | 6 | 6 | - |
| 14.5. | Количество благоустроенных территорий муниципального округа | единиц | 15 | 16 | 31 | - |
| 14.6. | Доля населения, принявшего участие в выборе проектов, планируемых к реализации, в общейчисленности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | 15,38 | 16,0 | 16,0 | - |
| 14.7. | Количество реализованных инициативных проектов  | единиц | 9 | 10 | 25 |  |
| 14.8. | Количество отремонтированных детских площадок на территории населенных пунктов муниципального округа | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 8, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 8** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 0** |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края** **«Формирование современной городской среды»** |
| 15.1. | Доля благоустроенных общественных территорий в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | процент | 72,73 | 72,00 | 95,4 | - |
| 15.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Кировском муниципальном округе Ставропольского края | процент | 16,67 | 16,67 | 16,67 | - |
| 15.3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Кировском муниципальном округе Ставропольского края  | процент | 26,15 | 26,00 | 27,85 | - |
| Подпрограмма «Современная городская среда» |
| 15.4. | Количество благоустроенных общественных территорий в муниципальном округе; | единиц | 32 | 34 | 42 | - |
| 15.5. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном округе  | единиц | 5 | 5 | 5 | В 2024 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Кировском муниципальном округе Ставропольского края не планировалось и не проводилось, поэтому показатель остался на уровне прошлого года. |
| 15.6. | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий в муниципальном округе  | человек | 15265 | 12300 | 16255 | - |
| **Итого по программе:** |  |  |  |  |  |
|  **всего показателей – 6, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 6** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 0** |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО – 212, из них** |  |  |  |  |  |
|  **достигнуто – 200** |  |  |  |  |  |
|  **не достигнуто – 12** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |   | Приложение 2к информации «О ходе реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год»  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| СВЕДЕНИЯ |
| о финансировании муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год |
|   |   |   |   |   | тыс. рублей |
| № п/п | Наименование Программы | Источники ресурсного обеспечения | План 2024 г.  | Факт на 01.01.2025 г. | % выполнения 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 |   | 6 | 7 |
|   | **Всего по программам** |   | 5 268 171,59 | 5 160 378,39 | 97,95 |
|   | в том числе |   |  |  |  |
|   |   | внебюджетные источники | 2 647 869,86 | 2 647 869,86 | 100,00 |
|   |   | средства участников программы  | 14 468,07 | 15 109,35 | 104,43 |
|   |   | **бюджет муниципального округа, всего** | **2 605 833,66** | **2 497 399,18** | **95,84** |
|   |   | в том числе |   |   |   |
|   |  | федеральный бюджет | 44 536,54 | 44 536,54 | 100,00 |
|   |  | краевой бюджет | 1 623 944,70 | 1 549 479,53 | 95,41 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 935 101,50 | 901 292,59 | 96,38 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 250,92 | 2 090,52 | 92,87 |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие образования»** | **бюджет муниципального округа, всего** | **1 286 542,17** | **1 283 048,38** | **99,73** |
| краевой бюджет | 822 852,61 | 822 517,30 | 99,96 |
| бюджет муниципального округа | 463 689,56 | 460 531,08 | 99,32 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | бюджет муниципального округа, всего | 331 721,01 | 330 083,10 | 99,51 |
| краевой бюджет | 151 566,07 | 151 536,87 | 99,98 |
| бюджет муниципального округа | 180 154,94 | 178 546,23 | 99,11 |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | бюджет муниципального округа, всего | 817 908,43 | 817 511,70 | 99,95 |
| краевой бюджет | 627 228,67 | 626 935,72 | 99,95 |
| бюджет муниципального округа | 190 679,76 | 190 575,98 | 99,95 |
| 1.3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | бюджет муниципального округа, всего | 21 509,39 | 21 509,39 | 100,00 |
| краевой бюджет | 372,17 | 372,17 | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 21 137,22 | 21 137,22 | 100,00 |
| 1.4. | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» | бюджет муниципального округа, всего | 94 950,81 | 93 663,64 | 98,64 |
| краевой бюджет | 43 685,70 | 43 672,54 | 99,97 |
| бюджет муниципального округа | 51 265,11 | 49 991,10 | 97,51 |
| 1.5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | бюджет муниципального округа, всего | 20 452,53 | 20 280,55 | 99,16 |
| 2. | **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму»** | **бюджет муниципального округа, всего** | **18 993,63** | **18 746,30** | **98,70** |
| краевой бюджет | 4 468,51 | 4 450,86 | 99,61 |
| бюджет муниципального округа | 14 525,12 | 14 295,44 | 98,42 |
| 2.1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» | бюджет муниципального округа | 292,63 | 281,47 | 96,19 |
| 2.2. | Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка» | бюджет муниципального округа, всего | 10 094,99 | 9 920,81 | 98,27 |
| краевой бюджет | 4 368,51 | 4 368,51 | 100,00 |
| бюджет муниципального округа | 5 726,48 | 5 552,30 | 96,96 |
| 2.3. | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» | бюджет муниципального округа, всего | 213,01 | 194,44 | 91,28 |
| краевой бюджет | 100,00 | 82,35 | 82,35 |
| бюджет муниципального округа | 113,01 | 112,09 | 99,19 |
| 2.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» и общепрограммные мероприятия» | бюджет муниципального округа | 8 393,00 | 8 349,58 | 99,48 |
| 3. | **Муниципальная программа «Развитие культуры»**  | **внебюджетные источники** | 824,02 | 824,02 | 100,00 |
| **бюджет муниципального округа** | **253 428,21** | **251 624,68** | 99,29 |
| краевой бюджет | 91 982,30 | 91 982,30 | 100,00 |
| бюджет муниципального округа | 161 445,91 | 159 642,38 | 98,88 |
| 3.1. | Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» | внебюджетные источники | 824,02 | 824,02 | 100,00 |
| бюджет муниципального округа | 170 635,69 | 169 160,04 | 99,14 |
| краевой бюджет | 91 646,21 | 91 646,21 | 100,00 |
| бюджет муниципального округа | 78 989,48 | 77 513,83 | 98,13 |
| 3.2. | Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского муниципального округа» | бюджет муниципального округа | 23 699,06 | 23 678,47 | 99,91 |
| краевой бюджет | 336,09 | 336,09 | 100,00 |
| бюджет муниципального округа | 23 362,97 | 23 342,38 | 99,91 |
| 3.3. | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» | бюджет муниципального округа | 4 705,41 | 4 657,91 | 98,99 |
| 3.4. | Подпрограмма « Развитие образования в сфере культуры» | бюджет муниципального округа | 45 104,81 | 44 888,28 | 99,52 |
| 3.5. | Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского муниципального округа» | бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | бюджет муниципального округа | 9 283,24 | 9 239,98 | 99,53 |
| 4. | **Муниципальная программа«Развитие физической культуры и спорта»** | **бюджет муниципального округа** | **17 425,47** | **16 446,57** | **94,38** |
| 4.1. | Подпрограмма «Развитие массового спорта в Кировском округе» | бюджет муниципального округа | 5 634,36 | 4 770,14 | 84,66 |
| 4.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» общепрограммные мероприятия» | бюджет муниципального округа | 11 791,11 | 11 676,43 | 99,03 |
| 5. | **Муниципальная программа «Молодёжная политика»** | **бюджет муниципального округа, всего** | **508,87** | **471,33** | **92,62** |
| 5.1. | Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Кировского муниципального округа» | бюджет муниципального округа | 508,87 | 471,33 | 92,62 |
| 5.2. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе» | бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 6. | **Муниципальная программа «Развитие экономики»** | **внебюджетные источники** | **2 642 800,00** | **2 642 800,00** | 100,00 |
| **бюджет муниципального округа** | **19 947,02** | **19 618,57** | 98,35 |
| 6.1. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | внебюджетные источники | 2 642 800,00 | 2 642 800,00 | 100,00 |
| 6.2. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства« | бюджет муниципального округа | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| 6.3. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | бюджет муниципального округа | 19 427,02 | 19 098,57 | 98,31 |
| 6.4. | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском муниципальном округе Ставропольского края» | бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | **Муниципальная программа«Обеспечение безопасности дорожного движения»** | **бюджет муниципального округа, всего** | **418 555,10** | **334 781,60** | **79,99** |
|   | краевой бюджет | 354 026,92 | 283 972,48 | 80,21 |
|   | бюджет муниципального округа | 64 528,18 | 50 809,12 | 78,74 |
| 7.1. | Подпрограмма «Поддержание технического состояния дорог» | бюджет муниципального округа, всего | 418 555,10 | 334 781,60 | 79,99 |
| краевой бюджет | 354 026,92 | 283 972,48 | 80,21 |
| бюджет муниципального округа | 64 528,18 | 50 809,12 | 78,74 |
| **8.** | **Муниципальная программа«Управление имуществом»** | **бюджет муниципального округа, всего** | **9 194,95** | **9 150,77** | **99,52** |
| 8.1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Кировского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | бюджет муниципального округа | 619,44 | 619,44 | 100,00 |
| 8.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | бюджет муниципального округа | 8 575,51 | 8 531,33 | 99,48 |
| 9. | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»** | **бюджет муниципального округа, всего** | **9 086,49** | **9 019,76** | **99,27** |
| краевой бюджет | 4 303,71 | 4 303,71 | 100,00 |
| бюджет муниципального округа | 4 782,78 | 4 716,05 | 98,60 |
| 9.1. | Подпрограмма «Развитие растениеводства» | бюджет муниципального округа, всего | 2 217,02 | 2 217,02 | 100,00 |
| краевой бюджет | 2 217,02 | 2 217,02 | 100,00 |
| 9.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»  | бюджет муниципального округа, всего | 6 869,47 | 6 802,74 | 99,03 |
| краевой бюджет | 2 086,69 | 2 086,69 | 100,00 |
| бюджет муниципального округа | 4 782,78 | 4 716,05 | 98,60 |
| 10. | **Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа»** | **бюджет муниципального округа, всего** | **313 560,23** | **313 423,84** | **99,96** |
| федеральный бюджет | 44 536,54 | 44 536,54 | 100,00 |
| краевой бюджет | 266 950,81 | 266 864,42 | 99,97 |
| бюджет муниципального округа | 2 072,88 | 2 022,88 | 97,59 |
| 10.1. | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Кировского муниципального округа» | бюджет муниципального округа, всего | 174 234,29 | 174 184,29 | 99,97 |
| федеральный бюджет | 44 536,54 | 44 536,54 | 100,00 |
| краевой бюджет | 128 297,75 | 128 297,75 | 100,00 |
| бюджет муниципального округа | 1 400,00 | 1 350,00 | 96,43 |
| 10.2. | Подпрограмма «Охрана семьи и детства неселения Кировского муниципального округа» | бюджет муниципального округа, всего | 110 090,32 | 110 003,93 | 99,92 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 110 090,32 | 110 003,93 | 99,92 |
| 10.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия» | бюджет муниципального округа, всего | 29 235,62 | 29 235,62 | 100,00 |
| краевой бюджет | 28 562,74 | 28 562,74 | 100,00 |
| бюджет муниципального округа | 672,88 | 672,88 | 100,00 |
| **11.** | **Муниципальная программа «Управление финансами»** | **бюджет муниципального округа, всего** | **58 488,45** | **58 352,20** | **99,77** |
| 11.1. | Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кировского муниципального округа» | бюджет муниципального округа | 42 339,16 | 42 246,96 | 99,78 |
| 11.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | бюджет муниципального округа | 16 149,29 | 16 105,24 | 99,73 |
| 12. | **Муниципальная программа«Формирование современной городской среды»** | **бюджет муниципального округа, всего** | **24 746,44** | **24 521,21** | 99,09 |
| **краевой бюджет** | **23 957,24** | **23 957,24** | 100,00 |
| **бюджет муниципального округа** | **789,20** | **563,97** | 71,46 |
| 12.1. | Подпрограмма «Современная городская среда» | бюджет муниципального округа, всего | 24 746,44 | 24 521,21 | 99,09 |
| краевой бюджет | 23 957,24 | 23 957,24 | 100,00 |
| бюджет муниципального округа | 789,20 | 563,97 | 71,46 |
| 13. | **Муниципальная программа«Обеспечение жильем молодых семей»** | **средства участников программы**  | **14 468,07** | **15 109,35** | 104,43 |
| **бюджет муниципального округа, всего** | **50 147,33** | **46 261,82** | 92,25 |
| краевой бюджет | 47 607,68 | 43 948,73 | 92,31 |
| бюджет муниципального округа | 2 539,65 | 2 313,09 | 91,08 |
| 13.1. | Подпрограмма «Оказание поддержки молодым семьям по улучшению жилищных условий» | средства участников программы  | 14 468,07 | 15 109,35 | 104,43 |
| бюджет муниципального округа, всего | 50 147,33 | 46 261,82 | 92,25 |
| краевой бюджет  | 47 607,68 | 43 948,73 | 92,31 |
| бюджет муниципального округа | 2 539,65 | 2 313,09 | 91,08 |
| 14. | **Муниципальная программа«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | **внебюджетные источники** | **4 245,84** | **4 245,84** | **100,00** |
|   | **бюджет муниципального округа, всего**  | **1 473,87** | **1 229,92** | **83,45** |
| 14.1. | Подпрограмма «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры» | внебюджетные источники | 4 245,8 | 4 245,8 | 100,00 |
| бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | бюджет муниципального округа | 1 473,87 | 1 229,92 | 83,45 |
| **15.** | **Муниципальная программа«Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа»** | **бюджет муниципального округа, всего** | **123 735,43** | **110 702,23** | 89,47 |
| краевой бюджет  | 7 794,92 | 7 482,49 | 95,99 |
| бюджет муниципального округа | 113 689,59 | 101 129,22 | 88,95 |
| внебюджетные источники | 2 250,92 | 2 090,52 | 92,87 |
| 15.1. | Подпрограмма «Содержание территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» | бюджет муниципального округа, всего | 89 911,30 | 77 914,51 | 86,66 |
| краевой бюджет  | 7 794,92 | 7 482,49 | 95,99 |
| бюджет муниципального округа | 79 865,46 | 68 341,50 | 85,57 |
| внебюджетные источники | 2 250,92 | 2 090,52 | 92,87 |
| 15.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия» | бюджет муниципального округа, всего | 33 824,13 | 32 787,72 | 96,94 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к информации «О ходе реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год» |

ИНФОРМАЦИЯ

о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ВСЕГО по программам:** | 328 | 321 | 7 |
|  | из них: |  |  |  |
| **1.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»** | **107** | **106** | **1** |
|  | невыполненное контрольное событие: |  |  |  |
|  | Контрольное событие 86. Информированы обучающиеся и воспитанники образовательных организаций о пагубном влиянии на состояние здоровья потребления табака, иной никотиносодержащей продукции, больших доз алкоголя в целях формирования мотивации на здоровый образ жизни |
|  | причина невыполнения контрольного события:Срок реализации мероприятия перенесен на январь 2025 |
|  |  |
| **2.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму»** | **26** | **26** | **0** |
|  |  |  |  |
| **3.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»** | **21** | **21** | **0** |
|  |  |
| **4.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»** | **8** | **8** | **0** |
|  |  |
| **5.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика»** | **22** | **19** | **3** |
|  | невыполненное контрольное событие: |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7.Награждение участников празднования Дня Российской молодежи  |
|  | причина невыполнения контрольного события:Празднование Дня Российской молодежи отменено |
|  | Контрольное событие 15.Районный конкурс детского творчества «Созвездие» |
|  | причина невыполнения контрольного события:Районный конкурс детского творчества «Созвездие» отменен |
|  | Контрольное событие 17.Документов участников краевых, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов и т.д. |
|  | причина невыполнения контрольного события:Документов участников краевых, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов не собраны в установленный срок |
|  |  |
| **6.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»** | **11** | **11** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **7.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного** **движения»** | **16** | **15** | **1** |
|  | невыполненное контрольное событие: |  |  |  |
|  | Контрольное событие 14Проведен капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | причина невыполнения контрольного события:Муниципальный контракт № МК 2/2024 от 25.04.2024 г. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Марьинская-Старопавловская» - не исполнен. Расторжение контракта произошло по причине нарушения технологии, несоответствие применяемых материалов ГОСТ локальному сметному расчету, а также нарушение сроков выполнения работ и исполнения контракта. |
|  |  |
| **8.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом»** | **6** | **6** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **9.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»**  | **6** | **6** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **10.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа»** | **23** | **23** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **11.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами»** | **23** | **23** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **12.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей»** | **5** | **5** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **13.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**  | **15** | **13** | **2** |
|  | невыполненное контрольное событие: |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3. Проведен капитальный ремонт (замена ветхих сетей) водоснабжения |
|  | причина невыполнения контрольного события:Отсутствие финансирования |
|  | невыполненное контрольное событие: |
|  | Контрольное событие 7. Произведено строительство артскважин |
|  | причина невыполнения контрольного события:Отсутствие финансирования |
|  |  |  |  |  |
| **14.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа Ставропольского края»** | **37** | **37** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **15.** | **Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»** | **2** | **2** | **0** |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_