АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19 апреля 2023 г.                              г. Новопавловск                                                    № 147-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 16 марта 2023 года № 55 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края» от                           22 декабря 2022 года № 38, «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 2370 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 января 2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края», администрация Кировского городского округа Ставропольского края

- Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 года № 568-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2023 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

- Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить постановление в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                     Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края                                                                          Е.В. Тупиченко

Визируют:

Начальник отдела правового, кадрового

обеспечения и профилактики коррупционных

правонарушений администрации                                                     Т.С. Марочкина

Начальник отдела экономического

развития и торговли администрации                                                                 Е.Г. Редькина

Начальник финансового

управления администрации                                                            Г.В. Самохвалова

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации                                                      А.П. Харенко

Начальник отдела образования

и молодежной политики администрации                                                 И.В. Битик

Проект подготовил ведущий специалист-юрисконсульт отдела образования и молодежной политики администрации                                              К.И. Анфиногенов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 19 апреля 2023 г. № 147-р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2023 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события |  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет городского округа, всего |  | в том числе: |  |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» | Начальник отдела образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края – Битик Ирина Валентиновна | Х |  | 884191,27 |  | 0,00 |  | 494442,55 | 389748,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  | Х |  | 270593,90 |  | 0,00 |  | 114724,29 | 155869,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому)» |  | Х |  | 263870,64 |  | 0,00 |  | 114724,29 | 149146,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведены мероприятия по обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведена промывка и опрессовка систем отопления в муниципальных организаций |  | 02.11.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Застрахованы образовательные организации имеющих опасные объекты |  | 02.11.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольное событие5. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6. Оснащены пищеблоки дошкольных учреждений недостающим оборудованием и полной заменой старого оборудования и инвентаря |  | 30.06.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7. Приобретен мягкий инвентарь для детских дошкольных учреждений |  | 30.06.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8. Оснащение медицинского кабинета в МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска |  | 30.06.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.9. | Контрольное событие 9. Приобретение мебели в 1 группу в МКДОУ «Детский сад № 14 «Колосок» с.Горнозаводского |  | 30.06.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.10. | Контрольное событие 10. Оказаны коммунальные услуги |  | 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.11. | Контрольное событие 11. Обеспечена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |  | 20.01.2023; 20.02.2023; 20.03.2023; 20.04.2023; 19.05.2023; 20.06.2023; 20.07.2023; 18.08.2023; 20.09.2023; 20.10.2023; 18.11.2023; 20.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.12. | Контрольное событие 12. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |  | 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» |  | Х |  | 6723,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6723,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 13. Проведены ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 14. Проведена огнезащитная обработка муниципальных образовательных организаций |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольное событие 15. Проведен строительный контроль |  | 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 16. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 17. Проведен капитальный ремонт кровли администрации здания МКДОУ «Детский сад №6 «Аленушка» г. Новопавловска |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.6. | Контрольное событие 18. Проведен капитальный ремонт кровли и отмостки в МКДОУ «Детский сад № 20 «Ягодка» ст. Советской |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.7. | Контрольное событие 19. Проведен монтаж системы вентиляции в МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» г.Новопавловска |  | 31.03.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.8. | Контрольное событие 20. Проведен ремонт системы водоснабжения МБДОУ «Детский сад №9 «Журавлик» станицы Марьинской |  | 30.06.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.9. | Контрольное событие 21. Проведен капитальный ремонт системы отопления, замена котельного оборудования МКДОУ «Детский сад №17 «Светлячок» станицы Советской |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» |  | Х |  | 480402,93 |  | 0,00 |  | 336755,17 | 143647,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе» |  | Х |  | 463689,99 |  | 0,00 |  | 326976,84 | 136713,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 22. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 23. Проведены мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций |  | 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 24. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организаций |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольное событие 25. Застрахованы образовательные организации имеющих опасные объекты |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольное событие 26. Проведена государственная итоговая аттестация (ГИА, ЕГЭ) |  | 31.07.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6. | Контрольное событие 27. Организация и обеспечение подвоза учащихся к общеобразовательным муниципальным организациям |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7. | Контрольное событие 28. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.8. | Контрольное событие 29. Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.9. | Контрольное событие 30. Обеспечена техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.06.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.10. | Контрольное событие 31. Обеспечены услуги частного охранного предприятия по охране муниципальных учреждений и органов власти |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.11. | Контрольное событие 32. Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания |  | 20.01.2023; 20.02.2023; 20.03.2023; 20.04.2023; 19.05.2023; 20.06.2023; 20.07.2023; 18.08.2023; 20.09.2023; 20.10.2023; 18.11.2023; 20.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.12. | Контрольное событие 33. Оказаны коммунальные услуги |  | 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.13. | Контрольное событие 34. Приобретена ростовая мебель |  | 31.08.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.14. | Контрольное событие 35. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.15. | Контрольное событие 36. Обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.16. | Контрольное событие 37. Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровление детей» |  | Х |  | 5511,47 |  | 0,00 |  | 5511,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 38. Обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | 30.06.2023; 31.07.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Основное мероприятие «Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» |  | Х |  | 6933,17 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6933,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Контрольное событие 39. Проведена ликвидация аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольное событие 40. Проведена работа на испытание и проверке огнезащитная обработка муниципальных образовательных организаций |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольное событие 41. Оплачены услуги по проведению строительного контроля |  | 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4. | Контрольное событие 42. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.5. | Контрольное событие 43. Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ №3» станицы Советской |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.6. | Контрольное событие 44. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №4 ст. Зольской |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.7. | Контрольное событие 45. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №10 с. Орловка |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.8. | Контрольное событие 46. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ Новопавловсская №33 |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.9. | Контрольное событие 47. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №3 станицы Советской |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.10. | Контрольное событие 48. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №8 пос. Комсомолец |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.11. | Контрольное событие 49. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №7 п. Коммаяк |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.12. | Контрольное событие 50. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №8 с.Горнозаводского |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.13. | Контрольное событие 51. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №9 станицы Старопавловской |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.14. | Контрольное событие 52. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №13 г.Новопавловск |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | Х |  | 1445,44 |  | 0,00 |  | 1443,99 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Контрольное событие 53. Обновлена материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |  | 31.08.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  | Х |  | 2822,86 |  | 0,00 |  | 2822,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Контрольное событие 54. Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  | Х |  | 19302,23 |  | 0,00 |  | 353,39 | 18948,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей» |  | Х |  | 18080,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 18080,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 55. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 56. Проведены обязательные медицинские осмотры работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольное событие 57. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организаций |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольное событие 58. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Контрольное событие 59. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.06.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.6. | Контрольное событие 60. Оказаны коммунальные услуги |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях дополнительного образования» |  | Х |  | 353,39 |  | 0,00 |  | 353,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Контрольное событие 61. Обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | 30.06.2023; 31.07.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  | Х |  | 868,78 |  | 0,00 |  | 868,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Контрольное событие 62. Обеспечение деятельности муниципальных модельных опорных центров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» |  | Х |  | 95608,00 |  | 0,00 |  | 42609,70 | 52998,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей» |  | Х |  | 4155,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4155,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Контрольное событие 63. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Основное мероприятие «Внедрение полноценного рационального питания» |  | Х |  | 36947,71 |  | 0,00 |  | 0,00 | 36947,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Контрольное событие 64. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3. | Основное мероприятие «Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и акарицидных мероприятий» |  | Х |  | 729,28 |  | 0,00 |  | 0,00 | 729,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | Контрольное событие 65. Проведен производственный контроль, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий |  | 09.06.2023; 07.07.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности» |  | Х |  | 902,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 902,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | Контрольное событие 66. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.5. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья» |  | Х |  | 8020,68 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8020,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1. | Контрольное событие 67. Обеспечены бесплатным питанием дети с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.6. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование» |  | Х |  | 44852,32 |  | 0,00 |  | 42609,70 | 2242,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1. | Контрольное событие 68. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  | Х |  | 18284,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 18284,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |  | Х |  | 6312,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6312,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Контрольное событие 69. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2. | Контрольное событие 70. Произведена выплата по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.3. | Контрольное событие 71. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Основное мероприятие «Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования» |  | Х |  | 11265,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 11265,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Контрольное событие 72. Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3. | Основное мероприятие «Организация городских и участие в краевых мероприятиях» |  | Х |  | 706,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 706,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1. | Контрольное событие 73. Выполнены мероприятия по развитию образования в Кировском городском округе |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |

_________________________________________