****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

08 августа 2022 г.  **г. Новопавловск** № 273-р

О внесении изменений в детальный план – график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1D2EA7B90B04D72D18A0648760F735F84207531774F006C77EBC73B444FC61EDE7E52E54752DD33FQ5J) администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 января 2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края» и решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 июня 2022 года № 478 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация Кировского городского округа Ставропольского края

1. Внести изменения в детальный план-график утвержденный распоряжением от 27 декабря 2021 года № 500-р «Об утверждении детального плана – графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год, изложив его в новой редакции.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Кировского городского округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Проект вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Е.В. Тупиченко | | | | Визируют: |  |  | | Начальник финансового управления администрации |  | Г.В. Самохвалова | | Начальник отдела по организационным и общим вопросам администрации |  | А.П. Харенко | | Начальник отдела экономического развития администрации |  | Е.Г. Редькина | | Временно исполняющий обязанности начальника отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации |  | Т.С. Марочкина | | Проект подготовил начальник отдела физической культуры и спорта администрации Кировского городского округа Ю.А. Камардин | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Кировского городского округа  Ставропольского края  от 08 августа 2022г.№ 273-р |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | | | налоговые расходы  местные бюджеты | средства участников Программы | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Развитие физической культуры и спорта» Кировского городского округа Ставропольского края | Камардин Ю.А.- начальник отдела физической культуры и спорта администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А.) |  | 11272,00 | 0,00 | 0,00 | 11272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта в Кировском городском округе», всего | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. |  | 2290,00 | 0,00 | 0,00 | 2290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Участие команд и спортсменов Кировского городского округа в краевых, Российских и международных соревнованиях» | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. |  | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1 «Приняли участие в краевых, Российских и международных соревнованиях не менее 220 человек в год», чел. | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. | 30.03.2022  29.06.2022  29.09.2022  29.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа» | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. |  | 1462,00 | 0,00 | 0,00 | 1462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 1.2.1 «Проведены спортивно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий Кировского городского округа на текущий год в количестве не менее 40 в год», ед. | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. | 30.03.2022  29.06.2022  29.09.2022  29.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Развитие детско-юношеского спорта» | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. |  | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Контрольное событие 3  «Приняли участие в краевых, Российских и международных соревнованиях обучающиеся в детско-юношеской спортивной школе Кировского городского округа не менее 100 человек в год», ед. | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. | 30.03.2022  29.06.2022  29.09.2022  29.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | Контрольное событие 4 «Проведено в городском округе официальных спортивных соревнований для детей и юношей в количестве не менее 35 в год», ед. | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. | 30.03.2022  29.06.2022  29.09.2022  29.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Контрольное событие 5 «Проведена реконструкция футбольного поля и беговых дорожек» | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. | 29.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Формирование мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом» | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Присвоение спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского городского округа» | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 6 «Присвоено спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского городского округа не менее 40 в год», ед. | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. | 30.03.2022  29.06.2022  29.09.2022  30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Завоевание призовых мест спортсменами Кировского городского округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях» | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 7 «Спортсмены Кировского городского округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях заняли призовых мест в общем количестве участвующих спортсменов округа не менее 50%» | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. | 30.03.2022  29.06.2022  29.09.2022  29.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. |  | 8982,00 | 0,00 | 0,00 | 8982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. |  | 8982,00 | 0,00 | 0,00 | 8982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Контрольное событие 8  «Выплачена заработная плата сотрудникам Отдела и работникам подведомственной организации МКУС «СКЦ «Каскад» КГО СК» | начальник ОФКиС АКГО СК Камардин Ю.А. | 28.01.2022  28.02.2022  30.03.2022  29.04.2022  30.05.2022  30.06.2022  29.07.2022  30.08.2022  30.09.2022  28.10.2022  30.11.2022  30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_