****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

09 августа 2022 г.  **г. Новопавловск** № 276-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 2022 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 июня 2022 года № 478 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 26 апреля 2022 года № 750 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края за 2021 год»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением от 28 декабря 2021 года № 533-р «Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 2022 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Кировского городского округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит исполняющий обязанности заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края

М-Т.З. Магомедов

|  |  |
| --- | --- |
| Визируют: |  |
| Управляющий делами администрации | Т.Ю. Яковлева |
| Исполняющий обязанности начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации | И.Н. Синицкая |
| Начальник финансового  управления администрации | Г.В. Самохвалова |
| Начальник отдела экономического развития администрации | Е.Г. Редькина |
| Временно исполняющий обязанности начальника отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации | Т.С. Марочкина |

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации А.П. Харенко

Проект подготовлен отделом имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края

от 09 августа 2022г. № 276-р

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»

на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | | | налоговые расходы  местные бюджеты | средства участников Программы | |
| Федераль ный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физичес кие лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Управление имуществом» | Исполняющий обязанности начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – Ио начальника отдела) Синицкая И.Н. |  | 8064,30 | 0,00 | 0,00 | 8064,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | Ио начальника отдела Синицкая И.Н. |  | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1  Управление муниципальной собственностью | Ио начальника отдела Синицкая И.Н. |  | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.  Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, подготовка технической документации для постановки на учет объектов недвижимости (имущества),  произведено |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2.  Имущество, в том числе земельные участки, находящееся в муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края, а так же земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поставлено на кадастровый учет |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3  Проведена регистрация объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Кировского городского округа не менее 20 в квартал |  | 30.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2  Предоставление в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа | Ио начальника отдела Синицкая И.Н. |  | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 4 Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, произведено |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 5  Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа в размере не менее 25% в квартал по отношению к годовому кассовому плану |  | 30.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3  Предоставление в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Ио начальника отдела Синицкая И.Н. |  | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Контрольное событие 6  Проведена сверка взаимных расчетов по договорам аренды земельных участков и разъяснительная работа, в том числе претензионно – исковая |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Контрольное событие 7  Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, не менее:  1 квартал – 20%  1 полугодие – 45%  9 месяцев – 70%  год – 100 % по отношению к годовому кассовому плану |  | 30.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4  Предоставление в аренду земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | Ио начальника отдела Синицкая И.Н. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Контрольное событие 8  Рассмотрено заявлений граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории Кировского городского округа |  | 30.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4.2. | Контрольное событие 9  Проведены процедуры выбора земельных участков гражданами, имеющими трех и более детей |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2  «Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | Ио начальника отдела Синицкая И.Н. |  | 7248,30 | 0,00 | 0,00 | 7248,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Ио начальника отдела Синицкая И.Н. | х | 7248,30 | 0,00 | 0,00 | 7248,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 10.  Оплата труда сотрудникам отдела имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее Отдел) произведена |  | 14.01.2022  31.01.2022  15.02.2022  28.02.2022  15.03.2022  31.03.2022  15.04.2022  29.04.2022  13.05.2022  31.05.2022  15.06.2022  30.06.2022  15.07.2022  29.07.2022  15.08.2022  31.08.2022  15.09.2022  30.09.2022  14.10.2022  31.10.2022  15.11.2022  30.11.2022  15.12.2022  30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Контрольное событие 11  Уплата налогов и сборов Отделом произведена |  | до 15.02.2022  до 15.03.2022  до 15.04.2022  до 13.05.2022  до 15.06.2022  до 15.07.2022  до 15.08.2022  до 15.09.2022  до 14.09.2022  до 15.11.2022  до 15.12.2022  до 30.12.2022 |  | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3 | Контрольное событие 12.  Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности отдела произведена |  | 30.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  30.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева