АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05 сентября 2022 г.                                г. Новопавловск                                                 № 317-р

О внесении изменений в детальный план – график реализации муниципальной программы «Кировского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2022 год, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2021 года № 498-р, в новой редакции

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 12 июля 2022 года № 481, от 23 августа 2022 года        № 498  «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2020 года № 2322 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2021-2026 годы»

1. Внести изменения в прилагаемый детальный план – график, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2021 года № 498-р «Об утверждении детального плана–графика реализации муниципальной программы «Кировского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2022 год», в новой редакции.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Кировского городского округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

Проект вносит управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края                                                             Т.Ю. Яковлева

Визируют:

Начальник финансового управления

администрации                                                                                Г.В. Самохвалова

Начальник отдела экономического

развития администрации                                                                       Е.Г. Редькина

Временно исполняющий обязанности

начальника отдела правового,

кадрового обеспечения и профилактики

коррупционных правонарушений администрации                         Т.С. Марочкина

Начальник отдела по организационным и

общим вопросам администрации                                                         А.П. Харенко

- Проект подготовил начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета финансового управления администрации Кировского городского округа Ставропольского края                                                            И.И. Шумакова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 05 сентября 2022г. № 317-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юриди-ческие лица | индиви-дуальные предпринима-тели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Управление финансами» Кировского городского округа Ставропольского края | Начальник финансового управления администрации Кировского городского округа Ставропольского края Самохвалова Г.В. (далее – Самохвалова Г.В.) | х | 49016,62 | - | - | 49016,62 | - | - | - |
| 1. | Подпрограмма 1: «Повышение сбалансиро-ванности и устойчивости бюджетной системы Кировского городского округа» | Самохвалова Г.В. | х | 35193,62 | - | - | 35193,62 | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Повышение доходной базы бюджета городского округа | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1: Обеспечен темп роста поступлений в бюджет городского округа по налоговым и неналоговым доходам, в отчетном периоде 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года | Самохвалова Г.В. | 01.04.2022; 01.07.2022; 30.09.2022; 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: Координация стратеги-ческого и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2: Доведены до ответственных исполнителей муници-пальных программ Кировс-кого городского округа Ставропольского края предельные объемы бюд-жетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Кировского городского округа Ставро-польского края | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий по составлению проекта решения Думы Кировского городского округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – План мероприятий) | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 3: Разработан и представлен в администрацию Кировского городского округа Ставро-польского края проект распо-ряжения администрации Кировского городского округа «Об одобрении изменений бюджетного прогноза Кировского городс-кого округа Ставропольского края на период до 2026 года» | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 4: Проведена оценка эффектив-ности программ | Самохвалова Г.В. | 01.04.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3: Организация планирования и исполнения бюджета городс-кого округа | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Контрольное событие 5: Разработаны и утверждены основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | Контрольное событие 6: Доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа предельные объемы бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.3. | Контрольное событие 7: Сформирован реестр расходных обязательств Кировского городского округа Ставропольского края | Самохвалова Г.В. | 01.06.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.4. | Контрольное событие 8: Составлен проект решения Думы Кировского городс-кого округа Ставропольского края «О бюджете Кировского городского округа Ставро-польского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Самохвалова Г.В. | 15.11.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.5. | Контрольное событие 9: Доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа бюджетные ассигнования по расходам бюджета городс-кого округа и лимиты бюджетных обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Самохвалова Г.В. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.6. | Контрольное событие 10: Составлен кассовый план исполнения бюджета городского округа на 2023 год | Самохвалова Г.В. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.7. | Контрольное событие 11: Сформирован годовой отчет об исполнении бюджета Кировского городского округа Ставропольского края за 2021 год | Самохвалова Г.В. | 01.03.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.8. | Контрольное событие 12: Представлен в Думу Кировского городского окру-га Ставропольского края проект решения Думы Кировского городского округа Ставропольского края «Об исполнении бюд-жета Кировского городского округа Ставропольского края за 2021 год» | Самохвалова Г.В. | 29.04.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.9. | Контрольное событие 13: Сформированы отчеты об исполнении бюджета Кировского городского округа Ставропольского края | Самохвалова Г.В. | 08.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 11.05.2022; 08.06.2022; 08.07.2022; 09.08.2022; 08.09.2022; 10.10.2022; 08.11.2022; 08.12.2022. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4: Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерс-кого) учета и формиро-вание отчетности органов администрации Кировского городского округа и подве-домственных им муници-пальных учреждений | Самохвалова Г.В. | х | 34923,62 | - | - | 34923,62 | - | - | - |
| 1.4.1. | Контрольное событие 14: Заключены соглашения с органами администрации и муниципальными казен-ными, бюджетными учреж-дениями Кировского городского округа Ставро-польского края о передаче функций, связанных с ведением бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности, МКУ КГО СК «Межведомст-венный центр бухгалтерс-кого обслуживания» | Самохвалова Г.В. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5: Предоставление органам местного самоуправления Кировского городского округа Ставропольского края и их структурным подразделениям с правами юридического лица, а также муниципальным учрежде-ниям, финансируемых из бюджета Кировского городс-кого округа Ставропольского края, льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Контрольное событие 15: Доля органов местного самоуправления Кировского городского округа Ставропольского края и их структурных подразделений с правами юридического лица, а также муници-пальных учреждений, финансируемых из бюджета Кировского городского округа Ставропольского края, получающих льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | Самохвалова Г.В. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6: Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муници-пального долга Кировского городского округа Ставропольского края | Самохвалова Г.В. | х | 270,00 | х | х | 270,00 | х | х | х |
| 1.6.1. | Контрольное событие 16: Осуществлено планирование объема и структуры муници-пального долга Кировского городского округа Ставро-польского края, расходов на его обслуживание | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7: Организация и осуществ-ление внутреннего муници-пального финансового контроля | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Контрольное событие 17: Составлен отчет о результатах контрольной деятельности | Самохвалова Г.В. | 20.04.2022; 20.07.2022; 20.10.2022. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8: Мотивация органов администрации Кировского городского округа к повышению качества финансового менеджмента | Самохвалова Г.В. | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | х |
| 1.8.1. | Контрольное событие 18: Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента | Самохвалова Г.В. | 30.04.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспече-ние реализации программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | Самохвалова Г.В. | х | 13823,00 | х | х | 13823,00 | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: Обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы | Самохвалова Г.В. | х | 13823,00 | х | х | 13823,00 | х | х | х |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1: Произведена выплата заработной платы | Самохвалова Г.В. | 01/16 числа каждого месяца | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 2: Произведена уплата налогов с заработной платы | Самохвалова Г.В. | 15 числа каждого месяца | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 3: Произведена оплата за услуги связи | Самохвалова Г.В. | 20 числа каждого месяца | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Контрольное событие 4: Произведена выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями | Самохвалова Г.В. | Согласно графику отпусков до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.5. | Контрольное событие 5: Произведена оплата за прочие работы и услуги | Самохвалова Г.В. | 31.01.2022; 28.02.2022; 31.03.2022; 29.04.2022; 31.05.2022; 30.06.2022; 29.07.2022; 31.08.2022; 30.09.2022; 31.10.2022; 30.11.2022; 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |

- Управляющий делами администрации Кировского городского округа

- Ставропольского края                                                                                                                                              Т.Ю. Яковлева