АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05 октября 2022 г.                                 г. Новопавловск                                                  № 378-р

О внесении изменений в детальный план - график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 23 августа 2022 года № 498 О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 2370 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 января 2018 года № 86                           «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края»

- Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 января 2022 года № 8-р «Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 год изложив его в новой прилагаемой редакции.

- Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Кировского городского округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                     Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края                                                                         Е.В. Тупиченко

Визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Временно исполняющий обязанности начальника

отдела правового, кадрового обеспечения

и профилактики коррупционных

правонарушений администрации                                                     Т.С. Марочкина

Начальник отдела экономического

развития администрации                                                                       Е.Г. Редькина

Начальник финансового

управления администрации                                                            Г.В. Самохвалова

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации                                                      А.П. Харенко

Начальник отдела образования

и молодежной политики администрации                                                 И.В. Битик

Проект подготовил старший инспектор отдела образования и молодежной политики администрации                                                              К.И. Анфиногенов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 05 октября 2022г. № 378-р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события |  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет городского округа, всего |  | в том числе: |  |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования" | Начальник отдела образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края – Битик Ирина Валентиновна | Х |  | 837534,40 |  | 0,00 |  | 473384,44 | 364149,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  | Х |  | 258038,74 |  | 0,00 |  | 111889,70 | 146149,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому)» |  | Х |  | 254329,76 |  | 0,00 |  | 111889,70 | 142440,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведены мероприятия по обязательным медицинским осмотрам работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведена промывка и опрессовка систем отопления в муниципальных организациях |  | 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Проведена за счет средств местного бюджета на специальную оценку условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации |  | 29.04.2022; 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5. Застрахованы образовательные организации имеющих опасные объекты |  | 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8. Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.9. | Контрольное событие 9. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.10. | Контрольное событие 10. Материально-технически обеспечены органы местного самоуправления, органы администрации и муниципальные учреждения Кировского городского округа |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.11. | Контрольное событие 11. Оснащены пищеблоки дошкольных учреждений недостающим оборудованием и полной заменой старого оборудования и инвентаря |  | 31.08.2022; 31.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.12. | Контрольное событие 12. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.13. | Контрольное событие 13. Приобретен мягкий инвентарь для детских дошкольных учреждений |  | 31.08.2022; 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.14. | Контрольное событие 14. Обеспечена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |  | 20.01.2022; 18.02.2022; 18.03.2022; 20.04.2022; 20.05.2022; 20.06.2022; 20.07.2022; 19.08.2022; 20.09.2022; 20.10.2022; 18.11.2022; 20.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.15. | Контрольное событие 15. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» |  | Х |  | 3708,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3708,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 16. Проведены ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 17. Проведены ремонтные работы канализационных сетей в муниципальных образовательных организациях |  | 03.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 18. Проведена огнезащитная обработка муниципальных образовательных организаций |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 19. Проведены работы по ремонту кровель в муниципальных учреждениях и изготовление ПСД, за счет средств местного бюджета |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 20. Проведены работы системы отопления в муниципальных образовательных организациях и изготовлены ПСД, за счет средств местного бюджета |  | 30.09.2022; 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 21. Проведен строительный контроль |  | 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.7. | Контрольное событие 22. Устройство и ремонт теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.8. | Контрольное событие 23. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.9. | Контрольное событие 24. Проведены ремонтные работы в муниципальных учреждениях |  | 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.10. | Контрольное событие 25. Проведен ремонт напольного покрытия в здании МКДОУ «Детский сад №13 «Искорка» с. Орловка |  | 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.11. | Контрольное событие 26. Установлена система контроля и управления доступом в МКДОУ "Детский сад №9 "Звездочка" станицы Зольской |  | 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.12. | Контрольное событие 27. Проведен капитальнный ремонт помещений в МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской |  | 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма "Развитие общего образования" |  | Х |  | 453226,68 |  | 0,00 |  | 319557,73 | 133668,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе» |  | Х |  | 433865,49 |  | 0,00 |  | 304581,68 | 129283,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 28. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 29. Проведены мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 30. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организаций |  | 30.09.2022; 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольное событие 31. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольное событие 32. Застрахованы образовательные организации имеющих опасные объекты |  | 30.09.2022; 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6. | Контрольное событие 33. Проведена государственная итоговая аттестация (ГИА, ЕГЭ) |  | 30.08.2022; 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7. | Контрольное событие 34. Организация и обеспечения подвоза учащихся к общеобразовательным муниципальным организациям |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.8. | Контрольное событие 35. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.9. | Контрольное событие 36. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.10. | Контрольное событие 37. Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.11. | Контрольное событие 38. Обеспечена техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.06.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.12. | Контрольное событие 39. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям |  | 31.08.2022; 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.13. | Контрольное событие 40. Материально-технически обеспечены органы местного самоуправления, органы администрации и муниципальные учреждений Кировского городского округа |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.14. | Контрольное событие 41. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений и органов управления |  | 03.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.15. | Контрольное событие 42. Проведены ремонты и приобретена мебели по общеобразовательным учреждениям для размещения на базе школ проекта Современная школа |  | 31.08.2022; 10.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.16. | Контрольное событие 43. Обеспечены услуги частного охранного предприятия по охране муниципальных учреждений и органов власти |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.17. | Контрольное событие 44. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.18. | Контрольное событие 45. Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания |  | 20.01.2022; 18.02.2022; 18.03.2022; 20.04.2022; 20.05.2022; 20.06.2022; 20.07.2022; 19.08.2022; 20.09.2022; 20.10.2022; 18.11.2022; 20.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.19. | Контрольное событие 46. Обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.20. | Контрольное событие 47. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровление детей» |  | Х |  | 5723,41 |  | 0,00 |  | 5723,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 48. Обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | 30.06.2022; 29.07.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Основное мероприятие "Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН" |  | Х |  | 3973,92 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3973,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Контрольное событие 49. Проведена ликвидация аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольное событие 50. Проведена огнезащитная обработка муниципальных образовательных организаций |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольное событие 51. Оплачены услуги по проведению строительного контроля |  | 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4. | Контрольное событие 52. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.5. | Контрольное событие 53. Проведена замена электрических котлов в муниципальных учреждениях Кировского городского округа |  | 31.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.6. | Контрольное событие 54. Проведен ремонт кабинетов и приобретение мебели МБОУ "СОШ № 8 с. Горнозаводское" |  | 31.08.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.7. | Контрольное событие 55. Обследование здания МБОУ "Гимназия № 1" г.Новопавловска |  | 01.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Реализация регионального проекта "Современная школа" |  | Х |  | 8216,49 |  | 0,00 |  | 7806,72 | 409,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Контрольное событие 56. Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | Х |  | 1 447,37 |  | 0,00 |  | 1 445,92 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Контрольное событие 57. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы условия для занятий физической культурой и спортом |  | 31.08.2022; 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" |  | Х |  | 21615,33 |  | 0,00 |  | 370,29 | 21245,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей» |  | Х |  | 21140,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21140,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 58. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 59. Проведены обязательные медицинские осмотры работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.09.2022; 30.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольное событие 60. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организаций |  | 30.09.2022; 14.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольное событие 61. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации |  | 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Контрольное событие 62. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.6. | Контрольное событие 63. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций |  | 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.7. | Контрольное событие 64. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.06.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.8. | Контрольное событие 65. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.9. | Контрольное событие 66. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях дополнительного образования" |  | Х |  | 370,29 |  | 0,00 |  | 370,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Контрольное событие 67. Обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | 30.06.2022; 29.07.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Основное мероприятие «Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» |  | Х |  | 105,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Контрольное событие 68. Проведены работы по огнезащитной обработке в муниципальных образовательных организациях |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2. | Контрольное событие 69. Проведены работы по демонтажу и монтажу примыканий ПВХ-окон к металлоконструкциям МКОУ ДО "ДЮСШ" ст Советской |  | 29.07.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма "Сохранение здоровья и безопасности детей" |  | Х |  | 86891,54 |  | 0,00 |  | 41566,72 | 45324,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей» |  | Х |  | 4779,57 |  | 0,00 |  | 715,76 | 4063,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Контрольное событие 70. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | Контрольное событие 71. Обеспечены питанием в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания |  | 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Основное мероприятие «Внедрение полноценного рационального питания» |  | Х |  | 34526,26 |  | 0,00 |  | 2689,13 | 31837,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Контрольное событие 72. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.2. | Контрольное событие 73. Обеспечены питанием в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания |  | 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3. | Основное мероприятие «Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и акарицидных мероприятий» |  | Х |  | 730,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 730,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | Контрольное событие 74. Проведен производственный контроль, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий |  | 10.06.2022; 08.07.2022; 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности» |  | Х |  | 448,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | Контрольное событие 75. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.5. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья» |  | Х |  | 7388,52 |  | 0,00 |  | 1079,52 | 6309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1. | Контрольное событие 76. Обеспечено бесплатным питание детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.6. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование» |  | Х |  | 39018,63 |  | 0,00 |  | 37082,31 | 1936,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1. | Контрольное событие 77. Обеспечены бесплатным горячего питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  | Х |  | 17762,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 17762,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" |  | Х |  | 6146,74 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6146,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Контрольное событие 78. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 31.03.2022; 30.06.2022; 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2. | Контрольное событие 79. Выплата по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.3. | Контрольное событие 80. Создание и технической поддержки регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.4. | Контрольное событие 81. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.5. | Контрольное событие 82. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Основное мероприятие «Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования» |  | Х |  | 10908,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10908,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Контрольное событие 83. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 31.03.2022; 30.06.2022; 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.2. | Контрольное событие 84. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.3. | Контрольное событие 85. Изготовлена проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза по муниципальным учреждениям |  | 29.07.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3. | Основное мероприятие «Организация городских и участие в краевых мероприятиях» |  | Х |  | 706,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 706,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1. | Контрольное событие 86. Мероприятия по развитию образования в Кировском городском округе |  | 31.03.2022; 30.06.2022; 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |

_____________________________________