АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17 октября 2022 г.                                г. Новопавловск                                                 № 389-р

О внесении изменений в детальный план график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» на 2022 год

- В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 23 августа 2022 года № 498 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 января 2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края» (с учетом изменений, утвержденных постановлением администрации Кировского городского округа от 16 декабря 2020 года № 2233)

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» на 2022 год, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 27.12.2021г № 504-р, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Кировского городского округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края                                        Е.В. Тупиченко

Визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Начальник финансового управления

администрации                                                                                Г.В. Самохвалова

Начальник отдела

экономического развития администрации                                          Е.Г. Редькина

Главный специалист отдела

по организационным

и общим вопросам администрации                                                 А.С. Горбовцова

Начальник отдела культуры администрации                                   Е.А. Овчаренко

Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и

профилактики коррупционных

правонарушений администрации                                                     Т.С. Марочкина

Проект распоряжения подготовлен отделом культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 17 октября 2022г. № 389-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры»

на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответствен ный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контроль ного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | Юридичес кие лица | Индивидуаль ные предпринима тели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Кировского городского округа «Развитие культуры» на период с 2021-2026 года, всего | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 137 627,86 | 0,00 | 1032,81 | 136 595,05 | 0,00 | х | х |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского городского округа» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 21 137,93 | 0,00 | 421,69 | 20 716,24 | 0,00 | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Комплектование книжных фондов библиотек Кировского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 726,69 | 0,00 | 421,69 | 305,00 | 0,00 | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на комплектование книжных фондов библиотек из краевого бюджета | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.01.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | Х | 20 411,24 | 0,00 | 0,00 | 20 411,24 | 0,00 | х | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2. Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского городского округа на 1 тыс. населения Кировского городского округа Ставропольского края составляет 5839 единиц | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 3. Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского городского округа на 1 пользователя составляет 27,7 единиц | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 4. Доля библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского городского округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского городского округа составляет 37,9 % | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 5. уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками составляет 93,7% | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Реализация регионального проекта «Творческие люди» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 67 088,72 | 0,00 | 611,12 | 66 477,60 | 0,00 | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 61 501,32 | 0,00 | 459,60 | 61 041,72 | 0,00 | х | х |
| 2.1.1. | Контрольное событие 6. Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями культуры составляет: Ⅰ квартал-860 Ⅱ квартал-947 Ⅲ квартал-657 Ⅳ квартал-901 | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 7. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры составляет: Ⅰ квартал-62524 Ⅱ квартал-94714 Ⅲ квартал-51647 Ⅳ квартал-76270 | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 8. Фактическая обеспеченность учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа составляет 100 процентов | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 5 435,88 | 0,00 | 0,00 | 5 435,88 | 0,00 | х | х |
| 2.2.1. | Контрольное событие 9. Выполнены договорные обязательства по ремонту учреждений культуры | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2. | Контрольное событие 10. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составляет 12,7 % | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Реализация регионального проекта «Культурная среда» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Творческие люди» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 151,52 | 0,00 | 151,52 | 0,00 | 0,00 | х | х |
| 2.4.1. | Контрольное событие 10.3.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию регионального проекта «Творческие люди» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 1.02.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 4 032,77 | 0,00 | 0,00 | 4 032,77 | 0,00 | х | х |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 4 032,77 | 0,00 | 0,00 | 4 032,77 | 0,00 | х | х |
| 3.1.1. | Контрольное событие 11. Количество посещений музея Ⅰ квартал-2711 Ⅱ квартал-4390 Ⅲ квартал-1600 Ⅳ квартал- 2850 | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 12. Количество проведенных мероприятий: Ⅰ квартал - 80 Ⅱ квартал-91 Ⅲ квартал- 67 Ⅳ квартал- 78 | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.3. | Контрольное событие 13. Музейный фонд пополнился экспонатами и составил 4045 ед. Ⅰ квартал - 3705 Ⅱ квартал-3825 Ⅲ квартал- 3942 Ⅳ квартал- 4045 | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 37 666,48 | 0,00 | х | 37 666,48 | 0,00 | х | х |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 37 666,48 | 0,00 | 0,00 | 37 666,48 | 0,00 | х | х |
| 4.1.1. | Контрольное событие 16. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы составляет 17,1 % | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.2. | Контрольное событие 17. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю составляет 100% | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.3. | Контрольное событие 18. Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства составляет 30 556,1 рублей | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского городского округа» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия в Ставропольском крае | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |
| 5.1.1. | Контрольное событие 19 количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Кировского городского округа Ставропольского края, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения 26 | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1.2. | Контрольное событие 20 доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности составляет 16 % | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. Обустройство и восстановление воинских захоронений | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |
| 5.2.1. | Контрольное событие 21 количество невосстановленных воинских захоронений, расположенных на территории Кировского городского округа Ставропольского края составляет 2 единицы | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 7 701,96 | 0,00 | 0,00 | 7 701,96 | 0,00 | х | х |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1 Обеспечение деятельности по реализации Программы | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 6 583,03 | 0,00 | 0,00 | 6 583,03 | 0,00 | х | х |
| 6.1.1. | Контрольное событие 22 Обеспечение выплаты заработной платы работникам отдела культуры и организационно-методического центра | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 6.1.2 | Контрольное событие 23 материально-техническое обеспечение деятельности отдела культуры и организационно-методического центра | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 6.2. | Основное мероприятие 6.2. Проведение мероприятий городского округа | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 1 118,93 | 0,00 | 0,00 | 1 118,93 | 0,00 | х | х |
| 6.2.1. | Контрольное событие 24 Проведены народные гуляния: -День культработника; -Районная конференция работников культуры. -День победы; -День России -День города Новопавловска -День народного единства | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 6.2.2. | Контрольное событие 25 Проведены фестивали и конкурсы: -Районный патриотический фестиваль «Живая память» -Фестиваль народного творчества ко дню России -Фестиваль «Народные самоцветы» - Районный фестиваль «Играй и пой, моя гармонь!» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                    Т.Ю. Яковлева