****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

20 октября 2022 г.  **г. Новопавловск** № 398-Р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» на 2022 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 23 августа 2022 года № 498 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график утвержденный распоряжением от 29 декабря 2020 г. № 364-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» на 2022 год, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Кировского городского округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

|  |
| --- |
| Проект вносит управляющий делами администрации Кировского городского округа Т.Ю. Яковлева |
| Визируют: |  |  |
| Начальник финансового управления администрации |  |   Г.В. Самохвалова |
| Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации |  | Т.С. Марочкина |
| Начальник отдела экономического развития администрации |  |    Е.Г. Редькина |
| Начальник отдела по организационным и общим вопросам администрации |  |  А.П. Харенко |
| Проект подготовлен консультантом отдела экономического развития администрации М.М. Ярош  |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края

от 20 октября 2022г. № 398-р

Детальный план-график реализации муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики»

на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| бюджет Кировского городского округа, всего | в том числе: | налоговые расходыместные бюджеты | средства участников Программы |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программаКировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики»  | Начальник отдела экономического развития администрации Кировского городского округа, Редькина Е.Г. (далее – начальник отдела экономического развития) | х | 17 985,83 | - | - | 17 865,83 | - | - | 120,00 |
| 1. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края»  | начальник отдела экономического развития | х | не требует финансового обеспечения |
| 1.1. | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела экономического развития | х | не требует финансового обеспечения |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров в области инвестиционной деятельности на территории Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела экономического развития | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела экономического развития | х | не требует финансового обеспечения |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2. Подготовлен отчет «Об итогах социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края» в части мониторинга реализации прогноза развития городского округа на долгосрочный период | начальник отдела экономического развития | 30.11.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 3. Утвержден прогноз социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период | начальник отдела экономического развития | 30.11.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | начальник отдела экономического развития | х | 610,00 | - | - | 610,00 | - | - | - |
| 2.1. | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности  | начальник отдела экономического развития | х | 10,00 | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2.1.1. | Контрольное событие 4. Проведен конкурс «Лучший предприниматель Кировского городского округа» и мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | начальник отдела экономического развития | 31.05.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе  | начальник отдела экономического развития | х | 600,00 | - | - | 600,00 | - | - | - |
| 2.2.1. | Контрольное событие 5. Подготовлена конкурсная документация по предоставлению финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса  | начальник отдела экономического развития | 30.05.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2. | Контрольное событие 6. Проведен конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса  | начальник отдела экономического развития | 30.06.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.3. | Контрольное событие 7. Заключен договор на предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса | начальник отдела экономического развития | 30.06.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2021-2026 годы» | Начальник отдела торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации Кировского городского округа, Гладко Л.И. (далее – начальник отдела торговли) | х | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | - |
| 3.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации | начальник отдела торговли | х | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | - |
| 3.1.1. | Контрольное событие 8.Размещена информация в СМИ, стендах, официальном сайте администрации  | начальник отдела торговли | 31.03.202230.06.202230.09.202230.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 9.Изготовлены памятки и брошюры по вопросам защиты прав потребителей (оплата услуг) | начальник отдела торговли | 31.03.202230.06.202230.09.202230.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела торговли | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.1. | Контрольное событие 10.Проведены занятия, по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела торговли | 31.03.202230.06.202230.09.202230.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края» | Директор Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского городского округа, Горошилава Т.А. (далее – директор МКУ МФЦ) | х | 17 355,83 | - | - | 17 235,83 | - | - | 120,0 |
| 4.1. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах | директор МКУ МФЦ | х | 17 295,83 | - | - | 17 175,83 | - | - | 120,00 |
| 4.1.1. | Контрольное событие 11. Количество государственных и муниципальных услуг за год, предоставляемых по принципу «одного окна» в МКУ «МФЦ Кировского городского округа» 280 | директор МКУ МФЦ | 31.03.202230.06.202230.09.202230.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.2. | Контрольное событие 12. Количество обращений в МКУ «МФЦ Кировского городского округа» за год не менее 38 тыс. |  | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе | начальник отдела экономического развития | х | 60,00 | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 4.2.1. | Контрольное событие 13. Подписан акт выполненных работ по переводу муниципальных услуг в электронный вид | начальник отдела экономического развития | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма), | начальник отдела экономического развития | х | не требует финансового обеспечения |
| 5.1. | Обеспечение реализации Программы | начальник отдела экономического развития | х | не требует финансового обеспечения |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева