****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

16 декабря 2022 г.  **г. Новопавловск** № 489-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» на 2022 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 25 ноября 2022 года № 19 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график утвержденный распоряжением от 28 декабря 2021 года № 512-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» на 2022 год, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

|  |
| --- |
| Проект вносит временно исполняющего обязанности первого администрации Кировского городского округа Ставропольского края  Магомедов М-Т.З. |
| Визируют:Управляющий делами администрации |  | Т.Ю. Яковлева  |
| Начальник финансового управления администрации |  | Г.В. Самохвалова |
| Начальник отдела экономического развития администрации |  |   Е.Г. Редькина |
| Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционныхправонарушений администрации  |  | Т.С. Марочкина |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по организационным и общим вопросам администрации |  |  А.П. Харенко |

Проект подготовлен начальником отдела по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Кировского городского округа В.И. Коновалов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Кировского городского округаСтавропольского краяот 16 декабря 2022г. № 489-р |

Детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края

 «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму»

на 2022 финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | налоговые расходыместные бюджеты | средства участников Программы |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | Начальник отдела по обеспече-нию общест-венной безопасно-сти, ГО и ЧС админи-страции Кировского городского округа Ставропольского края (далее -начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК) Коновалов Владимир Иванович  | х | 14931,85 | 0,00 | 4308,82 | 10623,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 614,09 | 0,00 | 0,00 | 614,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан | Начальник отдела об-разования и молодежной политики админи-страции Кировского городского округа Ставропольского края (далее -начальник ООМП АКГО СК) Битик Ирина Валентиновна | х | 328,54 | 0,00 | 0,00 | 328,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Организованы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | начальник ООМП АКГО СК Битик Ирина Валентиновна | 27.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского городского округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ | начальник ООМП АКГО СК Битик Ирина Валентиновна | х | 99,55 | 0,00 | 0,00 | 99,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2.Договор на приобретение экспресс-тестов для учащихся образовательных организаций Кировского городского округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ заключен | начальник ООМП АКГО СК Битик Ирина Валентиновна | 26.10.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Уничтожение дикорастущих растений наркосодержащих растений | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 127.00 | 0,00 | 0,00 | 127.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Контрольное событие 3. Договор на приобретение мотокосы для уничтожения дикорастущих наркосодержащих растенийзаключен | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 26.09.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Изготовление и размещение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании | Начальник отдела социального развития админи-страции Кировского городского округа Ставропольского края (далее -начальник ОСР АКГО СК) Иванникова Елена Анатольевна | х | 19,00 | х | х | 19,00 | х | х | х |
| 1.4.1. | Контрольное событие 4Разработаны и изготовлены плакаты и буклеты, направленные на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Ставропольского края | начальник ОСР АКГО СК Иванникова Елена Анатольевна | 20.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Проведение мероприятий по формированию антинаркотического мировоззрения у подростков и молодежи  | начальник ОСР АКГО СК Иванникова Елена Анатольевна | х | 40,00 | х | х | 40,00 | х | х | х |
| 1.5.1. | Контрольное событие 5Проведен конкурс среди образовательных организаций Кировского городского округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Краски жизни». | ОСР АКГО СК Иванникова Елена Анатольевна | 26.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.6. | Реализация в Кировском городском округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года | ОСР АКГО СК Иванникова Елена Анатольевна | х | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 1.6.1. | Контрольное событие 6Проведена работа по Реализация в Кировском городском округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года | ОСР АКГО СК Иванникова Елена Анатольевна | 28.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка» | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 6869,93 | 0,00 | 4208,82 | 2661,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 6869,93 | 0,00 | 4208,82 | 2661,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 7.Проведено в Кировском городском округе обучение народных дружинников к действиям в условиях,связанных с применением физической силы, оказанию первой помощи пострадавшим | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 27.09.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Контрольное событие 8. Договор на обслуживание тревожной кнопки и услуги ОВО по Кировскому району | начальник ООМП АКГО СК Битик Ирина Валентиновна | 29.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского городского округа Ставропольского края | начальник ООМП АКГО СК Битик Ирина Валентиновна | х | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 2.2.1. | Контрольное событие 9. Проведена разъяснительная работа в средствах массовой информации (далее – СМИ) по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Кировского городского округа Ставропольского края, и их правового положения в Российской Федерации, в том числе организация оформления разрешений на временное проживание и вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 25.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» | начальник ОСР АКГО СК Иванникова Елена Анатольевна | х | 240,13 | 0,00 | 100,00 | 140,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | начальник ОСР АКГО СК Иванникова Елена Анатольевна | х | 84,92 | 0,00 | 0,00 | 84,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 10. Проведен фестиваль национального искусства в рамках мероприятия, посвящённого празднованию Дня Российской молодёжи | начальник ОСР АКГО СК Иванникова Елена Анатольевна | 30.06.2022  | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 11.Проведен фестиваль национальной кухни «Радуга» | начальник ОСР АКГО СК Иванникова Елена Анатольевна | 02.11.2022  | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.3. | Контрольное событие 12.Договор на изготовление информационно- разъяснительных материалов направленных на профилактику терроризма заключен | начальник ОСР АКГО СК Иванникова Елена Анатольевна | 02.12.2022  | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа | начальник ОСР АКГО СК Иванникова Елена Анатольевна | х | 155,21 | 0,00 | 100,00 | 55,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Контрольное событие 13.Проведено семейное спортивное состязание «Моя семья. Мой край. Моя страна» | начальник ОСР АКГО СК Иванникова Елена Анатольевна | 01.07.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.2. | Контрольное событие 14.Проведен конкурс социальных видеороликов «Лица вокруг нас» | начальник ОСР АКГО СК) Иванникова Елена Анатольевна | 03.10.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.3 | Контрольное событие 15.Подготовлена информация о проведенных заседаниях, «круглых столов», заседаний совета по межнациональным отношениям при администрации Кировского городского округа, заседаний Молодёжного этнического совета Кировского городского округа | начальник ОСР АКГО СК Иванникова Елена Анатольевна | 19.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» и общепрограммных мероприятий»  | Директор МКУ КГО СК «СЛУ-ЖБА СПА-СЕНИЯ» Скиба Андрей Николаевич | х | 7207,70 | 0,00 | 0,00 | 7207,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений | Директор МКУ КГО СК «СЛУ-ЖБА СПА-СЕНИЯ» Скиба Андрей Николаевич | х | 7207,70 | 0,00 | 0,00 | 7207,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Контрольное событие 16Выплачена заработная плата работникам учреждения | Директор МКУ КГО СК «СЛУ-ЖБА СПА-СЕНИЯ» Скиба Андрей Николаевич | 30.05.202230.06.202230.07.202230.08.202230.09.202230.10.202230.11.202230.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.2 | Контрольное событие 17Оплачены расходы на содержание помещений учреждения | Директор МКУ КГО СК «СЛУ-ЖБА СПА-СЕНИЯ» Скиба Андрей Николаевич | 30.05.202230.06.202230.07.202230.08.202230.09.202230.10.202230.11.202230.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа Ставропольского края Т.Ю. Яковлева