АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27 декабря 2022 г.                               г. Новопавловск                                                 № 512-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2020 года № 2347 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика на 2021-2026 годы», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 января 2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края»

1. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» на 2023 год.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее постановление на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2023 года.

## Глава Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

| Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа Е.В. Тупиченко |  |  |
| --- | --- | --- |
| Визируют: |  |  |
| Управляющий делами администрации |  | Т.Ю. Яковлева |
| Начальник финансового управления администрации |  | Г.В. Самохвалова |
| Начальник отдела экономического развития администрации |  | Е.Г. Редькина |
| Заместитель начальника отдела по организационным и общим вопросам администрации |  | А.В. Шегунц |
| Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации |  | Т.С. Марочкина |
| Проект распоряжения подготовлен отделом социального развития администрации Кировского городского округа |  |  |

|  | Утвержден распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2022г. № 512-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика»

на 2023год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответствен ный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | федераль ный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридичес кие лица | индивидуаль ные предпринима тели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа Муниципальная программа администрации Кировского городского округа «Молодежная политика» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | х | 524,00 | х | х | 524,00 | х | х | х |
| 1. | Подпрограмма 1 «Молодежь и казачество Кировского городского округа» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | х | 524,00 | х | х | 524,00 | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | х | 412,00 | х | х | 412,00 | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1 Проведена церемония поощрения инициативной и талантливой молодежи Кировского городского округа, повышение качества знаний учащихся образовательных учреждений | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 30.06.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведен районный праздник «День призывника» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 01.11.2023 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведена Всероссийская акция «Мы - граждане России» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 13.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Проведен конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 22.02.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5. Проведен 1 этап юнармейской игры «Зарница» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 31.05.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6. Проведена приключенческая игра «Гордость моя - Триколор» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 11.10.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7. Проведен праздничный фейерверк в рамках празднования Дня Российской молодежи | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 30.06.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8. Проведено награждение участников празднования Дня Российской молодежи | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 30.06.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.9. | Контрольное событие 9. Проведена волонтерская акция «Планета детей» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 01.06.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.10. | Контрольное событие 10. Проведена новогодняя волонтерская акция «Новогодняя сказка» для детей – сирот и детей из малообеспеченных семей | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.11. | Контрольное событие 11. Произведена оплата проездных документов участников краевых, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов и т.д. | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.12. | Контрольное событие 12. Проведен 1 этап краевого конкурса «Лидер» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 31.03.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.13. | Контрольное событие 13. Проведена церемония награждения талантливой молодежи округа «Созвездие молодых талантов» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 05.05.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.14. | Контрольное событие 14. Проведен фестиваль художественного творчества среди детей-инвалидов и детей из социально незащищенных семей «Алло! Мы ищем таланты» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 31.03.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.15. | Контрольное событие 15. Проведена церемония поощрения молодых специалистов округа участвующих в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 11.10.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.16. | Контрольное событие 16. Проведен фестиваль детского творчества «Созвездие» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 01.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.17 | Контрольное событие 17. Проведена церемония награждения успешных предпринимателей округа в рамках проведения Дня единых действий «День российского предпринимательства» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 01.06.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Развитие духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Кировском городском округе | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | х | 112,00 | х | х | 112,00 | х | х | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 18. Проведен конкурс «Казачьему роду – нет переводу!» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 27.02.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 19. Проведены соревнования по общефизической подготовке молодежи среди казачьих обществ округа | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 01.11.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 20. Проведен турнир по мини-футболу среди казачьих обществ округа | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 15.11.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 21. Проведены военно-полевые сборы казачьей молодежи | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 31.07.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 22. Проведен турнир по военному лазертагу среди казачьих обществ округа | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | 31.07.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение реализации Программы | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Иванникова Е.А. | х | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                Т.Ю. Яковлева