АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13 января 2022 г.                                     г. Новопавловск                                                     № 8-р

Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 2370 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 января 2018 года № 86                           «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края»

- Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 год.

- Признать утратившим силу распоряжение администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2021 года № 515-р                   «О внесении изменений в детальный план - график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 год».

- Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет в раздел «Документы».

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

## Глава Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                           В.Ф. Лукинов

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края                                                                          Е.В. Тупиченко

Визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Начальник отдела экономического

развития администрации                                                                       Е.Г. Редькина

Начальник финансового

управления администрации                                                            Г.В. Самохвалова

Заместитель начальника отдела правового, кадрового

обеспечения и профилактики коррупционных

правонарушений администрации                                                                   Т.С. Марочкина

Заместитель начальника отдела по организационным

и общим вопросам администрации                                                           А.П. Харенко

Начальник отдела образования

и молодежной политики администрации                                                 И.В. Битик

Проект подготовил ведущий специалист-юрисконсульт отдела образования и молодежной политики администрации                                                                Р.В. Лосев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 января 2022г. № 8-р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события |  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет городского округа, всего |  | в том числе: |  |  |  | налоговые расходыместные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования" | Исполняющий обязанности начальника отдела образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края – Битик Ирина Валентиновна | Х |  | 777461,03 |  | 0,00 |  | 442877,13 | 334583,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  | Х |  | 239887,80 |  | 0,00 |  | 106347,79 | 133540,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому)» |  | Х |  | 238314,88 |  | 0,00 |  | 106347,79 | 131967,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведены мероприятия по обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведена промывка и опрессовка систем отопления в муниципальных организаций |  | 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Застрахованы образовательные организации имеющих опасные объекты |  | 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5. Проведены обследования на острые кишечные инфекции бактериальной и вирусной этологии работников образовательных организаций |  | 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6. Оснащены пищеблоки дошкольных учреждений недостающим оборудованием и полной заменой старого оборудования и инвентаря |  | 31.08.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8. Оснащены пищеблоки дошкольных учреждений недостающим оборудованием и полной заменой старого оборудования и инвентаря |  | 31.08.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.9. | Контрольное событие 9. Приобретен мягкий инвентарь для детских дошкольных учреждений |  | 31.08.2022; 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.0. | Контрольное событие 10. Обеспечена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |  | 20.01.2022; 18.02.2022; 18.03.2022; 20.04.2022; 20.05.2022; 20.06.2022; 20.07.2022; 19.08.2022; 20.09.2022; 20.10.2022; 18.11.2022; 20.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 11. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» |  | Х |  | 1572,92 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1572,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Контрольное событие 12. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления, органов администрации и муниципальных учреждений Кировского городского округа |  | 30.06.2021; 30.09.2021; 30.11.2021 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 12. Проведены ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 13. Проведена огнезащитная обработка муниципальных образовательных организаций |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 14. Проведены работы системы отопления в муниципальных образовательных организациях и изготовлены ПСД, за счет средств местного бюджета |  | 30.09.2022; 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 15. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 16. Проведен ремонт напольного покрытия в здании МКДОУ «Детский сад №13 «Искорка» с. Орловка |  | 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма "Развитие общего образования" |  | Х |  | 416965,95 |  | 0,00 |  | 301278,16 | 115687,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе» |  | Х |  | 401825,83 |  | 0,00 |  | 287704,20 | 114121,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 17. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 18. Проведены мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 19. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организаций |  | 30.09.2022; 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольное событие 20. Застрахованы образовательные организации имеющих опасные объекты |  | 30.09.2022; 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольное событие 21. Проведена государственная итоговая аттестация (ГИА, ЕГЭ) |  | 30.08.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6. | Контрольное событие 22. Организация и обеспечения подвоза учащихся к общеобразовательным муниципальным организациям |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7. | Контрольное событие 23. Обеспечена техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.06.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.8. | Контрольное событие 24. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений и органов управления |  | 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.9. | Контрольное событие 25. Обеспечены услуги частного охранного предприятия по охране муниципальных учреждений и органов власти |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.10. | Контрольное событие 26. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.11. | Контрольное событие 27. Обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.12. | Контрольное событие 28. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровление детей» |  | Х |  | 4743,63 |  | 0,00 |  | 4743,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 29. Обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | 30.06.2022; 29.07.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Основное мероприятие "Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН" |  | Х |  | 1176,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1176,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Контрольное событие 30. Проведена ликвидация аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольное событие 31. Проведена огнезащитная обработка муниципальных образовательных организаций |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольное событие 32. Оплачены услуги по проведению строительного контроля |  | 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольное событие 33. Изготовлена проектно-сметной документация по муниципальным учреждениям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4. | Контрольное событие 34. Проведена замена электрических котлов в муниципальных учреждениях Кировского городского округа |  | 31.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Реализация регионального проекта "Современная школа" |  | Х |  | 7771,15 |  | 0,00 |  | 7382,59 | 388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Контрольное событие 35. Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | Х |  | 1 449,19 |  | 0,00 |  | 1 447,74 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Контрольное событие 36. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы условия для занятий физической культурой и спортом |  | 31.08.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" |  | Х |  | 20142,96 |  | 0,00 |  | 300,54 | 19842,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей» |  | Х |  | 19827,42 |  | 0,00 |  | 0,00 | 19827,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 37. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 38. Проведены обязательные медицинские осмотры работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольное событие 39. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организаций |  | 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольное событие 40. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.06.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Контрольное событие 41. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях дополнительного образования" |  | Х |  | 300,54 |  | 0,00 |  | 300,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Контрольное событие 42. Обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | 30.06.2022; 29.07.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Основное мероприятие «Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» |  | Х |  | 15,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Контрольное событие 43. Проведены работы по огнезащитной обработке в муниципальных образовательных организациях |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма "Сохранение здоровья и безопасности детей" |  | Х |  | 82895,24 |  | 0,00 |  | 34950,64 | 47944,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей» |  | Х |  | 4506,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4506,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Контрольное событие 44. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Основное мероприятие «Внедрение полноценного рационального питания» |  | Х |  | 33602,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 33602,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Контрольное событие 45. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3. | Основное мероприятие «Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и акарицидных мероприятий» |  | Х |  | 772,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 772,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | Контрольное событие 46. Проведен производственный контроль, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий |  | 10.06.2022; 08.07.2022; 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности» |  | Х |  | 426,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 426,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | Контрольное событие 47. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.5. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья» |  | Х |  | 6796,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6796,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1. | Контрольное событие 48. Обеспечено бесплатным питание детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.6. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование» |  | Х |  | 36790,14 |  | 0,00 |  | 34950,64 | 1839,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1. | Контрольное событие 49. Обеспечены бесплатным горячего питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  | Х |  | 17569,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 17569,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" |  | Х |  | 5868,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5868,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Контрольное событие 50. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 31.03.2022; 30.06.2022; 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2. | Контрольное событие 51. Выплата по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.3. | Контрольное событие 52. Создание и технической поддержки регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Основное мероприятие «Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования» |  | Х |  | 10994,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10994,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Контрольное событие 53. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 31.03.2022; 30.06.2022; 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.2. | Контрольное событие 54. Приобретен автомобильный транспорт для муниципальных нужд |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3. | Основное мероприятие «Организация городских и участие в краевых мероприятиях» |  | Х |  | 706,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 706,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1. | Контрольное событие 55. Мероприятия по развитию образования в Кировском городском округе |  | 31.03.2022; 30.06.2022; 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                 Т.Ю. Яковлева