АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13 марта 2024 г.                                    г. Новопавловск                                                  № 107-р

О внесении изменений в детальный план–график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» на 2024 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 07 февраля 2024 года № 203 «О внесении изменений в решение Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 года № 199 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

1. Внести изменения в детальный план–график, утвержденный распоряжением от 26 декабря 2023 года № 562-р «Об утверждении детального план-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» на 2024 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Кировского муниципального округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                    М-Т.З. Магомедов

| Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Е.В. Тупиченко |  |  |
| --- | --- | --- |
| Визируют: |  |  |
| Начальник финансового управления администрации |  | Г.В. Самохвалова |
| Начальник отдела экономического развития и торговли администрации |  | Е.Г. Редькина |
| Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации |  | Т.С. Марочкина |
| Начальник отдела по организационным и общим вопросам администрации |  | А.П. Харенко |
| Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации |  | Е.А. Иванникова |
| Проект подготовил начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности управления труда и социальной защиты населения администрации С.А. Пауков |  |  |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 13 марта 2024г №.107-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего | в том числе |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» | Иванникова Е.А., начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Кировского муниципального округа | х | 316413,76 | 34090,54 | 281117,50 | 1205,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Кировского муниципального округа» (далее - Подпрограмма) | Иванникова Е.А., начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Кировского муниципального округа | х | 164939,25 | 34090,54 | 130348,71 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Газюк С.А., заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Кировского муниципального округа | х | 164939,25 | 34090,54 | 130348,71 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1 Выплата ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена на лицевые счета получателей | Хорольская Т.Н., начальник отдела труда и социально-правовых гарантий Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 01.04.2024 ( и по мере обращения граждан) | x | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2 Выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | Дорохина С.В., начальник отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг и иных выплат Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 31.01.2024; 29.02.2024; 29.03.2024; 30.04.2024; 31.05.2024; 28.06.2024; 31.07.2024; 30.08.2024; 30.09.2024; 31.10.2024; 29.11.2024; 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Контрольное событие 3 Выплата социального пособия на погребение произведена на лицевые счета получателей | Хорольская Т.Н., начальник отдела труда и социально-правовых гарантий Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 28.12.2024 (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Контрольное событие 4 Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена на лицевые счета получателей | Дорохина С.В., начальник отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг и иных выплат Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 31.01.2024; 29.02.2024; 29.03.2024; 30.04.2024; 31.05.2024; 28.06.2024; 31.07.2024; 30.08.2024; 30.09.2024; 31.10.2024; 29.11.2024; 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Контрольное событие 5 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена на лицевые счета получателей | Хорольская Т.Н., начальник отдела труда и социально-правовых гарантий Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 31.01.2024; 29.02.2024; 29.03.2024; 30.04.2024; 31.05.2024; 28.06.2024; 31.07.2024; 30.08.2024; 30.09.2024; 31.10.2024; 29.11.2024; 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.6. | Контрольное событие 6 Выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | Хорольская Т.Н., начальник отдела труда и социально-правовых гарантий Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 31.01.2024; 29.02.2024; 29.03.2024; 30.04.2024; 31.05.2024; 28.06.2024; 31.07.2024; 30.08.2024; 30.09.2024; 31.10.2024; 29.11.2024; 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.7. | Контрольное событие 7 Выплата ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, произведена на лицевые счета получателей | Хорольская Т.Н., начальник отдела труда и социально-правовых гарантий Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 31.01.2024; 29.02.2024; 29.03.2024; 30.04.2024; 31.05.2024; 28.06.2024; 31.07.2024; 30.08.2024; 30.09.2024; 31.10.2024; 29.11.2024; 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.8. | Контрольное событие 8 Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, произведена на лицевые счета получателей | Хорольская Т.Н., начальник отдела труда и социально-правовых гарантий Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 31.01.2024; 29.02.2024; 29.03.2024; 30.04.2024; 31.05.2024; 28.06.2024; 31.07.2024; 30.08.2024; 30.09.2024; 31.10.2024; 29.11.2024; 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.9. | Контрольное событие 9 Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий произведена на лицевые счета получателей | Хорольская Т.Н., начальник отдела труда и социально-правовых гарантий Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 31.01.2024; 29.02.2024; 29.03.2024; 30.04.2024; 31.05.2024; 28.06.2024; 31.07.2024; 30.08.2024; 30.09.2024; 31.10.2024; 29.11.2024; 28.12.2024 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.10. | Контрольное событие 10 Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | Дорохина С.В., начальник отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг и иных выплат Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 31.01.2024; 29.02.2024; 29.03.2024; 30.04.2024; 31.05.2024; 28.06.2024; 31.07.2024; 30.08.2024; 30.09.2024; 31.10.2024; 29.11.2024; 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.11. | Контрольное событие 11 Дополнительная мера социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма произведена на лицевые счета получателей | Дорохина С.В., начальник отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг и иных выплат Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 31.01.2024; 29.02.2024; 29.03.2024; 30.04.2024; 31.05.2024; 28.06.2024; 31.07.2024; 30.08.2024; 30.09.2024; 31.10.2024; 29.11.2024; 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.12. | Контрольное событие 12 Выплата ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | Хорольская Т.Н., начальник отдела труда и социально-правовых гарантий Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 01.04.2024 ( и по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.13. | Контрольное событие 13 Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам произведена на лицевые счета получателей | Скоромнова М.Н., начальник отдела социальной помощи и поддержки населения Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 28.12.2024 (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.14. | Контрольное событие 14 Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта произведена на лицевые счета получателей | Хорольская Т.Н., начальник отдела труда и социально-правовых гарантий Дорохина С.В., начальник отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг и иных выплат Скоромнова М.Н., начальник отдела социальной помощи и поддержки населения Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 28.12.2024 (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.15 | Контрольное событие 15 Выплаты единовременной социальной помощи членам семьи военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года | Хорольская Т.Н., начальник отдела труда и социально-правовых гарантий Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 28.12.2024 (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Охрана семьи и детства населения Кировского муниципального округа» | Иванникова Е.А., начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Кировского муниципального округа | х | 124112,31 | 0,00 | 124112,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям | Иванникова Е.А., начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Кировского муниципального округа | х | 75554,58 | 0,00 | 75554,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 16 Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам произведена выплата на лицевые счета получателей | Скоромнова М.Н., начальник отдела социальной помощи и поддержки населения Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 30.08.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 17 Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей произведена выплата на лицевые счета получателей | Скоромнова М.Н., начальник отдела социальной помощи и поддержки населения Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 30.08.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 18 Выплата пособия на ребенка произведена выплата на лицевые счета получателей | Скоромнова М.Н., начальник отдела социальной помощи и поддержки населения Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 31.01.2024; 29.02.2024; 29.03.2024; 30.04.2024; 31.05.2024; 28.06.2024; 31.07.2024; 30.08.2024; 30.09.2024; 31.10.2024; 29.11.2024; 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Контрольное событие 19 Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка до 18 лет многодетным семьям, произведена на лицевые счета получателей | Скоромнова М.Н., начальник отдела социальной помощи и поддержки населения Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 31.01.2024; 29.02.2024; 29.03.2024; 30.04.2024; 31.05.2024; 28.06.2024; 31.07.2024; 30.08.2024; 30.09.2024; 31.10.2024; 29.11.2024; 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Иванникова Е.А., начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Кировского городского округа | х | 48557,73 | 0,00 | 48557,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 20 Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в Ставропольском крае произведена выплата на лицевые счета получателей | Скоромнова М.Н., начальник отдела социальной помощи и поддержки населения Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 31.01.2024; 29.02.2024; 29.03.2024; 30.04.2024; 31.05.2024; 28.06.2024; 31.07.2024; 30.08.2024; 30.09.2024; 31.10.2024; 29.11.2024; 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Социальная поддержка граждан Кировского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия» | Иванникова Е.А., начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Кировского муниципального округа | х | 27362,20 | 0,00 | 26656,48 | 705,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Обеспечение реализации Программы | Иванникова Е.А., начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Кировского муниципального округа | х | 27362,20 | 0,00 | 26656,48 | 705,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 21 Выплата заработной платы произведена | Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 15.01.2024; 31.01.2024; 15.02.2024; 29.02.2024; 15.03.2024; 29.03.2024; 15.04.2024; 27.04.2024; 15.05.2024; 31.05.2024; 14.06.2024; 28.06.2024; 15.07.2024; 31.07.2024; 15.08.2024; 30.08.2024; 13.09.2024; 30.09.2024; 15.10.2024; 31.10.2024; 15.11.2024; 29.11.2024; 13.12.2024; 28.12.2024 | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1.2 | Контрольное событие 22 Налоги, сборы уплачены | Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 28.12.2024 (в установленные законодательством сроки) | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1.3 | Контрольное событие 23 Прочие расходы произведены | Пауков С.А., начальник отдела планирования бюджета, назначения социальных выплат и отчетности | 28.12.2024 | x | x | x | x | x | x | x |

––––––––––––––––––––––––––––––––––––