****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

08 апреля 2025 г.  **г. Новопавловск** № 117-р

О внесении изменений в детальный план – график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» на 2025 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 20 февраля 2025 года № 338 «О внесении изменений в решение Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от
19 декабря 2024 года № 315 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

 1. Внести изменения в детальный план – график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» на 2025 год, утвержденный распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2024 года № 520-р «Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа на 2025 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

 2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

 Проект вносит первый заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края М-Т.З. Магомедов

Визируют:

Управляющий делами администрации Т.Ю. Яковлева

Начальник правового отдела

администрации И.В. Яковенко

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации А.П. Харенко

Начальник отдела по работе

с территориями администрации М.Ю. Кононова

И.о.начальника отдела экономического

развития и торговли администрации А.Н. Курков

Начальник финансового

управления администрации Г.В. Самохвалова

Проект подготовил консультант отдела по работе с территориями администрации Л.А. Мухина

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Кировского муниципального округаСтавропольского краяот 08 апреля 2025 г. № 117-р |

Детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа

Ставропольского края «Благоустройство территории населенных пунктов

Кировского муниципального округа» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступле ния контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы,тыс. рублей |
| бюджет муниципального округа, всего | в том числе: | Налого -вые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет муници -пального округа | юридические лица | индивидуальные предпринимате ли, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территории населенных пунктов Кировского муниципального округа» | начальник отдела по работе с территориями администрации  |  | 126222,52 | 0,00 | 1673,45 | 123511,56 | 0,00 | 0,00 | 1037,50 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» | начальник отдела по работе с территориями администрации  |  | 90411,03 | 0,00 | 1673,45 | 87700,08 | 0,00 | 0,00 | 1037,50 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Содержание территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа | начальник отдела по работе с территориями администрации  |  | 57141,78 | 0,00 | 0,00 | 57141,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Израсходованы средства на содержание территорий | начальник отдела по работе с территориями администрации  | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Израсходованысредства на содержание спортивных площадок | начальник отдела по работе с территориями администрации  | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Реализация проектов в рамках Губернаторской программы поддержки местных инициатив | начальник отдела по работе с территориями администрации  |  | 4737,35 | 0,00 | 1673,45 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 363,90 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 3. Устроена спортивная площадка с. Орловка | начальник Орловского территориального отделаДядюк А.Л. | 30.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Реализация инициативных проектов муниципальной практики «Твой проект» | начальник отдела по работе с территориями администрации  |  | 28408,93 | 0,00 | 0,00 | 27735,33 | 0,00 | 0,00 | 673,60 |
| 1.3.1. | Контрольное событие 4 Благоустроена территория, прилегающая к зданию почты ст. Старопавловской  | начальник Старопавловского территориального отделаКухнов В.В. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | Контрольное событие 5Ремонт ограждения кладбища в ст. Советской | начальник Советского территориального отдела Саварцов М.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.3. | Контрольное событие 6Устроена детская площадка в парковой зоне ст. Советской | начальник Советского территориального отдела Саварцов М.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.4. | Контрольное событие 7Устроено ограждение территории в ст. Зольской | начальник Зольского территориального отделаГоляндин А.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.5 | Контрольное событие 8Устроена детская игровая площадка в с. Горнозаводском | начальник Горнозаводского территориального отделаБогдан С.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.6. | Контрольное событие 9Благоустроена часть ул. Продольная (от ул. Кирова до ул. Молодежная) г. Новопавловска | начальник Новопавловскоготерриториального отделаРябых М.Н. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.7. | Контрольное событие 10Устройство детской игровой площадки пос. Камышовый  | Начальник Комсомольского территориального отделаБратунов С.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.8 | Контрольное событие 11Установлено автономное освещение на спортивной площадке в с. Горнозаводском  | начальник Горнозаводского территориального отделаБогдан С.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.9. | Контрольное событие 12 Устроен памятник воинам погибшим в локальных конфликтах ст. Зольской  | Начальник Зольского территориального отделаГоляндин А.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.10. | Контрольное событие 13 Благоустроена территория общего пользования по ул. Дьякова (на пересечении с ул. Ленина) в ст. Марьинская  | начальник Марьинского территориального отделаКузнецова Н.С. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.11. | Контрольное событие 14 Установлено видеонаблюдение на объектах г. Новопавловска  | начальник Новопавловскоготерриториального отделаРябых М.Н. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.12. | Контрольное событие 15 Установлено видеонаблюдение парка ст. Старопавловской  | начальник Старопавловского территориального отделаКухнов В.В. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.13. | Контрольное событие 16 Благоустройство территории, прилегающей к Обелиску погибшим на фронтах Великой Отечественной войны х. Пегушин | начальник Орловского территориального отдела Дядюк А.Л. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.14. | Контрольное событие 17Устройство видеонаблюдения в парковой зоне с. Орловка  | начальник Орловского территориального отделаДядюк А.Л. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.15. | Контрольное событие 18Устроена беседка на территории кладбища с. Орловки  | начальник Орловского территориального отделаДядюк А.Л. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.16. | Контрольное событие 19. Благоустроена часть ул. Кирова в г. Новопавловске (от ул.Красная до дома №37/2 по ул. Кирова) | начальник Новопавловскоготерриториального отделаРябых М.Н. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.17. | Контрольное событие 20.Реализация инициативного проекта по установке ворот и калитки на кладбище в с. Горнозаводское  | начальник Горнозаводского территориального отделаБогдан С.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.18. | Контрольное событие 21.Реализация инициативного проекта на устройство туалета на кладбище в ст. Зольской | Начальник Зольского территориального отделаГоляндин А.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.19. | Контрольное событие 22. Реализация инициативного проекта на благоустройство территории кладбища в п. Комсомолец, п. Фазанный  | Начальник Комсомольского территориального отделаБратунов С.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.20. | Контрольное событие 23. Реализация инициативного проекта на устройство входной зоны на аллею по ул. Ленина со стороны пер. А. Шилиной в ст. Советской  | начальник Советского территориального отдела Саварцов М.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 13.21. |  Контрольное событие 24. Реализация инициативного проекта на устройство туалета на территории кладбища с. Орловка  | начальник Орловского территориального отделаДядюк А.Л. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.22. | Контрольное событие 25. Реализация инициативного проекта на благоустройство территории вокруг памятников в ст. Старопавловской  | начальник Старопавловского территориального отделаКухнов В.В. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | Начальник Комсомольского территориального отделаБратунов С.А. | 30.12.2025 | 122,97 | 0,00 | 0,00 | 122,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Контрольное событие 26.Проведен ремонт памятника участникам ВОВ | Начальник Комсомольского территориального отделаБратунов С.А | 30.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия» | начальник отдела по работе с территориями администрации  |  | 35811,49 | 0,00 | 0,00 | 35811,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | начальник отдела по работе с территориями администрации  |  | 35811,49 | 0,00 | 0,00 | 35811,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 27. Произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Зеленый город» и МКУ «Комунальник» | Начальник Новопавловского территориального отдела Рябых М.Н.Начальник Зольского территориального отдела Голяндин А.А. | 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева