АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

01 апреля 2024 г.                                   г. Новопавловск                                                  № 146-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2024 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 07 февраля 2024 года №203 «О внесении изменений в решение Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 года № 199 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

- Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023 года № 593-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2024 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

- Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети Интернет

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

- Настоящее распоряжение вступает со дня его подписания.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                     Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края                                                            Е.В. Тупиченко

Визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Начальник отдела правового, кадрового

обеспечения и профилактики коррупционных

правонарушений администрации                                                     Т.С. Марочкина

Начальник отдела экономического

развития и торговли администрации                                                   Е.Г. Редькина

Начальник финансового

управления администрации                                                            Г.В. Самохвалова

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации                                                      А.П. Харенко

Заместитель начальника управления

образования администрации                                                                 Т.Я. Жиленко

Проект подготовил ведущий специалист-юрисконсульт управления образования администрации                                                                                К.И. Анфиногенов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 01 апреля 2024г. № 146-р |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события |  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа, всего |  | в том числе: |  |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | бюджет муниципального округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник управления образования) | Х |  | 1102879,24 |  | 0,00 |  | 663691,80 | 439187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Начальник управления образования | Х |  | 286871,79 |  | 0,00 |  | 111605,19 | 175266,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому)» | Начальник управления образования | Х |  | 279413,37 |  | 0,00 |  | 111605,19 | 167808,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведены мероприятия по обязательных медицинских осмотрах работников муниципальных образовательных организаций |  | 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведена промывка и опрессовка систем отопления в муниципальных организациях |  | 01.11.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации |  | 01.11.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5. Застрахованы образовательные организации имеющие опасные объекты |  | 01.11.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций |  | 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8. Оснащены пищеблоки дошкольных учреждений недостающим оборудованием и полной заменой старого оборудования и инвентаря |  | 28.06.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.9. | Контрольное событие 9. Приобретен мягкий инвентарь для детских дошкольных учреждений |  | 01.11.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.10. | Контрольное событие 10. Оказаны коммунальные услуги |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.11. | Контрольное событие 11. Приобретена групповая мебель в дошкольных учреждениях |  | 01.11.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.12. | Контрольное событие 12. Обеспечена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |  | 19.01.2024; 20.02.2024; 20.03.2024; 19.04.2024; 20.05.2024; 20.06.2024; 19.07.2024; 20.08.2024; 20.09.2024; 18.10.2024; 20.11.2024; 20.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.13. | Контрольное событие 13. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» | Начальник управления образования | Х |  | 7458,42 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7458,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 14. Проведены ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 15. Проведены ремонтные работы водопроводных сетей в муниципальных образовательных организациях |  | 01.07.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 16. Проведены работы на испытание и огнезащитную обработку в муниципальных образовательных организациях |  | 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 17. Проведены строительные и ремонтные работы газопровода в муниципальных организациях |  | 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 18. Проведен строительный контроль |  | 30.08.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.6. | Контрольное событие 19. Проведен ремонт теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков |  | 30.08.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.7. | Контрольное событие 20. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.8. | Контрольное событие 21. Заменены электрические и газовые котлы в муниципальных учреждениях Кировского муниципального округа |  | 15.10.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.9. | Контрольное событие 22. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска |  | 29.03.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.10. | Контрольное событие 23. Проведен ремонт дворовых территорий в муниципальных учреждениях |  | 15.10.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.11. | Контрольное событие 24. Проведен ремонт групповой МКДОУ «Детский сад №20 «Ягодка» ст. Советской |  | 30.08.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.12. | Контрольное событие 25. Проведено инструментальное и инструментально-визуальное обследование зданий в муниципальных учреждениях |  | 28.06.2024; 01.10.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | Начальник управления образования | Х |  | 681943,90 |  | 0,00 |  | 509063,34 | 172880,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и качества образования в Кировском муниципальном округе» | Начальник управления образования | Х |  | 537690,80 |  | 0,00 |  | 371995,95 | 165694,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 26. Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 27. Проведены мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.09.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 28. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организациях |  | 30.09.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольное событие 29. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации |  | 30.09.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольное событие 30. Застрахованы образовательные организации имеющие опасные объекты |  | 30.09.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6. | Контрольное событие 31. Проведена государственная итоговая аттестация (ГИА, ЕГЭ) |  | 31.07.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7. | Контрольное событие 32. Организован и обеспечен подвоз учащихся к общеобразовательным муниципальным организациям |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.8. | Контрольное событие 33. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 30.09.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.9. | Контрольное событие 34. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций |  | 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.10. | Контрольное событие 35. Обеспечена техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 28.06.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.11. | Контрольное событие 36. Проведены ремонты и приобретена мебель по общеобразовательным учреждениям для размещения на базе школ проекта Современная школа |  | 30.08.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.12. | Контрольное событие 37. Обеспечены услугами частного охранного предприятия по охране муниципальных учреждений и органов власти |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.13. | Контрольное событие 38. Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания |  | 19.01.2024; 20.02.2024; 20.03.2024; 19.04.2024; 20.05.2024; 20.06.2024; 19.07.2024; 20.08.2024; 20.09.2024; 18.10.2024; 20.11.2024; 20.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.14. | Контрольное событие 39. Оказаны коммунальные услуги |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.15. | Контрольное событие 40. Приобретены индукционные петели и звукоусиливающая аппаратура для дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации |  | 30.08.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.16. | Контрольное событие 41. Проведены ремонты кабинетов и приобретена мебель в рамках обеспечения цифровой образовательной среды в образовательных организациях |  | 30.08.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.17. | Контрольное событие 42. Проведен ремонт кабинетов в рамках реализации проекта «Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющих детей, не посещающих и посещающих образовательные учреждения, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 29.02.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.18. | Контрольное событие 43. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.19. | Контрольное событие 44. Обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.20. | Контрольное событие 45. Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровление детей» | Начальник управления образования | Х |  | 5534,28 |  | 0,00 |  | 5534,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 46. Обеспечен отдых и оздоровление детей |  | 28.06.2024; 31.07.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Основное мероприятие «Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» | Начальник управления образования | Х |  | 5903,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5903,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Контрольное событие 47. Проведена ликвидация аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольное событие 48. Проведена работа на испытание и проверке по огнезащитной обработке муниципальных образовательных организаций |  | 01.11.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольное событие 49. Оплачены услуги по проведению строительного контроля |  | 30.09.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4. | Контрольное событие 50. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.5. | Контрольное событие 51. Проведен капитальный ремонт раздевалок в спортивном зале МБОУ «СОШ №3» станицы Советской |  | 30.09.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» | Начальник управления образования | Х |  | 128083,27 |  | 0,00 |  | 126802,44 | 1280,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Контрольное событие 52. Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования |  | 31.08.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.2. | Контрольное событие 53. Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) |  | 31.08.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Начальник управления образования | Х |  | 1586,36 |  | 0,00 |  | 1584,77 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Контрольное событие 54. Обновлена материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |  | 30.08.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Начальник управления образования | Х |  | 3145,90 |  | 0,00 |  | 3145,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Контрольное событие 55. Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | Начальник управления образования | Х |  | 20320,05 |  | 0,00 |  | 353,56 | 19966,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей» | Начальник управления образования | Х |  | 18868,31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 18868,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 56. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 57. Проведены обязательные медицинские осмотры работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.09.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольное событие 58. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организациях |  | 15.10.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольное событие 59. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 30.09.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Контрольное событие 60. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций |  | 29.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.6. | Контрольное событие 61. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 28.06.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.7. | Контрольное событие 62. Оказаны коммунальные услуги |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.8. | Контрольное событие 63. Обеспечена деятельность муниципальных модельных опорных центров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях дополнительного образования» | Начальник управления образования | Х |  | 353,56 |  | 0,00 |  | 353,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Контрольное событие 64. Обеспечен отдых и оздоровление детей |  | 28.06.2024; 31.07.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Начальник управления образования | Х |  | 1098,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1098,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Контрольное событие 65. Обеспечение деятельности муниципальных модельных опорных центров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» | Начальник управления образования | Х |  | 95259,68 |  | 0,00 |  | 42669,71 | 52589,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей» | Начальник управления образования | Х |  | 3126,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3126,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Контрольное событие 66. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Основное мероприятие «Внедрение полноценного рационального питания» | Начальник управления образования | Х |  | 35859,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 35859,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Контрольное событие 67. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3. | Основное мероприятие «Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезинсекционных и акарицидных мероприятий» | Начальник управления образования | Х |  | 853,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 853,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | Контрольное событие 68. Проведен производственный контроль, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий |  | 28.06.2024; 31.07.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности» | Начальник управления образования администрации | Х |  | 2687,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2687,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | Контрольное событие 69. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.5. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья» | Начальник управления образования | Х |  | 7820,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7820,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1. | Контрольное событие 70. Обеспечены бесплатным питанием дети с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Кировского муниципального округа |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.6. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование» | Начальник управления образования | Х |  | 44654,11 |  | 0,00 |  | 42421,41 | 2232,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1. | Контрольное событие 71. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.7. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием ребенка (детей) участника специальной военной операции» | Начальник управления образования | Х |  | 248,30 |  | 0,00 |  | 248,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.1. | Контрольное событие 72. Обеспечены дети участников специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.8. | Комплекс мер, направленных на снижение распространенности потребления табака, иной никотиносодержащей продукции, алкоголя | Начальник управления образования | Х |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.1. | Контрольное событие 73. Информированы обучающиеся и воспитанники образовательных организаций о пагубном влиянии на состояние здоровья потребления табака, иной никотиносодержащей продукции, больших доз алкоголя в целях формирования мотивации на здоровый образ жизни |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности по реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | Начальник управления образования | Х |  | 18483,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 18483,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Начальник управления образования | Х |  | 6102,37 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6102,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Контрольное событие 74 Обеспечены функцие органов местного самоуправления |  | 29.03.2024; 28.06.2024; 30.09.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2. | Контрольное событие 75. Произведена выплата по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 09.02.2024; 07.03.2024; 10.04.2024; 08.05.2024; 09.06.2024; 10.07.2024; 09.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 08.11.2024; 10.12.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.3. | Контрольное событие 76. Обеспечены дополнительными гарантиями муниципальные служащие |  | 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.3. | Контрольное событие 77. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.09.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Основное мероприятие «Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных управлению образования» | Начальник управления образования | Х |  | 11674,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 11674,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Контрольное событие 78. Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 29.03.2024; 28.06.2024; 30.09.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3. | Основное мероприятие «Организация окружных и участие в краевых и всероссийских мероприятиях» | Начальник управления образования | Х |  | 706,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 706,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1. | Контрольное событие 79. Выполнены мероприятия по развитию образования в Кировском муниципальном округе |  | 29.03.2024; 28.06.2024; 30.09.2024; 28.12.2024 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                   Т.Ю. Яковлева