****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

19 мая 2025 г.  **г. Новопавловск** № 173-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 17 апреля 2025 года № 349 «[О внесении изменений в решение Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края](http://kir-portal.ru/duma/doc/55_16.03.2023.doc) от 19 декабря 2024 года № 315 [«О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»](http://kir-portal.ru/duma/doc/55_16.03.2023.doc), постановлением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023 года № 2616 «Об утверждении муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 25 декабря 2024 года № 553-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципального программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Редькину Е.Г.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

|  |
| --- |
| Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Е.Г. Редькина  |
| Визируют: |  |  |
| Управляющий делами администрации |  |  Т.Ю. Яковлева |
| Начальник правового отдела администрации |  |  И.В. Яковенко |
| Начальник финансового управления администрации  |  |  Г.В. Самохвалова |
| Начальник отдела по организационным и общим вопросам администрации  |  |  А.П. Харенко |
| Начальник отдела экономического развития и торговли администрации  |  |  А.Н. Курков |
| Начальник отдела физической культуры и спорта администрации |  |  Г.С. Асатурян |
| Проект подготовил главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации Т.Г. Беспалова  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Кировского муниципального округаСтавропольского краяот 19 мая 2025г. № 173-р |

Детальный план-график реализации муниципальной программы

Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| бюджет муниципального округа, всего | в том числе: | налоговые расходыместные бюджеты | средства участников Программы |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет муниципального округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программаКировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»  | Асатурян Г.С. – начальник отдела физической культуры и спорта администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С.) | х | 23090,17 | 0,00 | 0,00 | 23090,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Подпрограмма 1:**«Развитие массового спорта в Кировском муниципальном округе», всего | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | х | 10722,07 | 0,00 | 0,00 | 10722,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1:** «Участие команд и спортсменов Кировского муниципального округа в краевых, Российских и международных соревнованиях» | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | х | 1883,20 | 0,00 | 0,00 | 1883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | **Контрольное событие 1:** Приняли участие в краевых, Российских и международных соревнованиях не менее 315 человек в год | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | 30.03.202529.06.202528.09.202528.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2:** «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского муниципального округа»  | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | х | 2894,00 | 0,00 | 0,00 | 2894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | **Контрольное событие 2:** Проведены официальные спортивные соревнования в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий Кировского муниципального округа на текущий год в количестве не менее 57 единиц в год | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | 30.03.202529.06.202528.09.202528.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | **Основное мероприятие 1.3:** «Развитие детско-юношеского спорта» | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | х |  1669,00 | 0,00 | 0,00 | 1669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | **Контрольное событие 3:**Приняли участие в краевых, Российских и международных соревнованиях обучающиеся в детско-юношеской спортивной школе Кировского муниципального округа не менее 295 человек в год | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | 30.03.202529.06.202528.09.202528.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | **Контрольное событие 4:** Проведено в муниципальном округе официальных спортивных соревнований для детей и юношей в количестве не менее 40 единиц в год | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | 30.03.202529.06.202528.09.202528.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | **Основное мероприятие 1.4:** «Обеспечение доступности населения к объектам спорта» | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | 30.03.202529.06.202528.09.202528.12.2025 | 4275,87 | 0,00 | 0,00 | 4275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | **Контрольное событие 5:**Оснащен объект спортивной инфраструктурой спортивно-технологическим оборудованием | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | 30.03.202529.06.202528.09.202528.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | **Подпрограмма 2:** «Формирование мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом» | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | х | не требует финансирования |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2.1:** «Присвоение спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского муниципального округа» | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | х | не требует финансирования |
| 2.1.1. | **Контрольное событие 6:** Присвоено спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского муниципального округа не менее 50 единиц в год | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | 30.03.202529.06.202528.09.202528.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2.2:** «Завоевание призовых мест спортсменами Кировского муниципального округа на всероссийских, краевых и окружных спортивных мероприятиях» | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | х | не требует финансирования |
| 2.2.1. | **Контрольное событие 7:** Доля призовых мест, занятых спортсменами Кировского муниципального округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях в общем количестве участвующих спортсменов округа, не менее 42% | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С.. | 30.03.202529.06.202528.09.202528.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | **Подпрограмма 3:** «Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | х | 12368,10 | 0,00 | 0,00 | 12368,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3.1:** «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | х | 12368,10 | 0,00 | 0,00 | 12368,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | **Контрольное событие 8:**Выплата заработной платы сотрудникам ОФКиС АКМО СК и работникам подведомственной организации МКУС «СКЦ «Каскад» КМО СК»  | Начальник ОФКиС АКМО СК Асатурян Г.С. | 30.01.202528.02.202530.03.202528.04.202530.05.202530.06.202528.07.202530.08.202529.09.202530.10.202530.11.202529.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий делами администрацииКировского муниципального округаСтавропольского края |  Т.Ю. Яковлева |