****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

12 мая 2023 г.  **г. Новопавловск** № 180-р

Об утверждении детального плана–графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 января 2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края», с решениями Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 16 марта 2023 года № 55 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 10 апреля 2023 года № 63 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 года № 2337 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2026 годы»

1. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа Е.В. Тупиченко

Визируют:

Управляющий делами администрации Т.Ю. Яковлева

Начальник финансового управления

администрации Г.В. Самохвалова

Начальник отдела экономического

развития и торговли администрации Е.Г. Редькина

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации А.П. Харенко

Начальник отдела правового,

кадрового обеспечения и профилактики

коррупционных правонарушений администрации Т.С. Марочкина

Проект подготовил главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации Кировского городского округа Т.Г. Беспалова

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Кировского городского округа  Ставропольского края  от 12 мая 2023г. № 180-р |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | | | налоговые расходы  местные бюджеты | средства участников Программы | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Программа** «Развитие физической культуры и спорта» Кировского городского округа Ставропольского края | Курков А.Н. - начальник отдела физической культуры и спорта администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н.) | х | 18568,74 | 0,00 | 0,00 | 18568,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Подпрограмма 1:**  «Развитие массового спорта в Кировском городском округе», всего | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | х | 8280,20 | 0,00 | 0,00 | 8280,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1:** «Участие команд и спортсменов Кировского городского округа в краевых, Российских и международных соревнованиях» | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | х | 1668,80 | 0,00 | 0,00 | 1668,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | **Контрольное событие 1:** Приняли участие в краевых, Российских и международных соревнованиях не менее 315 человек в год | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | 30.03.2023  29.06.2023  28.09.2023  28.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2:** «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского городского округа» | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | х | 1881,40 | 0,00 | 0,00 | 1881,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | **Контрольное событие 2:** Проведены официальные спортивные соревнования в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий Кировского городского округа на текущий год в количестве не менее 57 единиц в год | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | 30.03.2023  29.06.2023  28.09.2023  28.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | **Основное мероприятие 1.3:** «Развитие детско-юношеского спорта» | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | х | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | **Контрольное событие 3:**  Приняли участие в краевых, Российских и международных соревнованиях обучающиеся в детско-юношеской спортивной школе Кировского городского округа не менее 295 человек в год | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | 30.03.2023  29.06.2023  28.09.2023  28.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | **Контрольное событие 4:** Проведено в городском округе официальных спортивных соревнований для детей и юношей в количестве не менее 40 единиц в год | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | 30.03.2023  29.06.2023  28.09.2023  28.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | **Основное мероприятие 1.4:** «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4.1. | **Контрольное событие 5:**  Единовременная пропускная способность футбольного поля и беговых дорожек не менее 34 человека в час | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | 30.03.2023  29.06.2023  28.09.2023  28.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | **Подпрограмма 2:** «Формирование мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом» | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2.1:** «Присвоение спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского городского округа» | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1. | **Контрольное событие 6:** Присвоено спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского городского округа не менее 50 единиц в год | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | 30.03.2023  29.06.2023  28.09.2023  28.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2.2:** «Завоевание призовых мест спортсменами Кировского городского округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях» | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.1. | **Контрольное событие 7:** Доля призовых мест, занятых спортсменами Кировского городского округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях в общем количестве участвующих спортсменов округа, не менее 42% | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | 30.03.2023  29.06.2023  28.09.2023  28.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | **Подпрограмма 3:** «Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | х | 7645,36 | 0,00 | 0,00 | 7645,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3.1:** «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | х | 7645,36 | 0,00 | 0,00 | 7645,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | **Контрольное событие 8:**  Выплата заработной платы сотрудникам ОФКиС АКГО СК и работникам подведомственной организации МКУС «СКЦ «Каскад» КГО СК» | начальник ОФКиС АКГО СК  Курков А.Н. | 30.01.2023  28.02.2023  30.03.2023  28.04.2023  30.05.2023  30.06.2023  28.07.2023  30.08.2023  29.09.2023  30.10.2023  30.11.2023  29.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева