****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

16 мая 2023 г.  **г. Новопавловск** № 187-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 16 марта 2023 года № 55 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 января 2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 2362 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» на 2021-2026 годы»

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» на 2023 год», утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2022 года № 563-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» на 2023 год», изложив в прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Е.В. Тупиченко

Визируют:

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева

Начальник финансового управления

администрации Г.В. Самохвалова

Начальник отдела экономического развития

и торговли администрации Е.Г. Редькина

Начальник отдела

по организационным

и общим вопросам администрации А.П. Харенко

Начальник отдела культуры

администрации Е.А. Овчаренко

Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и

профилактики коррупционных

правонарушений администрации Т.С. Марочкина

Проект распоряжения подготовлен отделом культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Кировского городского округа  Ставропольского края  от 16 мая 2023г. № 187-р |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры»

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответствен  ный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контроль  ного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | | | налоговые расходы  местные бюджеты | средства участников Программы | |
| Федераль  ный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | Юридичес  кие лица | Индивидуаль  ные предпринима  тели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Кировского городского округа «Развитие культуры», всего | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 149 217,44 | 0,00 | 7003,17 | 142 214,27 | 0,00 | х | х |
| 1. | Подпрограмма  «Организация культурно-досуговой деятельности» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 69 564,22 | 0,00 | 1000,02 | 68564,20 | 0,00 | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности на территории Кировского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 66 722,50 | 0,00 | 0,00 | 66 722,50 | 0,00 | х | х |
| 1.1.1. | **Контрольное событие 1.**  Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями культуры составляет:  Ⅰ квартал-860  Ⅱ квартал-947  Ⅲ квартал-657  Ⅳ квартал-901 | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | **Контрольное событие 2.**  Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры составляет:  Ⅰ квартал - 68 193  Ⅱ квартал- 103 302  Ⅲ квартал- 56 330  Ⅳ квартал- 83 187 | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | **Контрольное событие 3.**  Фактическая обеспеченность учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа составляет 100 процентов | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4 | **Контрольное событие 4.**  Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства составляет 32 359 рублей | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кировского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 2 639,70 | 0,00 | 0,00 | 2 639,70 | 0,00 | х | х |
| 1.2.1. | **Контрольное событие 5.**  Выполнены договорные обязательства по ремонту учреждений культуры | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | **Контрольное событие 6.**  Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составляет 35 % | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.4.  Реализация регионального проекта «Творческие люди» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 202,02 | 0,00 | 202,02 | 0,00 | 0,00 | х | х |
| 1.3.1. | **Контрольное событие 7.**  Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию регионального проекта «Творческие люди» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 01.02.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Кировского городского округа» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 20 317,51 | 0,00 | 389,78 | 19 927,73 | 0,00 | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Комплектование книжных фондов библиотек Кировского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 694,78 | 0,00 | 389,78 | 305,00 | 0,00 | х | х |
| 2.1.1. | **Контрольное событие 8.**  Заключено соглашение о предоставлении субсидии на комплектование книжных фондов библиотек из краевого бюджета | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.01.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек Кировского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 19622,73 | 0,00 | 0,00 | 19 927,73 | 0,00 | х | х |
| 2.2.1. | **Контрольное событие 9.**  Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского городского округа на 1 тыс. населения Кировского городского округа Ставропольского края составляет 6000 единиц | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2. | **Контрольное событие 10.**  Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек Кировского городского округа на 1 пользователя составляет 28 единиц | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.3. | **Контрольное событие 11.**  Доля библиографических записей в электронных каталогах библиотек Кировского городского округа от общего объема библиотечных фондов библиотек Кировского городского округа составляет 38 % | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.4. | **Контрольное событие 12.**  уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками составляет  93,7% | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 7 247,54 | 0,00 | 0,00 | 7 247,54 | 0,00 | х | х |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Пополнение, учет, обработка и хранение музейного фонда | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 7 247,54 | 0,00 | 0,00 | 7 247,54 | 0,00 | х | х |
| 3.1.1. | **Контрольное событие 13.**  Количество посещений музея  Ⅰ квартал - 2785  Ⅱ квартал- 4560  Ⅲ квартал- 1750  Ⅳ квартал- 2290 | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.2. | **Контрольное событие 14.**  Количество проведенных мероприятий:  Ⅰ квартал - 80  Ⅱ квартал-91  Ⅲ квартал- 67  Ⅳ квартал- 78 | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.3. | **Контрольное событие 15.**  Музейный фонд пополнился экспонатами и составил 4574 ед.  Ⅰ квартал - 4274  Ⅱ квартал- 4379  Ⅲ квартал- 4481  Ⅳ квартал- 4574 | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 38 743,05 | 0,00 | х | 38 743,05 | 0,00 | х | х |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.  Создание условий для деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры Кировского городского округа | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 38 743,05 | 0,00 | 0,00 | 38 743,05 | 0,00 | х | х |
| 4.1.1. | **Контрольное событие 16.**  Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы составляет 17,7 % | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.2. | **Контрольное событие 17.**  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до уровня к среднемесячной заработной плате в среднем по Ставропольскому краю составляет 100% | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 7 324,75 | 0,00 | 0,00 | 7 324,75 | 0,00 | х | х |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности по реализации Программы | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 6 592,75 | 0,00 | 0,00 | 6 592,75 | 0,00 | х | х |
| 5.1.1. | **Контрольное событие 18**  Выплата заработной платы работникам отдела культуры и организационно-методического центра | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1.2 | **Контрольное событие 19**  материально-техническое обеспечение деятельности отдела культуры и организационно-методического центра | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. Проведение мероприятий городского округа | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | х | х |
| 5.2.1. | **Контрольное событие 20**  Проведены народные гуляния:  -День культработника;  -Районная конференция работников культуры.  -День победы;  -День России  -День города Новопавловска  -День народного единства | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.2.2. | **Контрольное событие 21**  Проведены фестивали и конкурсы:  -Районный патриотический фестиваль «Живая память»  -Фестиваль народного творчества ко дню России  -Фестиваль «Народные самоцветы»  - Районный фестиваль «Играй и пой, моя гармонь!» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 31.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Подпрограмма  «Сохранение и развитие культурного потенциала Кировского городского округа» | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 6020,37 | 0,00 | 5724,93 | 295,44 | 0,00 | х | х |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1.  Обустройство и восстановление воинских захоронений | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | х | 6020,37 | 0,00 | 5724,93 | 295,44 | 0,00 | х | х |
| 6.1.1. | **Контрольное событие 22**  оплата услуг по проведению строительного контроля | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 6.1.2. | **Контрольное событие 23**  Проведен ремонт, восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших Великой Отечественной Войны | Начальник отдела культуры администрации Кировского городского округа Овчаренко Е.А. | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева