АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28 мая 2025 г.                                            г. Новопавловск                                                 № 188-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2025 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 17 апреля 2025 года № 349 «О внесении изменений в решение Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2024 года № 315 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2025 и 2027 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы, утвержденный распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 25 декабря 2024 года № 551-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2025 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Редькину Е.Г.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                        Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края                                                                 Е.Г. Редькина

Визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Начальник правового отдела администрации                                    И.В. Яковенко

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации                                                      А.П. Харенко

Начальник финансового

управления администрации                                                            Г.В. Самохвалова

Начальник отдела экономического

развития и торговли администрации                                                      А.Н. Курков

Начальник управления

образования администрации                                                                      И.В. Битик

Проект    подготовил        ведущий    специалист-юрисконсульт      отдела управления делами         и    организационной              работы           управления           образования администрации                                                         К.И. Анфиногенов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 28 мая 2025г. № 188-р |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события |  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа, всего |  |  | в том числе: |  |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  | бюджет муниципального округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник управления образования) | Х |  | 1178469,18 |  |  | 0,00 | 649821,10 |  | 528648,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Начальник управления образования | Х |  | 343673,44 |  |  | 0,00 | 143946,22 |  | 199727,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому)» | Начальник управления образования | Х |  | 338918,32 |  |  | 0,00 | 143946,22 |  | 194972,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведены мероприятия по обязательных медицинских осмотрах работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.04.2025; 30.09.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведена промывка и опрессовка систем отопления в муниципальных организациях |  | 15.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации |  | 30.09.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5. Застрахованы образовательные организации имеющие опасные объекты |  | 15.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 30.09.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7. Материально-технически обеспечены органы местного самоуправления, органы администрации и муниципальные учреждения Кировского муниципального округа |  | 30.06.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций |  | 30.09.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.9. | Контрольное событие 9. Оснащены пищеблоки дошкольных учреждений недостающим оборудованием и полной заменой старого оборудования и инвентаря |  | 30.09.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.10. | Контрольное событие 10. Приобретен мягкий инвентарь для детских дошкольных учреждений |  | 01.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.11. | Контрольное событие 11. Оказаны коммунальные услуги |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.12. | Контрольное событие 12. Приобретены индукционные петели и звукоусиливающая аппаратура для дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации |  | 01.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.13. | Контрольное событие 13. Приобретена групповая мебель в дошкольных учреждениях |  | 01.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.14. | Контрольное событие 14. Материально- технически развиты базы муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги |  | 01.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.15. | Контрольное событие 15. Обеспечена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |  | 20.01.2025; 20.02.2025; 20.03.2025; 18.04.2025; 20.05.2025; 20.06.2025; 18.07.2025; 20.08.2025; 19.09.2025; 20.10.2025; 20.11.2025; 19.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.16. | Контрольное событие 16. Обеспечены государственными гарантиями реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» | Начальник управления образования | Х |  | 4755,11 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 4755,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие 17. Проведены ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.2. | Контрольное событие 18. Проведены работы на испытание и огнезащитную обработку в муниципальных образовательных организациях |  | 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.3. | Контрольное событие 19. Оказаны услуги по проведению строительного контроля |  | 30.09.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.4. | Контрольное событие 20. Устроены и отремонтированны теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков |  | 01.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.5. | Контрольное событие 21. Проведен капитальный ремонт фасада МКДОУ «Детский сад №20 «Ягодка» ст. Советской |  | 01.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.6. | Контрольное событие 22. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.7. | Контрольное событие 23. Установлены станции ПАК «Стрелец мониторинг» в муниципальных образовательных организациях |  | 15.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | Начальник управления образования | Х |  | 688027,88 |  |  | 0,00 | 460701,66 |  | 227326,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и качества образования в Кировском муниципальном округе» | Начальник управления образования | Х |  | 530052,38 |  |  | 0,00 | 342177,30 |  | 183049,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 24. Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.2. | Контрольное событие 25. Проведены мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.04.2025; 30.09.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.3. | Контрольное событие 26. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организациях |  | 15.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.4. | Контрольное событие 27. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации |  | 15.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.5. | Контрольное событие 28. Застрахованы образовательные организации имеющие опасные объекты |  | 15.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.6. | Контрольное событие 29. Проведена государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) |  | 31.07.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.7. | Контрольное событие 30. Организован и обеспечен подвоз учащихся к общеобразовательным муниципальным организациям |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.8. | Контрольное событие 31. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 30.09.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.9. | Контрольное событие 32. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций |  | 30.09.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.10. | Контрольное событие 33. Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях |  | 15.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.11. | Контрольное событие 34. Обеспечена техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 31.07.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.12. | Контрольное событие 35. Обеспечены услугами частного охранного предприятия по охране муниципальных учреждений и органов власти |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.13. | Контрольное событие 36. Оснащены медицинские кабинеты в муниципальных учреждениях |  | 01.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.14. | Контрольное событие 37. Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания |  | 20.01.2025; 20.02.2025; 20.03.2025; 18.04.2025; 20.05.2025; 20.06.2025; 18.07.2025; 20.08.2025; 19.09.2025; 20.10.2025; 20.11.2025; 19.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.15. | Контрольное событие 38. Оказаны коммунальные услуги |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.16. | Контрольное событие 39. Приобретена ростовая мебель в муниципальных образовательных организациях |  | 01.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.17. | Контрольное событие 40. Приобретены индукционные петели и звукоусиливающая аппаратура для дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации |  | 01.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.18. | Контрольное событие 41. Материально-технически обеспечены муниципальные общеобразовательные учреждения для функционирования «Точка роста» |  | 01.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.19. | Контрольное событие 42. Материально-технически обеспечены на развитие базы муниципальные учреждения, оказывающие платные услуги |  | 01.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.20. | Контрольное событие 43. Приобретено оборудование для пищеблока МБОУ «СОШ №5» ст.Марьинской |  | 20.08.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.21. | Контрольное событие 44. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.22. | Контрольное событие 45. Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.23. | Контрольное событие 46. Укреплена материально-техническая база муниципальных общеобразовательных организаций |  | 29.08.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровление детей» | Начальник управления образования | Х |  | 5511,03 |  |  | 0,00 | 5511,03 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.1. | Контрольное событие 47. Обеспечен отдых и оздоровление детей |  | 30.06.2025; 31.07.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» | Начальник управления образования | Х |  | 29772,25 |  |  | 0,00 | 807,50 |  | 28964,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.1. | Контрольное событие 48. Проведена ликвидация аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3.2. | Контрольное событие 49. Проведена работа на испытание и проверке по огнезащитной обработке муниципальных образовательных организаций |  | 01.11.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3.3. | Контрольное событие 50. Проведены ремонтные работы теплотрассы в муниципальных организациях |  | 01.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3.4. | Контрольное событие 51. Оплачены услуги по проведению строительного контроля |  | 29.08.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3.5. | Контрольное событие 52. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 30.06.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3.6. | Контрольное событие 53. Установлена локально-очистительная станция МБОУ «СОШ № 5» ст. Марьинской |  | 01.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3.7. | Контрольное событие 54. Оказаны услуги по геодезическому мониторингу МБОУ "Гимназия № 1" |  | 30.06.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3.8. | Контрольное событие 55. Обеспечены системой вытяжной вентиляции и приобретено пищевое оборудование МБОУ СОШ № 33 г. Новопавловска |  | 29.08.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3.9. | Контрольное событие 56. Проведен ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОШ № 3 ст. Советской |  | 28.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3.10. | Контрольное событие 57. Установлена пожарная сигнализация МБОУ «СОШ №5» ст. Марьинской |  | 20.08.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3.11. | Контрольное событие 58. Выполнены частичные работы по благоустройству МБОУ «СОШ №5» ст.Марьинской |  | 20.08.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3.12. | Контрольное событие 59. Приобретены материалы для ремонта кабинетов агроклассов |  | 31.08.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3.13. | Контрольное событие 60. Благоустроены территории муниципальных образовательных организаций |  | 29.08.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.4. | Региональный проект "Все лучшее детям" | Начальник управления образования | Х |  | 63575,22 |  |  | 0,00 | 53088,83 |  | 10486,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.1. | Контрольное событие 61. Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования |  | 29.08.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.5. | Региональный проект "Педагоги и наставники" | Начальник управления образования | Х |  | 59117,00 |  |  | 0,00 | 59117,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.1. | Контрольное событие 62. Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.5.2. | Контрольное событие 63. Обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.5.3. | Контрольное событие 64. Обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций |  | 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | Начальник управления образования | Х |  | 24060,99 |  |  | 0,00 | 353,36 |  | 23707,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей» | Начальник управления образования | Х |  | 22535,51 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 22535,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1. | Контрольное событие 65. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.2. | Контрольное событие 66. Проведены обязательные медицинские осмотры работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.09.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.3. | Контрольное событие 67. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 30.09.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.4. | Контрольное событие 68. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций |  | 30.09.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.5. | Контрольное событие 69. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.06.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.6. | Контрольное событие 70. Организованы и обеспечены подвозом обучающиеся и тренеров – преподавателей на соревнования |  | 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.7. | Контрольное событие 71. Оказаны коммунальные услуги |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.8. | Контрольное событие 72. Обеспечена деятельность муниципальных модельных опорных центров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях дополнительного образования» | Начальник управления образования | Х |  | 353,36 |  |  | 0,00 | 353,36 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.1. | Контрольное событие 73. Обеспечен отдых и оздоровление детей |  | 30.06.2025; 31.07.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.3. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Начальник управления образования | Х |  | 1172,12 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1172,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.1. | Контрольное событие 74. Обеспечение деятельности муниципальных модельных опорных центров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» | Начальник управления образования | Х |  | 100313,87 |  |  | 0,00 | 44819,86 |  | 55494,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей» | Начальник управления образования | Х |  | 2322,72 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 2322,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.1. | Контрольное событие 75. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Внедрение полноценного рационального питания» | Начальник управления образования | Х |  | 38196,81 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 38196,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.1. | Контрольное событие 76. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.3. | Основное мероприятие «Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и акарицидных мероприятий» | Начальник управления образования | Х |  | 949,38 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 949,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3.1. | Контрольное событие 77. Проведен производственный контроль, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий |  | 30.06.2025; 31.07.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.4. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности» | Начальник управления образования администрации | Х |  | 2414,87 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 2414,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.4.1. | Контрольное событие 78. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.5. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья» | Начальник управления образования | Х |  | 9313,64 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 9313,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.5.1. | Контрольное событие 79. Обеспечены бесплатным питанием дети с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Кировского муниципального округа |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.6. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование» | Начальник управления образования | Х |  | 45731,87 |  |  | 0,00 | 43445,27 |  | 2286,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.6.1. | Контрольное событие 80. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.7. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием ребенка (детей) участника специальной военной операции» | Начальник управления образования | Х |  | 1374,58 |  |  | 0,00 | 1374,58 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.7.1. | Контрольное событие 81. Обеспечены дети участников специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.8. | Направленны комплекс мер на снижение распространенности потребления табака, иной никотиносодержащей продукции, алкоголя | Начальник управления образования | Х |  | 10,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.8.1. | Контрольное событие 82. Информированы обучающиеся и воспитанники образовательных организаций о пагубном влиянии на состояние здоровья потребления табака, иной никотиносодержащей продукции, больших доз алкоголя в целях формирования мотивации на здоровый образ жизни |  | 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности по реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | Начальник управления образования | Х |  | 22393,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 22393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Начальник управления образования | Х |  | 8023,75 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 8023,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.1. | Контрольное событие 83. Обеспечены функцией органы местного самоуправления |  | 31.03.2025; 30.06.2025; 30.09.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.1.2. | Контрольное событие 84. Произведена выплата по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 07.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 08.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.1.3. | Контрольное событие 85. Обеспечены дополнительными гарантиями муниципальные служащие |  | 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.1.4. | Контрольное событие 86. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.09.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.1.5. | Контрольное событие 87. Изготовлена проектно-сметная документация и проведена экспертиза по муниципальным учреждениям |  | 30.06.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.2. | Основное мероприятие «Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных управлению образования» | Начальник управления образования | Х |  | 13369,25 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 13369,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2.1. | Контрольное событие 88. Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 31.03.2025; 30.06.2025; 30.09.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.2.2. | Контрольное событие 89. Материально-технически обеспечены органы местного самоуправления, органы администрации и муниципальные учреждения Кировского муниципального округа |  | 01.10.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.2.3. | Контрольное событие 90. Изготовлена проектно-сметная документация и проведена экспертиза по муниципальным учреждениям |  | 30.06.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.3. | Основное мероприятие «Организация окружных и участие в краевых» | Начальник управления образования | Х |  | 1000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3.1. | Контрольное событие 91. Выполнены мероприятия по развитию образования в Кировском муниципальном округе |  | 31.03.2025; 30.06.2025; 30.09.2025; 29.12.2025 |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                             Т.Ю. Яковлева