АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14 июля 2022 г.                                  г. Новопавловск                                                   № 219-р

О внесении изменений в детальный план – график реализации муниципальной программы «Кировского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2022 год, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2021 года № 498-р, в новой редакции

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2021 года № 478 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края                 от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2020 года № 2322 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2021-2026 годы»

1. Внести изменения в прилагаемый детальный план – график, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2021 года № 498-р «Об утверждении детального плана–графика реализации муниципальной программы «Кировского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2022 год», в новой редакции.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Кировского городского округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

И.И. Шумакова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 14 июля 2022 г. № 219-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юриди-ческие лица | индиви-дуальные предпринима-тели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Управление финансами» Кировского городского округа Ставропольского края | Начальник финансового управления администрации Кировского городского округа Ставропольского края Самохвалова Г.В. (далее – Самохвалова Г.В.) | х | 49530,62 | - | - | 49530,62 | - | - | - |
| 1. | Подпрограмма 1: «Повышение сбалансиро-ванности и устойчивости бюджетной системы Кировского городского округа» | Самохвалова Г.В. | х | 36315,62 | - | - | 36315,62 | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Повышение доходной базы бюджета городского округа | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1: Обеспечен темп роста поступлений в бюджет городского округа по налоговым и неналоговым доходам, в отчетном периоде 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года | Самохвалова Г.В. | 01.04.2022; 01.07.2022; 30.09.2022; 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: Координация стратеги-ческого и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2: Доведены до ответственных исполнителей муници-пальных программ Кировс-кого городского округа Ставропольского края предельные объемы бюд-жетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Кировского городского округа Ставро-польского края | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий по составлению проекта решения Думы Кировского городского округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – План мероприятий) | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 3: Разработан и представлен в администрацию Кировского городского округа Ставро-польского края проект распо-ряжения администрации Кировского городского округа «Об одобрении изменений бюджетного прогноза Кировского городс-кого округа Ставропольского края на период до 2026 года» | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 4: Проведена оценка эффектив-ности программ | Самохвалова Г.В. | 01.04.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3: Организация планирования и исполнения бюджета городс-кого округа | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Контрольное событие 5: Разработаны и утверждены основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | Контрольное событие 6: Доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа предельные объемы бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.3. | Контрольное событие 7: Сформирован реестр расходных обязательств Кировского городского округа Ставропольского края | Самохвалова Г.В. | 01.06.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.4. | Контрольное событие 8: Составлен проект решения Думы Кировского городс-кого округа Ставропольского края «О бюджете Кировского городского округа Ставро-польского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Самохвалова Г.В. | 15.11.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.5. | Контрольное событие 9: Доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа бюджетные ассигнования по расходам бюджета городс-кого округа и лимиты бюджетных обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Самохвалова Г.В. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.6. | Контрольное событие 10: Составлен кассовый план исполнения бюджета городского округа на 2023 год | Самохвалова Г.В. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.7. | Контрольное событие 11: Сформирован годовой отчет об исполнении бюджета Кировского городского округа Ставропольского края за 2021 год | Самохвалова Г.В. | 01.03.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.8. | Контрольное событие 12: Представлен в Думу Кировского городского окру-га Ставропольского края проект решения Думы Кировского городского округа Ставропольского края «Об исполнении бюд-жета Кировского городского округа Ставропольского края за 2021 год» | Самохвалова Г.В. | 29.04.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.9. | Контрольное событие 13: Сформированы отчеты об исполнении бюджета Кировского городского округа Ставропольского края | Самохвалова Г.В. | 08.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 11.05.2022; 08.06.2022; 08.07.2022; 09.08.2022; 08.09.2022; 10.10.2022; 08.11.2022; 08.12.2022. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4: Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерс- кого) учета и формиро-вание отчетности органов администрации Кировского городского округа и подве-домственных им муници-пальных учреждений | Самохвалова Г.В. | х | 33565,62 | - | - | 33565,62 | - | - | - |
| 1.4.1. | Контрольное событие 14: Заключены соглашения с органами администрации и муниципальными казен-ными, бюджетными учреж-дениями Кировского городского округа Ставро-польского края о передаче функций, связанных с ведением бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности, МКУ КГО СК «Межведомст-венный центр бухгалтерс-кого обслуживания» | Самохвалова Г.В. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5: Предоставление органам местного самоуправления Кировского городского округа Ставропольского края и их структурным подразделениям с правами юридического лица, а также муниципальным учрежде-ниям, финансируемых из бюджета Кировского городс-кого округа Ставропольского края, льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Контрольное событие 15: Доля органов местного самоуправления Кировского городского округа Ставропольского края и их структурных подразделений с правами юридического лица, а также муници-пальных учреждений, финансируемых из бюджета Кировского городского округа Ставропольского края, получающих льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | Самохвалова Г.В. | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6: Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муници-пального долга Кировского городского округа Ставропольского края | Самохвалова Г.В. | х | 2750,00 | х | х | 2750,00 | х | х | х |
| 1.6.1. | Контрольное событие 16: Осуществлено планирование объема и структуры муници-пального долга Кировского городского округа Ставро-польского края, расходов на его обслуживание | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7: Организация и осуществ-ление внутреннего муници-пального финансового контроля | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Контрольное событие 17: Составлен отчет о результатах контрольной деятельности | Самохвалова Г.В. | 20.04.2022; 20.07.2022; 20.10.2022. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8: Мотивация органов администрации Кировского городского округа к повышению качества финансового менеджмента | Самохвалова Г.В. | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | х |
| 1.8.1. | Контрольное событие 18: Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента | Самохвалова Г.В. | 30.04.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспече-ние реализации программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | Самохвалова Г.В. | х | 13215,00 | х | х | 13215,00 | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: Обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы | Самохвалова Г.В. | х | 13215,00 | х | х | 13215,00 | х | х | х |
| 2.1.1. | Контрольное событие 1: Произведена выплата заработной платы | Самохвалова Г.В. | 01/16 числа каждого месяца | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 2: Произведена уплата налогов с заработной платы | Самохвалова Г.В. | 15 числа каждого месяца | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 3: Произведена оплата за услуги связи | Самохвалова Г.В. | 20 числа каждого месяца | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Контрольное событие 4: Произведена выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями | Самохвалова Г.В. | Согласно графику отпусков до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.5. | Контрольное событие 5: Произведена оплата за прочие работы и услуги | Самохвалова Г.В. | 31.01.2022; 28.02.2022; 31.03.2022; 29.04.2022; 31.05.2022; 30.06.2022; 29.07.2022; 31.08.2022; 30.09.2022; 31.10.2022; 30.11.2022; 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |

- Управляющий делами администрации Кировского городского округа

- Ставропольского края                                                                                                                                              Т.Ю. Яковлева