АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20 июля 2023 г.                                  г. Новопавловск                                                   № 278-р

О внесении изменений в  детальный план–график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2023 годах» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от  22 июня 2023 года № 92 «О внесении изменений        в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края               от 20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского  края на  2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,

1. Внести изменения в детальный план-график реализации  муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2023 годах» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29декабря 2022 года № 555-р «Об утверждении детального плана–графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2023 годах» на 2023 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее постановление на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                        Н.О. Новопашин

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 20 июля 2023г. № 278-р |
| --- | --- |

- ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2023 годах» (далее – Программа) на 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | средства Фонда | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 – 2023 годах» | Начальник Новопавловского территориального отдела администрации Рябых М.Н. |  | 22842,45 | 4178,78 | 15969,21 | 2694,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Начальник Новопавловского территориального отдела администрации Рябых М.Н. |  | 22842,45 | 4178,78 | 15969,21 | 2694,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома | Начальник Новопавловского территориального отдела администрации Рябых М.Н. |  | 743,94 | 0,00 | 0,00 | 743,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Контрольное событие 1. Осуществлен строительный контроль по объекту «Строительство трехэтажного 24-х квартирного жилого дома» | Начальник Новопавловского территориального отдела администрации Рябых М.Н. | 20.05.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Начальник Новопавловского территориального отдела администрации Рябых М.Н. |  | 22098,51 | 4178,78 | 15969,21 | 1950,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2. Завершено строительство трехэтажного 24-х квартирного жилого дома | Начальник Новопавловского территориального отдела администрации Рябых М.Н. | 29.04.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 3. Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение собственникам аварийного жилья | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Синицкая И.Н. | 01.05.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 4. Постановка на кадастровый учет построенных жилых помещений | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Синицкая И.Н. | 01.08.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 5. Заключены договоры мены с жильцами аварийных помещений на построенные жилые помещения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Синицкая И.Н. | 31.08.2023 | х | х | х | х | х | х | х |

___________________________________