****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

01 августа 2023 г.  **г. Новопавловск** № 285-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2023 года № 92 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 года № 529-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» на 2023 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Цекапибзова М.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Проект вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края М.А. Цекапибзов  |
| Визируют: |  |  |
| Управляющий делами администрации  |  | Т.Ю. Яковлева |
| Начальник финансового управления администрации |  |  Г.В. Самохвалова |
| Начальник отдела по организационным и общим вопросам администрации |  | А.П. Харенко |
| Начальник отдела экономического развития администрации |  | Е.Г. Редькина |
| Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации |  |  Т.С. Марочкина  |
| Проект подготовлен начальником отдела по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Кировского городского округа В.И. Коновалов |

 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Кировского городского округаСтавропольского краяот 01 августа 2023г. № 285-р |

Детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края

 «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму»

на 2023 финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | налоговые расходыместные бюджеты | средства участников Программы |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | Начальник отдела по обеспече-нию общест-венной безопасно-сти, ГО и ЧС админи-страции Кировского городского округа Ставропольского края (далее -начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК) Коновалов Владимир Иванович  | х | 11024,30 | 0,00 | 100,00 | 10924,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского городского округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ | Начальник отдела об-разования и молодежной политики админи-страции Кировского городского округа Ставропольского края (далее -начальник ООМП АКГО СК) Битик Ирина Валентиновна | х | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1.Договор на приобретение экспресс-тестов для учащихся образовательных организаций Кировского городского округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ заключен | начальник ООМП АКГО СК Битик Ирина Валентиновна | 26.10.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Уничтожение дикорастущих растений наркосодержащих растений | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Контрольное событие 2. Договор на приобретение мотокосы для уничтожения дикорастущих наркосодержащих растенийзаключен | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 26.09.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 9,00 | х | х | 9,00 | х | х | х |
| 1.3.1. | Контрольное событие 3.Разработаны и изготовлены плакаты и буклеты, направленные на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Кировского городского округа Ставропольского края | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 20.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Проведение конкурса среди территориальных отделов администрации Кировского городского округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Контрольное событие 4. Проведен конкурс среди территориальных отделов администрации Кировского городского округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 27.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Реализация в Кировском городском округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года | Начальник отдела по работе с молодежью админи-страции Кировского городского округа Ставропольского края (далее –начальник ОРМ АКГО СК) МакарченкоТатьяна Владимировна | х | Без финансирования |
| 1.5.1. | Контрольное событие 5.Проведена работа по Реализация в Кировском городском округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 28.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка» | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 2948,07 | 0,00 | 0,00 | 2948,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского городского округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 2528,07 | 0,00 | 0,00 | 2528,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 6. Договор на обслуживание тревожной кнопки и услуги ОВО по Кировскому району | начальник ООМП АКГО СК Битик Ирина Валентиновна | 28.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 7.Договор на обслуживание системы видеонаблюдения | начальник ООМП АКГО СК Битик Ирина Валентиновна | 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 8.Акт приемки выполненных работ по ремонту системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 3» ст. Советской. | начальник ООМП АКГО СК Битик Ирина Валентиновна | 27.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского городского округа Ставропольского края | начальник ООМП АКГО СК Битик Ирина Валентиновна | х | Без финансирования |
| 2.2.1. | Контрольное событие 9. Проведена разъяснительная работа в средствах массовой информации по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Кировского городского округа Ставропольского края, и их правового положения в Российской Федерации, в том числе организация оформления разрешений на временное проживание и вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 25.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | начальник ООМП АКГО СК Битик Ирина Валентиновна | х | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Контрольное событие 10.Организованы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | начальник ООМП АКГО СК Битик Ирина Валентиновна | 25.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4. | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Контрольное событие 11.Заключены договоры с казачьими дружинами на обеспечение охраны общественного порядка | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5. | Профилактика мошенничества на территории округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Контрольное событие 12.Проведены мероприятия по профилактике мошенничества на территории округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.6. | Профилактика рецидивной преступности | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Контрольное событие 13.Проведены мероприятия по профилактике рецидивной преступности | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.7. | Профилактика алкоголизма на территории округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Контрольное событие 14.Проведены мероприятия по профилактике алкоголизма на территории округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.8. | Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Контрольное событие 15.Проведены мероприятия по профилактике правонарушений на улицах и в общественных местах округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 245,23 | 0,00 | 100,00 | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | начальник ОРМ АКГО СК Макарченко Татьяна Владимировна | х | 89,97 | 0,00 | 0,00 | 89,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 16. Проведен фестиваль национального искусства в рамках мероприятия, посвящённого празднованию Дня Российской молодёжи | начальник ОРМ АКГО СК МакарченкоТатьяна Владимировна | 30.06.2023  | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 17.Договор на изготовление информационно- разъяснительных материалов направленных на профилактику терроризма заключен | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 04.12.2023  | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.3. | Контрольное событие 18.Проведен фестиваль национальной кухни «Радуга» | начальник ОРМ АКГО СК Макарченко Татьяна Владимировна | 02.11.2023  | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского городского округа | начальник ОРМ АКГО СК МакарченкоТатьяна Владимировна | х | 155,26 | 0,00 | 100,00 | 55,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Контрольное событие 19.Проведение конкурса ресунков «нарисуй мне мир» | начальник ОРМ АКГО СК Макарченко Татьяна Владимировна | 01.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.2. | Контрольное событие 20.Проведено семейное спортивное состязание «Моя семья. Мой край. Моя страна» | начальник ОРМ АКГО СК Макарченко Татьяна Владимировна | 02.10.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.3 | Контрольное событие 21.Проведен конкурс социальных видеороликов «Лица вокруг нас» | начальник ОРМ АКГО СК МакарченкоТатьяна Владимировна | 01.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.4. | Контрольное событие 22.Создание и размещение баннеров наружной рекламы антитеррористической направленности  | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.5 | Контрольное событие 22.Подготовлена информация о проведенных заседаниях, «круглых столов», заседаний совета по межнациональным отношениям при администрации Кировского городского округа, заседаний Молодёжного этнического совета Кировского городского округа | начальник ОРМ АКГО СК Макарченко Татьяна Владимировна | 19.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» и общепрограммных мероприятий»  | Директор МКУ КГО СК «СЛУ-ЖБА СПА-СЕНИЯ» Скиба Андрей Николаевич | х | 7585,00 | 0,00 | 0,00 | 7585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений | Директор МКУ КГО СК «СЛУ-ЖБА СПА-СЕНИЯ» Скиба Андрей Николаевич | х | 7585,00 | 0,00 | 0,00 | 7585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Контрольное событие 23.Выплачена заработная плата работникам учреждения | Директор МКУ КГО СК «СЛУ-ЖБА СПА-СЕНИЯ» Скиба Андрей Николаевич | 30.05.202330.06.202330.07.202330.08.202330.09.202330.10.202330.11.202330.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.2 | Контрольное событие 24.Оплачены расходы на содержание помещений учреждения | Директор МКУ КГО СК «СЛУ-ЖБА СПА-СЕНИЯ» Скиба Андрей Николаевич | 30.05.202330.06.202330.07.202330.08.202330.09.202330.10.202330.11.202330.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа Ставропольского края Т.Ю. Яковлева