****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

24 июля 2024 г.  **г. Новопавловск** № 288-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» на 2024 год

В соответствии с решениями Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 06 июня 2024 года № 249 «О внесении изменений в решение Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 года № 199 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 года № 517-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» на 2024 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Коновалова В.И.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Кировского муниципального округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края М-Т.З. Магомедов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Проект вносит временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края В.И. Коновалов  |
| Визируют: Заместитель главы администрации |  | Е.Г. Редькина |
| Управляющий делами администрации |  | Т.Ю. Яковлева  |
| Начальник правового отдела администрации |  |  И.В. Яковенко  |
| Начальник отдела по организационным и общим вопросам администрации |  | А.П. Харенко |
| Начальник финансового управления администрации |  |  Г.В. Самохвалова |
| Проект подготовлен отделом по обеспечению общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Кировского муниципального округа  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Кировского муниципального округаСтавропольского краяот 24 июля 2024г. № 288-р |

Детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» на 2024 финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответствен-ный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контроль-ного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| бюджет муниципаль-ного округа, всего | в том числе: | налоговые расходыместные бюджеты | средства участников Программы |
| Федераль-ный бюджет | краевой бюджет | бюджет муници-пального округа | Юридиче-ские лица | Индивидуаль-ные предприни-матели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» | Начальник отдела по обеспече-нию общест-венной безопасно-сти, ГО и ЧС админи-страции Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее -начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК) Коновалов Владимир Иванович  | х | 18899,93 | 0,00 | 4755,00 | 14144,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Приобретение экспресс-тестов для добровольного тестирования учащихся образовательных организаций Кировского муниципального округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ | Начальник управления образования админи-страции Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее -начальник УО АКМО СК) Битик Ирина Валенти-новна | х | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1.Договор на приобретение экспресс-тестов для учащихся образовательных организаций Кировского муниципального округа на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ заключен | начальник УО АКМО СК Битик Ирина Валенти-новна | 26.10.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Уничтожение дикорастущих растений наркосодержащих растений | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Контрольное событие 2. Договор на приобретение мотокосы для уничтожения дикорастущих наркосодержащих растенийзаключен | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | 26.09.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику наркомании | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 9,00 | х | х | 9,00 | х | х | х |
| 1.3.1. | Контрольное событие 3.Разработаны и изготовлены плакаты и буклеты, направленные на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, пропаганду здорового образа жизни среди населения Кировского муниципального округа Ставропольского края | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | 20.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Проведение конкурса среди территориальных отделов администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Контрольное событие 4. Проведен конкурс среди территориальных отделов администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края на лучшую организацию работы по профилактике наркомании, правонарушений и преступлений, пропаганде здорового образа жизни | начальник ООБ, ГО и ЧС АКГО СК Коновалов Владимир Иванович | 27.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Проведение мероприятий по формированию антинаркотического мировоззрения среди обучающихся в общеобразовательных организациях | начальник УО АКМО СК Битик Ирина Валенти-новна | х | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Контрольное событие 5.Проведен конкурса среди образовательных организаций Кировского муниципального округа Ставропольского края по формированию антинаркотического мировоззрения среди обучающихся | начальник УО АКМО СК Битик Ирина Валенти-новна | 02.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.6. | Реализация в Кировском муниципальном округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | х | Без финансирования |
| 1.6.1. | Контрольное событие 6.Проведена работа по Реализация в Кировском муниципальном округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка» | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 9965,69 | 0,00 | 4655,00 | 5310,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | начальник УО АКМО СК Битик Ирина Валентиновна | х | 502,68 | 0,00 | 0,00 | 502,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 7.Организованы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | начальник УО АКМО СК Битик Ирина Валенти-новна | 25.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и зданий администрации Кировского муниципального округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 9283,01 | 0,00 | 4655,00 | 4628,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Контрольное событие 8. Договор на обслуживание тревожной кнопки и услуги ОВО по Кировскому району | начальник УО АКМО СК Битик Ирина Валенти-новна | 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2. | Контрольное событие 9.Договор на обслуживание системы видеонаблюдения | начальник УО АКМО СК Битик Ирина Валенти-новна | 29.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.3. | Контрольное событие 10.Акт приемки выполненных работ по ремонту системы видеонаблюдения муниципальных учреждений | начальник УО АКМО СК Битик Ирина Валенти-новна | 27.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Контрольное событие 11.Заключены договоры с казачьими дружинами на обеспечение охраны общественного порядка | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | 29.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4. | Профилактика мошенничества на территории округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Контрольное событие 12.Проведены мероприятия по профилактике мошенничества на территории округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | 29.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5. | Профилактика рецидивной преступности  | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Контрольное событие 13.Проведены мероприятия по профилактике рецидивной преступности на территории округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | 29.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.6. | Профилактика алкоголизма на территории округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Контрольное событие 14.Проведены мероприятия по профилактике алкоголизма на территории округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | 29.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.7. | Профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Контрольное событие 15.Проведены мероприятия по профилактике правонарушений на улицах и в общественных местах округа | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | 29.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.8. | Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | х | Без финансирования |
| 2.8.1. | Контрольное событие 16. Проведена разъяснительная работа в средствах массовой информации по вопросам профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, и их правового положения в Российской Федерации, в том числе организация оформления разрешений на временное проживание и вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | 25.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму» | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | х | 245,23 | 0,00 | 100,00 | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | начальник ОРМ АКМО СК Терехова Наталья Александ-ровна | х | 89,97 | 0,00 | 0,00 | 89,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 17. Проведен фестиваль национального искусства в рамках мероприятия, посвящённого празднованию Дня Российской молодёжи | начальник ОРМ АКМО СК Терехова Наталья Александ-ровна | 30.06.2024  | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 18.Договор на изготовление информационно- разъяснительных материалов направленных на профилактику терроризма заключен | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | 04.12.2024  | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.3. | Контрольное событие 19.Проведен фестиваль национальной кухни «Радуга» | начальник ОРМ АКМО СК Терехова Наталья Александ-ровна | 02.11.2024  | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Кировского муниципального округа | начальник ОРМ АКМО СК Терехова Наталья Александ-ровна | х | 155,26 | 0,00 | 100,00 | 55,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Контрольное событие 20.Проведение конкурса рисунков «нарисуй мне мир» | начальник ОРМ АКМО СК Терехова Наталья Александ-ровна | 01.11.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.2. | Контрольное событие 21.Проведено семейное спортивное состязание «Моя семья. Мой край. Моя страна» | начальник ОРМ АКМО СК Терехова Наталья Александ-ровна | 02.10.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.3 | Контрольное событие 22.Проведен конкурс социальных видеороликов «Лица вокруг нас» | начальник ОРМ АКМО СК Терехова Наталья Александ-ровна | 01.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.4. | Контрольное событие 23.Создание и размещение баннеров наружной рекламы антитеррористической направленности  | начальник ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | 29.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.5 | Контрольное событие 24.Подготовлена информация о проведенных заседаниях, «круглых столов», заседаний совета по межнациональным отношениям при администрации Кировского муниципального округа, заседаний Молодёжного этнического совета Кировского муниципального округа | ООБ, ГО и ЧС АКМО СК Коновалов Владимир Иванович | 19.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму» и общепрограммных мероприятий»  | Директор МКУ КМО СК «ЕДДС» Скиба Андрей Николаевич | х | 8393,00 | 0,00 | 0,00 | 8393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений | Директор МКУ КМО СК «ЕДДС» Скиба Андрей Николаевич | х | 8393,00 | 0,00 | 0,00 | 8393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Контрольное событие 25.Выплачена заработная плата работникам учреждения | Директор МКУ КМО СК «ЕДДС» Скиба Андрей Николаевич | 30.01.202430.02.202430.03.202430.04.202430.05.202430.06.202430.07.202430.08.202430.09.202430.10.202430.11.202430.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.2 | Контрольное событие 26.Оплачены расходы на содержание помещений учреждения | Директор МКУ КМО СК «ЕДДС» Скиба Андрей Николаевич | 30.01.202430.02.202430.03.202430.04.202430.05.202430.06.202430.07.202430.08.202430.09.202430.10.202430.11.202430.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева