****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

21 августа 2023 г.  **г. Новопавловск** № 306-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2023 года № 92 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением от 28 декабря 2022 года № 523-р «Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 2023 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее постановление на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Цекапибзова М.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Кировского городского округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края М-Т.З. Магомедов

 УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края

от 21 августа 2023г. № 306-р

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»

на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | налоговые расходыместные бюджеты | средства участников Программы |
| Федераль ный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физичес кие лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Управление имуществом» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее –начальник отдела) Синицкая И.Н. |  | 8504,87 | 0,00 | 0,00 | 8504,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1Управление муниципальной собственностью | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, подготовка технической документации для постановки на учет объектов недвижимости (имущества),произведено |  | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2.Имущество, в том числе земельные участки, находящееся в муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края, а так же земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поставлено на кадастровый учет |  | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3Проведена регистрация объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Кировского городского округа не менее 20 в квартал |  | 30.03.202330.06.202330.09.202330.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 2Предоставление в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 4 Определена рыночная стоимость годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности |  | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 5Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа в размере не менее: 25% в квартал по отношению к годовому кассовому плану |  | 30.03.202330.06.202330.09.202330.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 3Предоставление в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Контрольное событие 6Проведена сверка взаимных расчетов по договорам аренды земельных участков и разъяснительная работа, в том числе претензионно – исковая |  | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Контрольное событие 7Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, не менее:1 квартал – 20% 1 полугодие – 45%9 месяцев – 70%год – 100 % по отношению к годовому кассовому плану |  | 30.03.202330.06.202330.09.202330.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 4Предоставление в аренду земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Контрольное событие 8Рассмотрены заявления граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории Кировского городского округа |  | 30.03.202330.06.202330.09.202330.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4.2. | Контрольное событие 9Проведены процедуры выбора земельных участков гражданами, имеющими трех и более детей  |  | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Основное мероприятие 5Проведение мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений земельного законодательства физическими и юридическими лицами | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Контрольное событие 10Проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в виде выездного обследования |  | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2«Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 7773,87 | 0,00 | 0,00 | 7773,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Начальник отдела Синицкая И.Н. | х | 7773,87 | 0,00 | 0,00 | 7773,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 11.Оплата труда сотрудникам отдела имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее Отдел) произведена |  | 14.01.202331.01.202315.02.202328.02.202315.03.202331.03.202315.04.202329.04.202313.05.202331.05.202315.06.202330.06.202315.07.202329.07.202315.08.202331.08.202315.09.202330.09.202314.10.202331.10.202315.11.202330.11.202315.12.202330.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Контрольное событие 12.Уплата налогов и сборов Отделом произведена |  | до 15.02.2023до 15.03.2023 до 15.04.2023до 13.05.2023до 15.06.2023до 15.07.2023до 15.08.20223до 15.09.2023до 14.09.2023до 15.11.2023до 15.12.2023до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3 | Контрольное событие 13.Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности отдела произведена |  | 30.03.202330.06.202330.09.202330.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_