АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05 августа 2024 г.                                 г. Новопавловск                                                  № 307-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» на 2024 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 06 июня 2024 года № 249 «О внесении изменений                           в решение Думы Кировского муниципального  округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 № 199 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением администрации Кировского муниципального округа  Ставропольского края от 28 декабря 2023 года 595-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» на 2024 год, изложив его в новой редакции.

2.    Отделу информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                     на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Макарченко С.В.

4.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа                                                                                                 С.В. Макарченко

Визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Заместитель начальника финансового управления

администрации                                                                                         Е.В. Халеева

Заместитель начальника отдела

экономического развития и

торговли администрации                                                                     Н.Н.Кристьян

Начальник правового отдела

администрации                                                                                      И.В. Яковенко

Начальник отдела по организационным и

общим вопросам администрации                                                          А.П. Харенко

Начальник отдела

жилищно - коммунального хозяйства

администрации                                                                                    В.Н. Соседский

Проект подготовил консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации                                                                                   М.Ю. Кононова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 05 августа 2024г. № 307-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей»

на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа, всего |  | в том числе: |  |  |  |  | налоговые расходы местные бюджеты |  | средства участников Программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | бюджет муниципального округа |  |  |  | юридические лица |  | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  | - Программа «Обеспечение жильем молодых семей» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Кононова М.Ю. | х | 51 004,33 |  | х |  | 48454,12 | 2550,21 |  | х |  | х |  | 12 056,18 |
| 1. | Подпрограмма «Оказание поддержки молодым семьям по улучшению жилищных условий» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Кононова М.Ю. | х | 51 004,33 |  | х |  | 48454,12 | 2550,21 |  | х |  | х |  | 12 056,18 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Кононова М.Ю. |  | 51 004,33 |  | х |  | 48454,12 | 2550,21 |  | х |  | х |  | 12 056,18 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1 Выданы извещения (свидетельства) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям включенным в список претендентов | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Кононова М.Ю. | 01.03.2024 | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2 Произведены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, получившим извещения (свидетельства)... | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Кононова М.Ю | 30. 09.2024 | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  | х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» и общепрограммные мероприятия» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Кононова М.Ю | х | Не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Кононова М.Ю | х | Не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 3 Участие в отборе муниципальных образований, для участия в Программе в 2023 году | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Кононова М.Ю | 01.09.2024 | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  |
| 2.1.2. | Контрольное событие 4 Заключено соглашение между администрацией и министерством строительства и архитектуры Ставропольского края | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Кононова М.Ю | 01.02.2024 | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  |
| 2.1.3. | Контрольное событие 5 Проверка сведений в документах молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Кононова М.Ю | 01.03.2024 | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                                   Т.Ю. Яковлева