****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

31 августа 2023 г.  **г. Новопавловск** № 320-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 15 августа 2023 года № 101 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением от 28 декабря 2022 г. № 531-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» на 2023 год, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее постановление на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

|  |
| --- |
| Проект вносит первый заместитель главы администрации Кировского городского округа М-Т.З. Магомедов |
| Визируют: |  |  |
| Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации |  |  Т.С. Марочкина |
| Начальник финансового управления администрации |  |  Г.В. Самохвалова |
| Начальник отдела экономического развития и торговли администрации |  |  Е.Г. Редькина |
| Заместитель начальника отдела по организационным и общим вопросам администрации |  |  А.В. Шегунц |
| Проект подготовил консультант отдела экономического развития и торговли администрации Е.А. Щербина |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края

от 31 августа 2023г. № 320-р

Детальный план-график реализации муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики»

на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| бюджет Кировского городского округа, всего | в том числе: | налоговые расходыместные бюджеты | средства участников Программы |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программаКировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики»  | Начальник отдела экономического развития и торговли администрации Кировского городского округа, Редькина Е.Г. (далее – начальник отдела экономического развития) | х | 17461,00 | - | - | 17461,00 | - | 278200,00 | - |
| 1. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края»  | начальник отдела экономического развития | х | - | - | - | - | - | 278200,00 | - |
| 1.1. | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела экономического развития | х | - | - | - | - | - | 278200,00 | - |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Проведен мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела экономического развития | 10.04.202310.07.202310.10.202331.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела экономического развития | х | не требует финансового обеспечения |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2. Подготовлен отчет «Об итогах социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края» в части мониторинга реализации прогноза развития городского округа на долгосрочный период | начальник отдела экономического развития | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 3. Утвержден прогноз социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период | начальник отдела экономического развития | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | начальник отдела экономического развития | х | 616,00 | - | - | 616,00 | - | - | - |
| 2.1. | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности  | начальник отдела экономического развития | х | 16,00 | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2.1.1. | Контрольное событие 6. Проведен конкурс «Лучший предприниматель Кировского городского округа» и мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | начальник отдела экономического развития | 31.05.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе  | начальник отдела экономического развития | х | 600,00 | - | - | 600,00 | - | - | - |
| 2.2.1. | Контрольное событие 7. Подготовлена конкурсная документация по предоставлению финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса  | начальник отдела экономического развития | 15.09.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2. | Контрольное событие 8. Проведен конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса  | начальник отдела экономического развития | 30.09.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.3. | Контрольное событие 9. Заключен договор на предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса | начальник отдела экономического развития | 17.10.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2021-2026 годы» | начальник отдела экономического развития | х | 14,00 | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 3.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации | начальник отдела экономического развития | х | 14,00 | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 3.1.1. | Контрольное событие 10.Размещена информация в СМИ, стендах, официальном сайте администрации  | начальник отдела экономического развития | 31.03.202330.06.202330.09.202330.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 11.Изготовлены памятки и брошюры по вопросам защиты прав потребителей (оплата услуг) | начальник отдела экономического развития | 31.03.202330.06.202330.09.202330.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела экономического развития | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.1. | Контрольное событие 12.Проведены занятия по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела экономического развития | 31.03.202330.06.202330.09.202330.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края» | Директор Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского городского округа, Горошилова Т.А.», (далее – директор МКУ МФЦ) | х | 16 831,00 | - | - | 16 831,00 | - | - | - |
| 4.1. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах | директор МКУ МФЦ | х | 16 831,00 | - | - | 16 831,00 | - | - | - |
| 4.1.1. | Контрольное событие 13. Количество обращений в МКУ «МФЦ Кировского городского округа» за год не менее 44,5 тыс. |  | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе | начальник отдела экономического развития | х | х | - | - | х | - | - | - |
| 4.2.1. | Контрольное событие 14. Размещены информационные материалы в сети «Интернет» в целях информирования населения по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | начальник отдела экономического развития | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма) | начальник отдела экономического развития | х | не требует финансового обеспечения |
| 5.1. | Обеспечение реализации Программы | начальник отдела экономического развития | х | не требует финансового обеспечения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_