****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

01 декабря 2023 г.  **г. Новопавловск** № 511-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 19 октября 2023 года № 160 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением от 28 декабря 2022 года № 523-р «Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 2023 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее постановление на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Цекапибзова М.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит первый заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края

М-Т.З. Магомедов

|  |  |
| --- | --- |
| Визируют:  Управляющий делами администрации  Заместитель начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации  Начальник финансового  управления администрации | Т.Ю. Яковлева  О.Ю. Захарченко  Т.Ю. Яковлева  Г.В. Самохвалова |
| Заместитель начальника отдела экономического развития и торговли администрации  Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации  Начальник отдела по организационным  и общим вопросам администрации | Н.Н. Кристьян  Т.С. Марочкина  А.П. Харенко |

Проект подготовлен отделом имущественных и земельных отношений администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края

от 01 декабря 2023г. № 511-р

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | | | налоговые расходы  местные бюджеты | средства участников Программы | |
| Федераль ный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физичес кие лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Управление имуществом» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее –начальник отдела) Синицкая И.Н. |  | 8807,17 | 0,00 | 0,00 | 8807,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 778,10 | 0,00 | 0,00 | 778,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Управление муниципальной собственностью | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.  Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, подготовка технической документации для постановки на учет объектов недвижимости (имущества),  произведено |  | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2.  Имущество, в том числе земельные участки, находящееся в муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края, а так же земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поставлено на кадастровый учет |  | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3  Проведена регистрация объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Кировского городского округа не менее 20 в квартал |  | 30.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Предоставление в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 4 Определена рыночная стоимость годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности |  | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 5  Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа в размере не менее: 25% в квартал по отношению к годовому кассовому плану |  | 30.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 3  Предоставление в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 204,10 | 0,00 | 0,00 | 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Контрольное событие 6  Проведена сверка взаимных расчетов по договорам аренды земельных участков и разъяснительная работа, в том числе претензионно – исковая |  | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Контрольное событие 7  Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, не менее:  1 квартал – 20%  1 полугодие – 45%  9 месяцев – 70%  год – 100 % по отношению к годовому кассовому плану |  | 30.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 4  Предоставление в аренду земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Контрольное событие 8  Рассмотрены заявления граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории Кировского городского округа |  | 30.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4.2. | Контрольное событие 9  Проведены процедуры выбора земельных участков гражданами, имеющими трех и более детей |  | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Основное мероприятие 5  Проведение мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений земельного законодательства физическими и юридическими лицами | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Контрольное событие 10  Проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в виде выездного обследования |  | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 8029,07 | 0,00 | 0,00 | 8029,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Начальник отдела Синицкая И.Н. | х | 8029,07 | 0,00 | 0,00 | 8029,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 11.  Оплата труда сотрудникам отдела имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее Отдел) произведена |  | 14.01.2023  31.01.2023  15.02.2023  28.02.2023  15.03.2023  31.03.2023  15.04.2023  29.04.2023  13.05.2023  31.05.2023  15.06.2023  30.06.2023  15.07.2023  29.07.2023  15.08.2023  31.08.2023  15.09.2023  30.09.2023  14.10.2023  31.10.2023  15.11.2023  30.11.2023  15.12.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Контрольное событие 12.  Уплата налогов и сборов Отделом произведена |  | до 15.02.2023  до 15.03.2023  до 15.04.2023  до 13.05.2023  до 15.06.2023  до 15.07.2023  до 15.08.20223  до 15.09.2023  до 14.09.2023  до 15.11.2023  до 15.12.2023  до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3 | Контрольное событие 13.  Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности отдела произведена |  | 30.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева