АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27 декабря 2022 г.                               г. Новопавловск                                                 № 516-р

О внесении изменений  в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2022 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 25 ноября 2022 года № 19 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края                от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 января 2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке, реализации  муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением от 27 декабря 2021 года  № 501-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2022 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации  Кировского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кировского городского округа Ставропольского края Подплетнева С.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

- Глава Кировского городского округа

- Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

| Проект вносит управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края Т.Ю. Яковлева |  |
| --- | --- |
| Визируют: |  |
| Начальник управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации | С.А. Подплетнев |
| Начальник финансового управления администрации | Г.В. Самохвалова |
| Начальник отдела экономического развития администрации | Е.Г. Редькина |
| Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации | Т.С. Марочкина |
| Начальник отдела по организационным и общим вопросам администрации | А.П. Харенко |
| Проект подготовлен управлением сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кировского городского округа Ставропольского края |  |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2022г. № 516-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридические лица | индивидуальные предприни-матели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А.. |  | 6456,30 | 0,00 | 1793,90 | 4662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие растениеводства» | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. |  | 11,95 | 0,00 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Развитие зернопроизводства и овощеводства | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. |  | 11,95 | 0,00 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Произведено зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий городского округа 215000т | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | 30.11.2022 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Контрольное событии 2. Произведено подсолнечника в хозяйствах всех категорий городского округа 12200т | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | 30.11.2022 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3. Произведено овощей в хозяйствах всех категорий городского округа 38000т | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | 30.11.2022 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4 | Контрольное событие 4. Произведено картофеля в хозяйствах всех категорий городского округа 12100т | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | 30.11.2022 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5 | Контрольное событие 5. Произведена закладка садов суперинтенсивного типа в ЛПХ городского округа 2га | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | 30.12.2022 г |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма Подпрограмма «Развитие животноводства» | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | «Развитие животноводства» | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 6. Произведено яиц в городском округе 12500 тыс.штук | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | 30.03.2022 г 30.06.2022 г 30.09.2022 г 30.12.2022 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 7. Произведено (на убой) мяса птицы в городском округе за 1 кв. 88 т. за 2 кв.300 т. за 3 кв.560 т. за 2022 г. 850 т. | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | 30.03.2022 г 30.06.2022 г 30.09.2022 г 30.12.2022 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 8. Произведено (на убой) мяса скота в городском округе за 1 кв. 294 т. за 2 кв.792 т. за 3 кв.1385 т. за 2022 г. 1800 т. | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | 30.03.2022 г 30.06.2022 г 30.09.2022 г 30.12.2022 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Контрольное событие 9. Произведено молока в городском округе за 1 кв. 1800 т. за 2 кв. 3700 т. за 3 кв. 5600 т. за 2022 г. 7500 т. | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | 30.03.2022 г 30.06.2022 г 30.09.2022 г 30.12.2022 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | 30.12.2022г | 6444,35 | 0,00 | 1781,95 | 4662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Обеспечение реализации «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | 30.12.2022 | 6444,35 | 0,00 | 1781,95 | 4662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 10. «Проведены ежегодные соревнования среди работников агропромышленного комплекса Кировского городского округа Ставропольского края» | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | 30.11.2022г | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 11. Оплата труда сотрудникам управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее управления) произведена | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | 14.01.2022 31.01.2022 15.02.2022 28.02.2022 15.03.2022 31.03.2022 15.04.2022 29.04.2022 13.05.2022 31.05.2022 15.06.2022 30.06.2022 15.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 31.08.2022 15.09.2022 30.09.2022 14.10.2022 31.10.2022 15.11.2022 30.11.2022 15.12.2022 30.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Контрольное событие 12.Уплата налогов и сборов управлением произведена | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | до 15.02.2022 до 15.03.2022 до 15.04.2022 до 13.05.2022 до 15.06.2022 до 15.07.2022 до 15.08.2022 до 15.09.2022 до 14.09.2022 до 15.11.2022 до 15.12.2022 до 30.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Контрольное событие 13. Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности отдела произведена | начальник УСХ ООС АКГО СК Подплетнев С.А. | 30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                Т.Ю. Яковлева