****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

28 декабря 2022 г.  **г. Новопавловск** № 522-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 2022 год

В соответствии с решениями Думы Кировского городского округа Ставропольского края второго созыва от 25 ноября 2022 года № 19,  
 от 20 декабря 2022 года № 41 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края   
от 26 апреля 2022 года № 750 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края за 2021 год»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2021 года № 533-р «Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 2022 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит временно исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края М-Т.З. Магомедов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Визируют: | |  | |
| Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации | | И.Н. Синицкая | |
| Начальник финансового  управления администрации | | Г.В. Самохвалова | |
| Начальник отдела экономического развития администрации | | Е.Г. Редькина | |
| Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации | | Т.С. Марочкина | |

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации А. П. Харенко

Проект подготовлен отделом имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края

от 28 декабря 2022г. № 522-р

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»

на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | | | налоговые расходы  местные бюджеты | средства участников Программы | |
| Федераль ный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физичес кие лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Управление имуществом» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее –Начальник отдела) Синицкая И.Н. |  | 8499,90 | 0,00 | 0,00 | 8499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 783,26 | 0,00 | 0,00 | 783,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1  Управление муниципальной собственностью | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 576,43 | 0,00 | 0,00 | 576,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.  Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, подготовка технической документации для постановки на учет объектов недвижимости (имущества),  произведено |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2.  Имущество, в том числе земельные участки, находящееся в муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края, а так же земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поставлено на кадастровый учет |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3  Проведена регистрация объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Кировского городского округа не менее 20 в квартал |  | 30.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2  Предоставление в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа | Начальник  отдела Синицкая И.Н. |  | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 4 Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, произведено |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 5  Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа в размере не менее 25% в квартал по отношению к годовому кассовому плану |  | 30.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3  Предоставление в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 185,93 | 0,00 | 0,00 | 185,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Контрольное событие 6  Проведена сверка взаимных расчетов по договорам аренды земельных участков и разъяснительная работа, в том числе претензионно – исковая |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Контрольное событие 7  Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, не менее:  1 квартал – 20%  1 полугодие – 45%  9 месяцев – 70%  год – 100 % по отношению к годовому кассовому плану |  | 30.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4  Предоставление в аренду земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Контрольное событие 8  Рассмотрено заявлений граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории Кировского городского округа |  | 30.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4.2. | Контрольное событие 9  Проведены процедуры выбора земельных участков гражданами, имеющими трех и более детей |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2  «Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 7716,64 | 0,00 | 0,00 | 7716,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Начальник отдела Синицкая И.Н. | х | 7716,64 | 0,00 | 0,00 | 7716,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 10.  Оплата труда сотрудникам отдела имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее Отдел) произведена |  | 14.01.2022  31.01.2022  15.02.2022  28.02.2022  15.03.2022  31.03.2022  15.04.2022  29.04.2022  13.05.2022  31.05.2022  15.06.2022  30.06.2022  15.07.2022  29.07.2022  15.08.2022  31.08.2022  15.09.2022  30.09.2022  14.10.2022  31.10.2022  15.11.2022  30.11.2022  15.12.2022  30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Контрольное событие 11  Уплата налогов и сборов Отделом произведена |  | до 15.02.2022  до 15.03.2022  до 15.04.2022  до 13.05.2022  до 15.06.2022  до 15.07.2022  до 15.08.2022  до 15.09.2022  до 14.09.2022  до 15.11.2022  до 15.12.2022  до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3 | Контрольное событие 12.  Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности отдела произведена |  | 30.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева