****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

28 декабря 2022 г.  **г. Новопавловск** № 522-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 2022 год

В соответствии с решениями Думы Кировского городского округа Ставропольского края второго созыва от 25 ноября 2022 года № 19,
 от 20 декабря 2022 года № 41 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края
от 26 апреля 2022 года № 750 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края за 2021 год»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2021 года № 533-р «Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 2022 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит временно исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края М-Т.З. Магомедов

|  |  |
| --- | --- |
| Визируют: |  |
| Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации  |    И.Н. Синицкая  |
| Начальник финансового управления администрации |   Г.В. Самохвалова |
| Начальник отдела экономического развития администрации |  Е.Г. Редькина |
| Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации |   Т.С. Марочкина |

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации А. П. Харенко

Проект подготовлен отделом имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края

 УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края

от 28 декабря 2022г. № 522-р

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»

на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | налоговые расходыместные бюджеты | средства участников Программы |
| Федераль ный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физичес кие лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Управление имуществом» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее –Начальник отдела) Синицкая И.Н. |  | 8499,90 | 0,00 | 0,00 | 8499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 783,26 | 0,00 | 0,00 | 783,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1Управление муниципальной собственностью | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 576,43 | 0,00 | 0,00 | 576,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1.Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, подготовка технической документации для постановки на учет объектов недвижимости (имущества),произведено |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2.Имущество, в том числе земельные участки, находящееся в муниципальной собственности Кировского городского округа Ставропольского края, а так же земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поставлено на кадастровый учет |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Контрольное событие 3Проведена регистрация объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Кировского городского округа не менее 20 в квартал |  | 30.03.202230.06.202230.09.202230.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2Предоставление в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа | Начальникотдела Синицкая И.Н. |  | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 4 Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, произведено |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 5Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа в размере не менее 25% в квартал по отношению к годовому кассовому плану |  | 30.03.202230.06.202230.09.202230.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3Предоставление в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 185,93 | 0,00 | 0,00 | 185,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Контрольное событие 6Проведена сверка взаимных расчетов по договорам аренды земельных участков и разъяснительная работа, в том числе претензионно – исковая |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Контрольное событие 7Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, не менее:1 квартал – 20% 1 полугодие – 45%9 месяцев – 70%год – 100 % по отношению к годовому кассовому плану |  | 30.03.202230.06.202230.09.202230.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4Предоставление в аренду земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Контрольное событие 8Рассмотрено заявлений граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории Кировского городского округа |  | 30.03.202230.06.202230.09.202230.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4.2. | Контрольное событие 9Проведены процедуры выбора земельных участков гражданами, имеющими трех и более детей  |  | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2«Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | Начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 7716,64 | 0,00 | 0,00 | 7716,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Начальник отдела Синицкая И.Н. | х | 7716,64 | 0,00 | 0,00 | 7716,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 10.Оплата труда сотрудникам отдела имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее Отдел) произведена |  | 14.01.202231.01.202215.02.202228.02.202215.03.202231.03.202215.04.202229.04.202213.05.202231.05.202215.06.202230.06.202215.07.202229.07.202215.08.202231.08.202215.09.202230.09.202214.10.202231.10.202215.11.202230.11.202215.12.202230.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Контрольное событие 11Уплата налогов и сборов Отделом произведена |  | до 15.02.2022до 15.03.2022 до 15.04.2022до 13.05.2022до 15.06.2022до 15.07.2022до 15.08.2022до 15.09.2022до 14.09.2022до 15.11.2022до 15.12.2022до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3 | Контрольное событие 12.Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности отдела произведена |  | 30.03.202230.06.202230.09.202230.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева