****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

28 декабря 2022 г.  **г. Новопавловск** № 523-р

Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2020 года № 2350 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 2021 – 2026 годы», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 января 2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края»

1. Утвердить детальный план - график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 2023 год.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит временно исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края М-Т.З. Магомедов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Визируют: | |  | |
| Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации | | И.Н. Синицкая | |
| Начальник финансового  управления администрации | | Г.В. Самохвалова | |
| Начальник отдела экономического развития администрации | | Е.Г. Редькина | |
| Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации | | Т.С. Марочкина | |

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации А. П. Харенко

Проект подготовлен отделом имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края

от 28 декабря 2022г. № 523-р

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | |
| бюджет городского округа, всего | в том числе: | | | налоговые расходы  местные бюджеты | средства участников Программы | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Управление имуществом» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела) Синицкая И.Н. |  | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1  Управление муниципальной собственностью | начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1  Проведена регистрация объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Кировского городского округа не менее 20 в квартал |  | 30.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2  Предоставление в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа | начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2  Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности Кировского городского округа в размере не менее 25% в квартал по отношению к годовому кассовому плану |  | 30.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3  Предоставление в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 3  Выполнены плановые показатели по доходам, получаемым от предоставления в аренду и собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, не менее:  1 квартал – 20%  1 полугодие – 45%  9 месяцев – 70%  год – 100 % по отношению к годовому кассовому плану |  | 30.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4  Предоставление в аренду земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 4  Рассмотрено заявлений граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков на территории Кировского городского округа |  | 30.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5  Проведение проверок по земельному контролю в отношении юридических и физических лиц | начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 5.  Проведено проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических и юридических лиц не менее 10 ед . за год |  | 30.03.2023  30.06.2023  30.09.2023  30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2  «Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | начальник отдела Синицкая И.Н. |  | 7769,00 | 0,00 | 0,00 | 7769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | начальник отдела Синицкая И.Н. | х | 7769,00 | 0,00 | 0,00 | 7769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева