АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24 декабря 2024 г.                                  г. Новопавловск                                                 № 525-р

Об утверждении детального плана – графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2025 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2024 года № 315 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», постановлениями администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 03 ноября 2023 года № 2115 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края» и от 14 ноября 2023 года № 2178 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края»

- Утвердить детальный план – график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2025 год.

- Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» - «Развитие ЖКХ».

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Макарченко С.В.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2025 года.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

| Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края С.В. Макарченко |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Визируют: Управляющий делами администрации Начальник правового отдела администрации Начальник финансового управления администрации Заместитель начальника отдела экономического развития и торговли администрации Заместитель начальника отдела по организационным и общим вопросам администрации Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации | Т.Ю. Яковлева И.В. Яковенко Г.В. Самохвалова Н.Н. Кристьян А.В. Шегунц В.Н. Соседский |

Проект подготовил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации                                                                 Г.Н. Коновалова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2024г. № 525-р |
| --- | --- |

- ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Программа) на 2025 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответствен-ный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступле-ния контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет муници-пального округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет муници-пального округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Начальник отдела жилищно-куммунального хозяйства администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Соседский В.Н. (далее – Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н.) | х | 1754,62 | 0,00 | 0,00 | 1754,62 | 0,00 | 150,00 | 110,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем коммунальной инфраструктуры» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1 Проведена газификация микрорайона «Казачий» в ст. Марьинская | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведено строительство подземного и надземного газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ для подвода к индивидуальным жилым домам | Начальник отдела ЖКХ администрации Соседский В.Н. | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведен капитальный ремонт (замена ветхих сетей) водоснабжения | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Проведен текущий ремонт и техническое обслуживание коммунальных сетей | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5 | Контрольное событие 5. Проведен ремонт котельных | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 15.10.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.6 | Контрольное событие 6. Проведен текущий ремонт ГРП, ШРП | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 15.10.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 7. Обустроены контейнерные площадки накопления твердых коммунальных расходов | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | 1754,62 | 0,00 | 0,00 | 1754,62 | 0,00 | 150,00 | 110,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Модернизация системы освещения» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | 1214,50 | 0,00 | 0,00 | 1214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 8. Проведена замена ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие в уличном освещении | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х | Х |
| 2.1.2 | Контрольное событие 9. Выполнены мероприятия по замене уличных светильников | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3 | Контрольное событие 10. Установлены приборы учета, реле времени, автоматические выключатели уличного освещения | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4 | Контрольное событие 11. Проведен монтаж уличного освещения | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 31.10.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрение современных технологий» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | 540,12 | 0,00 | 0,00 | 540,12 | 0,00 | 150,00 | 110,00 |
| 2.2.1 | Контрольное событие 12. Проведена реконструкция и замена оконных и дверных блоков | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 01.10.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2 | Контрольное событие 13. Проведена тепловая изоляция трубопроводов и разводящих трубопроводов системы отопления зданий | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 01.10.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.3 | Контрольное событие 14. Проведена промывка и гидравлические испытания системы отопления в административных зданиях и многоквартирных домах | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 01.10.2025 | х | х | х | х | х | 150,00 | 110,00 |
| 2.2.4 | Контрольное событие 15. Установлены энергоэффек-тивные приборы для экономии энергоресурсов | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия» | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | Не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности по реализации Программы | Начальник отдела ЖКХ Соседский В.Н. | х | Не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                Т.Ю. Яковлева