АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28 декабря 2022 г.                               г. Новопавловск                                                 № 531-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» администрация Кировского городского округа Ставропольского края

1. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» на 2023 год.

2. Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                    Н.О. Новопашин

| Проект вносит временно исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края М-Т.З. Магомедов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Визируют: |  |  |
| Управляющий делами администрации |  | Т.Ю. Яковлева |
| Начальник финансового управления администрации |  | Г.В. Самохвалова |
| Начальник отдела правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации |  | Т.С. Марочкина |
| Начальник отдела экономического развития администрации |  | Е.Г. Редькина |
| Начальник отдела по организационным и общим вопросам администрации |  | А.П. Харенко |
| Проект подготовлен заместителем начальника отдела экономического развития администрации Н.Н. Кристьян |  |  |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края

от 28 декабря 2022г. № 531-р

Детальный план-график реализации муниципальной программы

Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики»

на 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Кировского городского округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» | Начальник отдела экономического развития администрации Кировского городского округа, Редькина Е.Г. (далее – начальник отдела экономического развития) | х | 21461,00 | - | - | 17461,00 | - | 4000,00 | - |
| 1. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края» | начальник отдела экономического развития | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование инвестиционной привлекательности Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела экономического развития | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Проведен мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела экономического развития | 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела экономического развития | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2. Подготовлен отчет «Об итогах социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края» в части мониторинга реализации прогноза развития городского округа на долгосрочный период | начальник отдела экономического развития | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 3. Утвержден прогноз социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период | начальник отдела экономического развития | 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» | начальник отдела экономического развития | х | 4000,0 | - | - | - | - | 4000,0 | - |
| 2.1. | Развитие туристической инфраструктуры на территории Кировского городского округа | начальник отдела экономического развития | х | 4000,0 | - | - | - | - | 4000,0 | - |
| 2.1.1. | Контрольное событие 4. Разработан туристический паспорт Кировского городского округа | начальник отдела экономического развития | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | - Контрольное событие 5. Предоставлены консультации в сфере туризма, заинтересованным физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | начальник отдела экономического развития | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | начальник отдела экономического развития | х | 610,00 | - | - | 610,00 | - | - | - |
| 3.1. | Проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | начальник отдела экономического развития | х | 110,00 | - | - | 110,00 | - | - | - |
| 3.1.1. | Контрольное событие 6. Проведен конкурс «Лучший предприниматель Кировского городского округа» и мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | начальник отдела экономического развития | 31.05.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Оказание мер муниципальной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе | начальник отдела экономического развития | х | 500,00 | - | - | 500,00 | - | - | - |
| 3.2.1. | Контрольное событие 7. Подготовлена конкурсная документация по предоставлению финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса | начальник отдела экономического развития | 15.09.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.2. | Контрольное событие 8. Проведен конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса | начальник отдела экономического развития | 30.09.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2.3. | Контрольное событие 9. Заключен договор на предоставление финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа субъектам малого и среднего бизнеса | начальник отдела экономического развития | 17.10.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2021-2026 годы» | Начальник отдела торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации Кировского городского округа, Агапова О.В. (далее – начальник отдела торговли) | х | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | - |
| 4.1. | Информирование населения по вопросам в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», на стендах в здании администрации | начальник отдела торговли | х | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - | - |
| 4.1.1. | Контрольное событие 10. Размещена информация в СМИ, стендах, официальном сайте администрации | начальник отдела торговли | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.2. | Контрольное событие 11. Изготовлены памятки и брошюры по вопросам защиты прав потребителей (оплата услуг) | начальник отдела торговли | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Повышение уровня потребительской грамотности в области защиты прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела торговли | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2.1. | Контрольное событие 12. Проведены занятия по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей среди обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа Ставропольского края | начальник отдела торговли | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края» | Директор Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского городского округа, Горошилова Т.А.», (далее – директор МКУ МФЦ) | х | 16 831,0 | - | - | 16 831,0 | - | - | - |
| 5.1. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах | директор МКУ МФЦ | х | 16 831,0 | - | - | 16 831,0 | - | - | - |
| 5.1.1. | Контрольное событие 13. Количество обращений в МКУ «МФЦ Кировского городского округа» за год не менее 44,5 тыс. |  | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе | начальник отдела экономического развития | х | х | - | - | х | - | - | - |
| 5.2.1. | Контрольное событие 14. Размещены информационные материалы в сети «Интернет» в целях информирования населения по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | начальник отдела экономического развития | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма) | начальник отдела экономического развития | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение реализации Программы | начальник отдела экономического развития | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                Т.Ю. Яковлева