АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14 декабря 2023 г.                                   г. Новопавловск                                                 № 533-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 19 октября 2023 года № 160 «О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края» от                           22 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 2370 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 января 2018 года № 86 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края», администрации Кировского муниципального округа

- Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 года № 568-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2023 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

- Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                     Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края                                                            Е.В. Тупиченко

Визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Начальник отдела правового, кадрового

обеспечения и профилактики коррупционных

правонарушений администрации                                                        Т.С. Марочкина

Начальник отдела экономического

развития и торговли администрации                                                   Е.Г. Редькина

Начальник финансового

управления администрации                                                            Г.В. Самохвалова

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации                                                      А.П. Харенко

Начальник управления образования

администрации                                                                                              И.В. Битик

Проект подготовил ведущий специалист-юрисконсульт управления образования администрации                                                                                 К.И. Анфиногенов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023г. № 533-р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события |  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет городского округа, всего |  | в том числе: |  |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | бюджет муниципального округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 926601,73 |  | 0,00 |  | 527645,50 | 398956,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Битик И.В. - Начальник управления образования и администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 273436,56 |  | 0,00 |  | 114724,29 | 158712,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому)» | Битик И.В. - Начальник управления образования и администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 265103,49 |  | 0,00 |  | 114724,29 | 150379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведены мероприятия по обязательных медицинских осмотрах работников муниципальных образовательных организаций |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведена промывка и опрессовка систем отопления в муниципальных организациях |  | 02.11.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации |  | 02.11.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5. Застрахованы образовательные организации имеющие опасные объекты |  | 02.11.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7. Оснащены пищеблоки дошкольных учреждений недостающим оборудованием и полной заменой старого оборудования и инвентаря |  | 30.06.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8. Приобретен мягкий инвентарь для детских дошкольных учреждений |  | 01.11.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.9. | Контрольное событие 9. Заменены шкафы для раздевалок в МКДОУ "Детский сад №7 "Тутова" г.Новопавловска" |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.10. | Контрольное событие 10. Оснащен медицинский кабинет в МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска |  | 30.06.2023; 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.11. | Контрольное событие 11. Приобретена мебель в 1 группу в МКДОУ «Детский сад № 14 «Колосок» с.Горнозаводского |  | 30.06.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.12. | Контрольное событие 12. Оказаны коммунальные услуги |  | 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.13. | Контрольное событие 13. Проведены процедуры по оценке профессиональных рисков в муниципальных организациях |  | 02.11.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.14. | Контрольное событие 14. Обеспечена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |  | 20.01.2023; 20.02.2023; 20.03.2023; 20.04.2023; 19.05.2023; 20.06.2023; 20.07.2023; 18.08.2023; 20.09.2023; 20.10.2023; 18.11.2023; 20.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.15. | Контрольное событие 15. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |  | 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 8333,07 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8333,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 16. Проведены ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 17. Проведены работы на испытание и огнезащитную обработку в муниципальных образовательных организациях |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 18. Проведены ремонтные работы системы отопления в муниципальных организациях и изготовление ПСД, за счет средств местного бюджета |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 19. Проведены строительные и ремонтные работы газопровода в муниципальных организациях |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5 | Контрольное событие 20. Проведен строительный контроль |  | 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.6. | Контрольное событие 21. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.7. | Контрольное событие 22. Проведен капитальный ремонт кровли администрации здания МКДОУ «Детский сад №6 «Аленушка» г. Новопавловска |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.8. | Контрольное событие 23. Проведен капитальный ремонт кровли и отмостки в МКДОУ «Детский сад № 20 «Ягодка» ст. Советской |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.9. | Контрольное событие 24. Проведен монтаж системы вентиляции в МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко» г. Новопавловска |  | 20.04.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.10. | Контрольное событие 25. Проведен ремонт системы водоснабжения МБДОУ «Детский сад №9 «Журавлик» станицы Марьинской |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.11. | Контрольное событие 26. Проведен капитальный ремонт системы отопления, замена котельного оборудования МКДОУ «Детский сад №17 «Светлячок» станицы Советской |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.12. | Контрольное событие 27. Проведен капитальный ремонт в МКДОУ «Детский сад №20 «Ягодка» ст. Советской |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.13. | Контрольное событие 28. Проведен капитальный ремонта системы отопления в МКДОУ «Детский сад №15 «Веселый улей» ст. Старопавловской |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.14. | Контрольное событие 29. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.15. | Контрольное событие 30. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБДОУ «Детский сад №10 «Сказка» ст. Марьинской |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.16. | Контрольное событие 31. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБДОУ «Детский сад №17 «Светлячок» ст. Советской |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 520148,96 |  | 0,00 |  | 369939,52 | 150209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и качества образования в Кировском муниципальном округе» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 463837,69 |  | 0,00 |  | 324583,44 | 139254,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 32. Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 33. Проведены мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций |  | 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 34. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организациях |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольное событие 35. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольное событие 36. Застрахованы образовательные организации имеющие опасные объекты |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6. | Контрольное событие 37. Проведена государственная итоговая аттестация (ГИА, ЕГЭ) |  | 31.07.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7. | Контрольное событие 38. Организован и обеспечен подвоз учащихся к общеобразовательным муниципальным организациям |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.8. | Контрольное событие 39. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.9. | Контрольное событие 40. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.10. | Контрольное событие 41. Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.11. | Контрольное событие 42. Обеспечена техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.06.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.12. | Контрольное событие 43. Проведены ремонты и приобретена мебель по общеобразовательным учреждениям для размещения на базе школ проекта Современная школа |  | 31.08.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.13. | Контрольное событие 44. Обеспечены услуги частного охранного предприятия по охране муниципальных учреждений и органов власти |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.14. | Контрольное событие 45. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования |  | 31.08.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.15. | Контрольное событие 46. Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания |  | 20.01.2023; 20.02.2023; 20.03.2023; 20.04.2023; 19.05.2023; 20.06.2023; 20.07.2023; 18.08.2023; 20.09.2023; 20.10.2023; 18.11.2023; 20.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.16. | Контрольное событие 47. Оказаны коммунальные услуги |  | 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.17. | Контрольное событие 48. Приобретена ростовая мебель |  | 31.08.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.18. | Контрольное событие 49. Проведены процедуры по оценке профессиональных рисков в муниципальных организациях |  | 02.11.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.19. | Контрольное событие 50. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.20. | Контрольное событие 51. Обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.21. | Контрольное событие 52. Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровление детей» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 5801,55 |  | 0,00 |  | 5801,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 53. Обеспечен отдых и оздоровление детей |  | 30.06.2023; 31.07.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Основное мероприятие «Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 46241,42 |  | 0,00 |  | 35287,68 | 10953,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Контрольное событие 54. Проведена ликвидация аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольное событие 55. Проведена работа на испытание и проверке по огнезащитной обработке муниципальных образовательных организаций |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольное событие 56. Проведены ремонтные работы системы отопления в муниципальных организациях и изготовление ПСД, за счет средств местного бюджета |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4. | Контрольное событие 57. Оплачены услуги по проведению строительного контроля |  | 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.5. | Контрольное событие 58. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.6. | Контрольное событие 59. Обследовано здание МБОУ «Гимназия № 1» г.Новопавловска |  | 31.07.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.7. | Контрольное событие 60. Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ №3» станицы Советской |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.8. | Контрольное событие 61. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №4 ст. Зольской |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.9. | Контрольное событие 62. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №10 с. Орловка |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.10. | Контрольное событие 63. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ Новопавловская №33 |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.11. | Контрольное событие 64. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №3 станицы Советской |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.12. | Контрольное событие 65. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №6 пос. Комсомолец |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.13. | Контрольное событие 66. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №7 п. Коммаяк |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.14. | Контрольное событие 67. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №8 с.Горнозаводского |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.15. | Контрольное событие 68. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №9 станицы Старопавловской |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.16. | Контрольное событие 69. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №13 г.Новопавловск |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.17. | Контрольное событие 70. Проведена ПСД по усилению грунтов оснований и элементов здания в МБОУ «Гимназия №1» г.Новопавловска |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.18. | Контрольное событие 71. Установлены оконные блоки в здании МБОУ «Гимназия №1» г. Новопавловска |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.19. | Контрольное событие 72. Проведен капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 1445,44 |  | 0,00 |  | 1443,99 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Контрольное событие 73. Обновлена материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |  | 31.08.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 2822,86 |  | 0,00 |  | 2822,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Контрольное событие 74. Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 19929,04 |  | 0,00 |  | 371,99 | 19557,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 18638,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 18638,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 75. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 76. Проведены обязательные медицинские осмотры работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольное событие 77. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организациях |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольное событие 78. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Контрольное событие 79. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.6. | Контрольное событие 80. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.7. | Контрольное событие 81. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.06.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.8. | Контрольное событие 82. Материально-технически обеспечены органы местного самоуправления, органы администрации и муниципальные учреждения Кировского муниципального округа |  | 31.08.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.9. | Контрольное событие 83. Оказаны коммунальные услуги |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.10. | Контрольное событие 84. Проведены процедуры по оценке профессиональных рисков в муниципальных организациях |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.11. | Контрольное событие 85. Обеспечена деятельность муниципальных модельных опорных центров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях дополнительного образования» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 371,99 |  | 0,00 |  | 371,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Контрольное событие 86. Обеспечен отдых и оздоровление детей |  | 30.06.2023; 31.07.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Основное мероприятие «Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН" | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 40,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Контрольное событие 87. Изготовлена проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза по муниципальным учреждениям |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 878,78 |  | 0,00 |  | 878,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1. | Контрольное событие 88. Обеспечение деятельности муниципальных модельных опорных центров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 94679,37 |  | 0,00 |  | 42609,70 | 52069,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 3248,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3248,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Контрольное событие 89. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Основное мероприятие «Внедрение полноценного рационального питания» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 36342,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 36342,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Контрольное событие 90. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского муниципального округа |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3. | Основное мероприятие «Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и акарицидных мероприятий» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 729,28 |  | 0,00 |  | 0,00 | 729,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | Контрольное событие 91. Проведен производственный контроль, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий |  | 09.06.2023; 07.07.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 976,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | Контрольное событие 92. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.5. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 7644,76 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7644,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1. | Контрольное событие 93. Обеспечены бесплатным питанием дети с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Кировского муниципального округа |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.6. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 44852,32 |  | 0,00 |  | 42609,70 | 2242,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1. | Контрольное событие 94. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.7. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием ребенка (детей) участника специальной военной операции» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 884,55 |  | 0,00 |  | 884,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.1. | Контрольное событие 95. Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием |  | 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | Битик И.В. - Начальник управления образования Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 18407,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 18407,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 6307,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6307,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Контрольное событие 96. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2. | Контрольное событие 97. Произведена выплата по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.3. | Контрольное событие 98. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Основное мероприятие «Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 11366,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 11366,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Контрольное событие 99. Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3. | Основное мероприятие «Организация городских и участие в краевых мероприятиях» | Битик И.В. - Начальник управления образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края | Х |  | 733,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 733,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1. | Контрольное событие 100. Выполнены мероприятия по развитию образования в Кировском муниципальном округе |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                    Т.Ю. Яковлева