АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

25 декабря 2024 г.                                  г. Новопавловск                                                № 549-р

Об утверждении детального  план-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» на 2025 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2024 года № 315 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края  на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

1. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» на 2025 год.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям  и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2025 года.

## Глава Кировского муниципального  округа

Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

| Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Е.В. Тупиченко |  |  |
| --- | --- | --- |
| Визируют: |  |  |
| Управляющий делами администрации |  | Т.Ю. Яковлева |
| Начальник финансового управления администрации |  | Г.В. Самохвалова |
| Заместитель начальника отдела экономического развития и торговли администрации |  | Н.Н. Кристьян |
| Главный специалист отдела по организационным и общим вопросам администрации |  | М.А.Федосова |
| Начальник правового отдела администрации |  | И.В. Яковенко |
| Начальник отдела по работе с молодёжью администрации |  | Н.А. Терехова |
| Проект распоряжения подготовлен отделом по работе с молодёжью администрации Кировского муниципального округа |  |  |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 25 декабря 2024г. № 549-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика»

на 2025год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответствен ный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | федераль ный бюджет | краевой бюджет | бюджет муниципального округа |  | юридичес кие лица | индивидуаль ные предприни матели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Кировского муниципаль ного округа Ставропольс кого края Терехова Н.А. (далее - Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | х | 646,00 | х | х | 646,00 | х | х | х |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Кировского муниципального округа» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | х | 646,00 | х | х | 646,00 | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по созданию благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития Кировского муниципального округа | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | х | 646,00 | х | х | 646,00 | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1 Церемония поощрения инициативной и талантливой молодежи Кировского муниципального округа, повышение качества знаний учащихся образовательных учреждений | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 30.06.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Всероссийская акция «Мы – граждане России» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 13.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 3. Приключенческая игра «Гордость моя – Триколор» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 11.10.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 4 Мистер и миссис студенчества | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 01.02.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.6. | Контрольное событие 5. Награждение участников празднования Дня Российской молодежи | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 30.06.2025 г. | х | х | х | х | х | х | Х |
| 1.1.7. | Контрольное событие 6. Волонтерская акция «Планета детей» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 01.06.2025 г. | х | х | х | х | х | х | Х |
| 1.1.8. | Контрольное событие 7. Новогодняя волонтерская акция «Новогодняя сказка» для детей – сирот и детей из малообеспеченных семей | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 29.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.9. | Контрольное событие 8. Документов участников краевых, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов и т.д. | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 29.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.10. | Контрольное событие 9. 1 этап краевого конкурса «Лидер» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 31.03.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.11. | Контрольное событие 10. Церемония награждения талантливой молодежи округа «Созвездие молодых талантов» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 05.05.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.12. | Контрольное событие 11. Окружной этап КВН игры в Кировском муниципальном округе | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 31.05. 2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.13. | Контрольное событие 12. Церемония поощрения молодых специалистов округа участвующих в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 11.10.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.14. | Контрольное событие 13. Фестиваль «Ярмарка проектов» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 01.06.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.15. | Контрольное событие 14. Церемония награждения успешных предпринимателей округа в рамках проведения Дня единых действий «День российского предпринимательства» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 01.06.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.16 | Контрольное событие 15. Окружная конференция приуроченная дню российской науки | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А | 31.03.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Контрольное событие 16. Студенческая весна | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А | 01.06.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи и сохранение традиций казачества в Кировском муниципальном округе | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания молодежи в Кировском муниципальном округе | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | х |
| 2.1.1. | Контрольное событие 17. Районный праздник «День призывника» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 01.11.2025г | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 18. 1 этап юнармейской игры «Зарница» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 01.11.2025г | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 19. Конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 22.02.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Контрольное событие 20. Конкурс «Казачьему роду – нет переводу!» | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 27.02.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.5. | Контрольное событие 21. Соревнования по общефизической подготовке молодежи среди казачьих обществ округа | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 01.11.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.6. | Контрольное событие 22. Турнир по мини-футболу | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 15.11.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.7. | Контрольное событие 23. Военно-полевые сборы казачьей молодежи | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 31.07.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.8. | Контрольное событие 24. Турнир по военному лазертагу среди молодежи округа | Начальник отдела по работе с молодежью администрации Терехова Н.А. | 31.07.2025 г. | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                Т.Ю. Яковлева