АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26 декабря 2023 г.                                г. Новопавловск                                               № 558-р

Об утверждении детального плана – графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2024 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 года № 199 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025  и 2026 годов»

1. Утвердить  детальный план – график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2024 год.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Магомедова М-Т.З.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2024 года.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

Проект вносит первый заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края

М-Т.З. Магомедов

Визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Начальник отдела правового, кадрового

обеспечения и профилактики коррупционных

правонарушений администрации                                                     Т.С. Марочкина

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации                                                      А.П. Харенко

Начальник отдела экономического

развития и торговли администрации                                                   Е.Г. Редькина

Начальник финансового

управления администрации                                                           Г.В. Самохвалова

- Проект подготовил начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета финансового управления администрации                        И.И. Шумакова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2023г. № 558-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа, всего | в том числе: |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет муниципального округа |  | юриди-ческие лица | индиви-дуальные предпринима-тели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа Кировского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» | Начальник финансового управления администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Самохвалова Г.В. (далее – Самохвалова Г.В.) | х | 52711,58 | - | - | 52711,58 | - | - | - |
| 1. | Подпрограмма 1: «Повышение сбалансиро-ванности и устойчивости бюджетной системы Кировского муниципального округа» | Самохвалова Г.В. | х | 38106,58 | - | - | 38106,58 | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Повышение доходной базы бюджета муниципального округа | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1: Обеспечен темп роста поступлений в бюджет муниципального округа по налоговым и неналоговым доходам, в отчетном периоде 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года | Самохвалова Г.В. | 29.03.2024; 28.06.2024; 30.09.2024; 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: Координация стратеги-ческого и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2: Доведены до ответственных исполнителей муници-пальных программ Кировс-кого муниципального округа Ставропольского края предельные объемы бюд-жетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Кировского муниципального округа Ставропольского края | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий по составлению проекта решения Думы Кировского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – План мероприятий) | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 3: Разработан и представлен в администрацию Кировского муниципального округа Ставропольского края проект распоряжения админист-рации Кировского муници-пального округа «Об одобрении изменений бюджетного прогноза Кировского муниципального округа Ставропольского края на период до 2029 года» | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 4: Проведена оценка эффектив-ности программ | Самохвалова Г.В. | 29.03.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3: Организация планирования и исполнения бюджета муниципального округа | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Контрольное событие 5: Разработаны и утверждены основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | Контрольное событие 6: Доведены до главных распорядителей средств бюджета муниципального округа предельные объемы бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.3. | Контрольное событие 7: Сформирован реестр расходных обязательств Кировского муниципального округа Ставропольского края | Самохвалова Г.В. | 31.05.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.4. | Контрольное событие 8: Составлен проект решения Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Самохвалова Г.В. | 15.11.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.5. | Контрольное событие 9: Доведены до главных распорядителей средств бюджета муниципального округа бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального округа и лимиты бюджетных обязательств на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Самохвалова Г.В. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.6. | Контрольное событие 10: Составлен кассовый план исполнения бюджета городского округа на 2025 год | Самохвалова Г.В. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.7. | Контрольное событие 11: Сформирован годовой отчет об исполнении бюджета Кировского городского округа Ставропольского края за 2023 год | Самохвалова Г.В. | 01.03.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.8. | Контрольное событие 12: Представлен в Думу Кировского муниципального округа Ставропольского края проект решения Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюд-жета Кировского муници-пального округа Ставро-польского края за 2023 год» | Самохвалова Г.В. | 30.04.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.9. | Контрольное событие 13: Сформированы отчеты об исполнении бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края | Самохвалова Г.В. | 08.02.2024; 08.03.2024; 08.04.2024; 08.05.2024; 10.06.2024; 08.07.2024; 08.08.2024; 09.09.2024; 08.10.2024; 08.11.2024; 09.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4: Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерс-кого) учета и формиро-вание отчетности органов администрации и подве-домственных им муниципальных учреждений | Самохвалова Г.В. | х | 37962,00 | - | - | 37962,00 | - | - | - |
| 1.4.1. | Контрольное событие 14: Заключены соглашения с органами администрации и муниципальными казен-ными, бюджетными учреж-дениями Кировского муниципального округа Ставропольского края о передаче функций, связанных с ведением бюджетного (бухгалтерс-кого) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности, МКУ КМО СК «Межведомственный центр бухгалтерского обслужива-ния» | Самохвалова Г.В. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5: Предоставление органам местного самоуправления Кировского муниципального округа Ставропольского края и их структурным подразделениям с правами юридического лица, а также муниципальным учрежде-ниям, финансируемых из бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края, льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Контрольное событие 15: Доля органов местного самоуправления Кировского муниципального округа Ставропольского края и их структурных подразделений с правами юридического лица, а также муници-пальных учреждений, финансируемых из бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края, получающих льготу в виде полного освобождения от уплаты земельного налога | Самохвалова Г.В. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6: Своевременное исполнение обязательств по обслужива-нию муниципального долга Кировского муниципального округа Ставропольского края | Самохвалова Г.В. | х | 144,58 | х | х | 144,58 | х | х | х |
| 1.6.1. | Контрольное событие 16: Осуществлено своевремен-ное исполнение обязательств по обслуживанию муници-пального долга Кировского муниципального округа Ставропольского края | Самохвалова Г.В. | в сроки, устанавли-ваемые Планом мероприятий | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7: Организация и осуществ-ление внутреннего муници-пального финансового контроля | Самохвалова Г.В. | х | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Контрольное событие 17: Составлен отчет о результатах контрольной деятельности | Самохвалова Г.В. | 01.04.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8: Проведение мониторинга качества финансового менеджмента | Самохвалова Г.В. | х | 0,00 | х | х | 0,00 | х | х | х |
| 1.8.1. | Контрольное событие 18: Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента | Самохвалова Г.В. | 30.04.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспече-ние реализации программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | Самохвалова Г.В. | х | 14605,00 | х | х | 14605,00 | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: Обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы | Самохвалова Г.В. | х | 14605,00 | х | х | 14605,00 | х | х | х |
| 2.1.1. | Контрольное событие 19: Произведена выплата заработной платы | Самохвалова Г.В. | 01/16 числа каждого месяца | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 20: Произведена уплата налогов с заработной платы | Самохвалова Г.В. | 28 числа каждого месяца | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 21: Произведена оплата за услуги связи | Самохвалова Г.В. | 20 числа каждого месяца | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Контрольное событие 22: Произведена выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями | Самохвалова Г.В. | Согласно графику отпусков до 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.5. | Контрольное событие 23: Произведена оплата за прочие работы и услуги | Самохвалова Г.В. | 31.01.2024; 29.02.2024; 29.03.2024; 30.04.2024; 31.05.2024; 28.06.2024; 31.07.2024; 30.08.2024; 30.09.2024; 31.10.2024; 29.11.2024; 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |

- Управляющий делами администрации

- Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                              Т.Ю. Я