АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29 декабря 2022 г.                               г. Новопавловск                                                 № 567-р

О внесении изменений в детальный план - график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 41 О внесении изменений в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 429 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 2370 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 января 2018 года № 86                           «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края»

- Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 января 2022 года № 8-р «Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 год, изложив его в новой прилагаемой редакции.

- Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                     Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края                                                                          Е.В. Тупиченко

Визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Начальник отдела правового, кадрового

обеспечения и профилактики коррупционных

правонарушений администрации                                                     Т.С. Марочкина

Начальник отдела экономического

развития администрации                                                                       Е.Г. Редькина

Начальник финансового

управления администрации                                                            Г.В. Самохвалова

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации                                                      А.П. Харенко

Начальник отдела образования

и молодежной политики администрации                                                 И.В. Битик

Проект подготовил ведущий специалист-юрисконсульт отдела образования и молодежной политики администрации                                              К.И. Анфиногенов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2022г. № 567-р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события |  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет городского округа, всего |  | в том числе: |  |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования" | Начальник отдела образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края – Битик Ирина Валентиновна | Х |  | 861172,23 |  | 29919,96 |  | 466285,84 | 364966,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  | Х |  | 265424,31 |  | 0,00 |  | 118062,81 | 147361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому)» |  | Х |  | 261122,94 |  | 0,00 |  | 118062,81 | 143060,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведены мероприятия по обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведена промывка и опрессовка систем отопления в муниципальных организаций |  | 07.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Проведена за счет средств местного бюджета на специальную оценку условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации |  | 29.04.2022; 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольное событие 5. Застрахованы образовательные организации имеющих опасные объекты |  | 31.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций |  | 30.11.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8. Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.9. | Контрольное событие 9. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.10. | Контрольное событие 10. Материально-технически обеспечены органы местного самоуправления, органы администрации и муниципальные учреждения Кировского городского округа |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.11. | Контрольное событие 11. Оснащены пищеблоки дошкольных учреждений недостающим оборудованием и полной заменой старого оборудования и инвентаря |  | 31.08.2022; 31.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.12. | Контрольное событие 12. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.13. | Контрольное событие 13. Приобретен мягкий инвентарь для детских дошкольных учреждений |  | 31.08.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.14. | Контрольное событие 14. Обеспечена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |  | 20.01.2022; 18.02.2022; 18.03.2022; 20.04.2022; 20.05.2022; 20.06.2022; 20.07.2022; 19.08.2022; 20.09.2022; 20.10.2022; 18.11.2022; 20.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.15. | Контрольное событие 15. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» |  | Х |  | 4301,37 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4301,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 16. Проведены ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 17. Проведены ремонтные работы канализационных сетей в муниципальных образовательных организациях |  | 03.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 18. Проведена огнезащитная обработка муниципальных образовательных организаций |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 19. Проведены работы по ремонту кровель в муниципальных учреждениях и изготовление ПСД, за счет средств местного бюджета |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 20. Проведены работы системы отопления в муниципальных образовательных организациях и изготовлены ПСД, за счет средств местного бюджета |  | 30.09.2022; 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 21. Проведен строительный контроль |  | 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.7. | Контрольное событие 22. Устройство и ремонт теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков |  | 30.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.8. | Контрольное событие 23. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.9. | Контрольное событие 24. Проведены ремонтные работы в муниципальных учреждениях |  | 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.10. | Контрольное событие 25. Проведен ремонт напольного покрытия в здании МКДОУ «Детский сад №13 «Искорка» с. Орловка |  | 03.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.11. | Контрольное событие 26. Установлена система контроля и управления доступом в МКДОУ "Детский сад №19 "Звездочка" станицы Зольской |  | 18.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.12. | Контрольное событие 27. Проведен капитальнный ремонт помещений в МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской |  | 28.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.13. | Контрольное событие 28. Проведена замена электрических и газовых котлов в муниципальных учреждениях Кировского городского округа |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.14. | Контрольное событие 29. Замена котельного оборудования в МКДОУ "Детский сад №17 "Светлячок " ст. Советская |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма "Развитие общего образования" |  | Х |  | 471075,78 |  | 29919,96 |  | 306286,03 | 134869,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе» |  | Х |  | 451188,01 |  | 29919,96 |  | 290319,55 | 130948,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 30. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 31. Проведены мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 32. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организаций |  | 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольное событие 33. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольное событие 34. Застрахованы образовательные организации имеющих опасные объекты |  | 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6. | Контрольное событие 35. Проведена государственная итоговая аттестация (ГИА, ЕГЭ) |  | 30.08.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7. | Контрольное событие 36. Организация и обеспечения подвоза учащихся к общеобразовательным муниципальным организациям |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.8. | Контрольное событие 37. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.9. | Контрольное событие 38. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.10. | Контрольное событие 39. Установлены приборы учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.11. | Контрольное событие 40. Обеспечена техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.06.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.12. | Контрольное событие 41. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям |  | 31.08.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.13. | Контрольное событие 42. Материально-технически обеспечены органы местного самоуправления, органы администрации и муниципальные учреждений Кировского городского округа |  | 30.11.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.14. | Контрольное событие 43. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений и органов управления |  | 03.10.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.15. | Контрольное событие 44. Проведены ремонты и приобретена мебели по общеобразовательным учреждениям для размещения на базе школ проекта Современная школа |  | 31.08.2022; 10.10.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.16. | Контрольное событие 45. Обеспечены услуги частного охранного предприятия по охране муниципальных учреждений и органов власти |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.17. | Контрольное событие 46. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.18. | Контрольное событие 47. Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания |  | 20.01.2022; 18.02.2022; 18.03.2022; 20.04.2022; 20.05.2022; 20.06.2022; 20.07.2022; 19.08.2022; 20.09.2022; 20.10.2022; 18.11.2022; 20.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.19. | Контрольное событие 48. Обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.20. | Контрольное событие 49. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.21. | Контрольное событие 50. Приобретены новогодние подарки детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровление детей» |  | Х |  | 5723,36 |  | 0,00 |  | 5723,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 51. Обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | 30.06.2022; 29.07.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Основное мероприятие "Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН" |  | Х |  | 3508,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3508,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Контрольное событие 52. Проведена ликвидация аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольное событие 53. Проведена огнезащитная обработка муниципальных образовательных организаций |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольное событие 54. Оплачены услуги по проведению строительного контроля |  | 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4. | Контрольное событие 55. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.5. | Контрольное событие 56. Проведены ремонтные работы в муниципальных учреждениях |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.6. | Контрольное событие 57. Проведена замена электрических котлов в муниципальных учреждениях Кировского городского округа |  | 31.10.2022; 17.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.7. | Контрольное событие 58. Проведен ремонт кабинетов и приобретение мебели МБОУ "СОШ № 8 с. Горнозаводское" |  | 31.08.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.8. | Контрольное событие 59. Обследование здания МБОУ "Гимназия № 1" г.Новопавловска |  | 01.10.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Реализация регионального проекта "Современная школа" |  | Х |  | 8217,60 |  | 0,00 |  | 7806,72 | 410,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Контрольное событие 60. Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | Х |  | 1 447,37 |  | 0,00 |  | 1 445,92 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Контрольное событие 61. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы условия для занятий физической культурой и спортом |  | 31.08.2022; 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6. | Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  | Х |  | 990,48 |  | 0,00 |  | 990,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Контрольное событие 62. Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" |  | Х |  | 20967,16 |  | 0,00 |  | 370,29 | 20596,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей» |  | Х |  | 20491,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 20491,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 63. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 64. Проведены обязательные медицинские осмотры работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.09.2022; 30.10.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольное событие 65. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организаций |  | 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольное событие 66. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Контрольное событие 67. Проведены обучения первой помощи работников образовательных организаций |  | 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.6. | Контрольное событие 68. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.06.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.7. | Контрольное событие 69. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.8. | Контрольное событие 70. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях дополнительного образования" |  | Х |  | 370,29 |  | 0,00 |  | 370,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Контрольное событие 71. Обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | 30.06.2022; 29.07.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Основное мероприятие «Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» |  | Х |  | 105,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Контрольное событие 72. Проведены работы по огнезащитной обработке в муниципальных образовательных организациях |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2. | Контрольное событие 73. Проведены работы по демонтажу и монтажу примыканий ПВХ-окон к металлоконструкциям МКОУ ДО "ДЮСШ" ст Советской |  | 29.07.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма "Сохранение здоровья и безопасности детей" |  | Х |  | 85994,14 |  | 0,00 |  | 41566,72 | 44427,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей» |  | Х |  | 3793,53 |  | 0,00 |  | 715,76 | 3077,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Контрольное событие 74. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | Контрольное событие 75. Обеспечены питанием в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания |  | 30.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Основное мероприятие «Внедрение полноценного рационального питания» |  | Х |  | 34826,21 |  | 0,00 |  | 2689,13 | 32137,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Контрольное событие 76. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.2. | Контрольное событие 77. Обеспечены питанием в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания |  | 30.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3. | Основное мероприятие «Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и акарицидных мероприятий» |  | Х |  | 540,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 540,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | Контрольное событие 78. Проведен производственный контроль, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий |  | 10.06.2022; 08.07.2022; 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности» |  | Х |  | 486,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 486,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | Контрольное событие 79. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.5. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья» |  | Х |  | 7328,28 |  | 0,00 |  | 1079,52 | 6248,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1. | Контрольное событие 80. Обеспечено бесплатным питание детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.5.2. | Контрольное событие 81. Обеспечены питанием в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания |  | 30.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.6. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование» |  | Х |  | 39018,63 |  | 0,00 |  | 37082,31 | 1936,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1. | Контрольное событие 82. Обеспечены питанием в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания |  | 30.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.6.2. | Контрольное событие 83. Обеспечены бесплатным горячего питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  | Х |  | 17710,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 17710,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" |  | Х |  | 6102,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6102,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Контрольное событие 84. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 31.03.2022; 30.06.2022; 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2. | Контрольное событие 85. Выплата по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 08.04.2022; 06.05.2022; 10.06.2022; 08.07.2022; 10.08.2022; 09.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 09.12.2022; 30.12.2022; |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.3. | Контрольное событие 86. Обеспечение дополнительных гарантий муниципальным служащим |  | 10.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.4. | Контрольное событие 87. Создание и технической поддержки регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.09.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.5. | Контрольное событие 88. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.5. | Контрольное событие 89. Проведена аттестация информационных систем по муниципальным учреждениям образования |  | 30.11.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Основное мероприятие «Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования» |  | Х |  | 10896,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10896,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Контрольное событие 90. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 31.03.2022; 30.06.2022; 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.2. | Контрольное событие 91. Разработаны проекты на размещение производственных отходов по муниципальным организациям |  | 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.3. | Контрольное событие 92. Изготовлена проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза по муниципальным учреждениям |  | 29.07.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3. | Основное мероприятие «Организация городских и участие в краевых мероприятиях» |  | Х |  | 711,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 711,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1. | Контрольное событие 93. Мероприятия по развитию образования в Кировском городском округе |  | 31.03.2022; 30.06.2022; 30.09.2022; 30.12.2022 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                       Т.Ю. Яковлева