АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30 декабря 2022 г.                               г. Новопавловск                                                 № 568-р

Об утверждении детального план - графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 2370 «Об утверждении муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 31 января 2018 года № 86                           «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края»

- Утвердить детальный план - график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2023 год, изложив его в новой прилагаемой редакции.

- Отделу по информационным технологиям и защите информации администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

- Настоящее распоряжение вступает в силу c 01 января 2023 года.

Глава Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                     Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского городского округа Ставропольского края                                                                          Е.В. Тупиченко

Визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Начальник отдела правового, кадрового

обеспечения и профилактики коррупционных

правонарушений администрации                                                     Т.С. Марочкина

Начальник отдела экономического

развития администрации                                                                       Е.Г. Редькина

Начальник финансового

управления администрации                                                            Г.В. Самохвалова

Начальник отдела по организационным

и общим вопросам администрации                                                      А.П. Харенко

Начальник отдела образования

и молодежной политики администрации                                                 И.В. Битик

Проект подготовил ведущий специалист-юрисконсульт отдела образования и молодежной политики администрации                                              К.И. Анфиногенов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2022г. № 568-р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2023 финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события |  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет городского округа, всего |  | в том числе: |  |  |  | налоговые расходы местные бюджеты | средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | бюджет городского округа |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования" | Начальник отдела образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края – Битик Ирина Валентиновна | Х |  | 874519,53 |  | 0,00 |  | 485229,25 | 389290,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  | Х |  | 269722,55 |  | 0,00 |  | 114153,39 | 155569,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций, присмотр и уход, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (на дому)» |  | Х |  | 263189,29 |  | 0,00 |  | 114153,39 | 149035,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Проведены мероприятия по обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольное событие 3. Проведена промывка и опрессовка систем отопления в муниципальных организаций |  | 02.11.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольное событие 4. Застрахованы образовательные организации имеющих опасные объекты |  | 02.11.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольное событие5. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольное событие 6. Оснащены пищеблоки дошкольных учреждений недостающим оборудованием и полной заменой старого оборудования и инвентаря |  | 30.06.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7. | Контрольное событие 7. Приобретен мягкий инвентарь для детских дошкольных учреждений |  | 30.06.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8. | Контрольное событие 8. Оснащение медицинского кабинета в МКДОУ Детский сад № 29 Росинка г. Новопавловска |  | 30.06.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.9. | Контрольное событие 9. Приобретение мебели в 1 группу в МКДОУ Детский сад № 14 Колосок с.Горнозаводского |  | 30.06.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.10. | Контрольное событие 10. Обеспечена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях |  | 20.01.2023; 20.02.2023; 20.03.2023; 20.04.2023; 19.05.2023; 20.06.2023; 20.07.2023; 18.08.2023; 20.09.2023; 20.10.2023; 18.11.2023; 20.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.11. | Контрольное событие 11. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |  | 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Приведение зданий дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН» |  | Х |  | 6533,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6533,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Контрольное событие 12. Проведены ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 13. Проведена огнезащитная обработка муниципальных образовательных организаций |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольное событие 14. Проведен строительный контроль |  | 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 15. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 16. Проведен капитальный ремонт кровли администрации здания МКДОУ "Детский сад №6 "Аленушка" г. Новопавловска |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.6. | Контрольное событие 17. Проведен капитальный ремонт помещений в МКДОУ "Детский сад № 20 "Ягодка" ст. Советской |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.7. | Контрольное событие 17. Пролведен монтаж системы вентиляции в МКДОУ "Детский сад №5 "Солнышко" г.Новопавловска |  | 31.03.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.8. | Контрольное событие 19. Проведен ремонт системы водоснабжения МБДОУ "Детский сад №9 "Журавлик" станицы Марьинской |  | 30.06.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.9. | Контрольное событие 20. Проведен капитальный ремонт системы отопления, замена котельного оборудования МКДОУ "Детский сад №17 "Светлячок" станицы Советской |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма "Развитие общего образования" |  | Х |  | 477896,57 |  | 0,00 |  | 333932,32 | 143964,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности и качества образования в Кировском городском округе» |  | Х |  | 450950,63 |  | 0,00 |  | 314744,79 | 136205,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие 21. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольное событие 22. Проведены мероприятия по проведению обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций |  | 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольное событие 23. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организаций |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольное событие 24. Застрахованы образовательные организации имеющих опасные объекты |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | Контрольное событие 25. Проведена государственная итоговая аттестация (ГИА, ЕГЭ) |  | 31.07.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.6. | Контрольное событие 26. Организация и обеспечения подвоза учащихся к общеобразовательным муниципальным организациям |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7. | Контрольное событие 27. Проведены психиатрические освидетельствования работников образовательных организаций |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.8. | Контрольное событие 28. Обеспечена техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.06.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.9. | Контрольное событие 29. Обеспечены услуги частного охранного предприятия по охране муниципальных учреждений и органов власти |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.10. | Контрольное событие 30. Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания |  | 20.01.2023; 20.02.2023; 20.03.2023; 20.04.2023; 19.05.2023; 20.06.2023; 20.07.2023; 18.08.2023; 20.09.2023; 20.10.2023; 18.11.2023; 20.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.11. | Контрольное событие 31. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.12. | Контрольное событие 32. Обеспечены ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровление детей» |  | Х |  | 5511,48 |  | 0,00 |  | 5511,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Контрольное событие 33. Обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | 30.06.2023; 31.07.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Основное мероприятие "Приведение зданий образовательных организаций в соответствии с требованиями СанПиН" |  | Х |  | 7113,17 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7113,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Контрольное событие 34. Проведена ликвидация аварийных ситуаций по муниципальным образовательным организациям |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольное событие 35. Проведена огнезащитная обработка муниципальных образовательных организаций |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольное событие 36. Оплачены услуги по проведению строительного контроля |  | 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4. | Контрольное событие 37. Изготовлена проектно-сметная документация по муниципальным учреждениям |  | 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.5. | Контрольное событие 38. Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "СОШ №3" станицы Советской |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.6. | Контрольное событие 39. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания и госэкспертиза достоверности сметной стоимости ПСД МБОУ СОШ №4 ст. Зольской |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Реализация регионального проекта "Современная школа" |  | Х |  | 12875,85 |  | 0,00 |  | 12232,05 | 643,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Контрольное событие 40. Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | Х |  | 1445,44 |  | 0,00 |  | 1443,99 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Контрольное событие 41. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы условия для занятий физической культурой и спортом |  | 31.08.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" |  | Х |  | 19134,05 |  | 0,00 |  | 353,39 | 18780,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для деятельности организаций дополнительного образования детей» |  | Х |  | 18780,66 |  | 0,00 |  | 0,00 | 18780,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Контрольное событие 42. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольное событие 43. Проведены обязательные медицинские осмотры работников муниципальных образовательных организаций |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольное событие 44. Проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления в муниципальных организаций |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольное событие 45. Проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления и органах администрации |  | 30.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Контрольное событие 46. Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 30.06.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.6. | Контрольное событие 47. Обеспечение деятельности муниципальных модельных опорных центров персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях дополнительного образования" |  | Х |  | 353,39 |  | 0,00 |  | 353,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Контрольное событие 48. Обеспечение отдыха и оздоровления детей |  | 30.06.2023; 31.07.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма "Сохранение здоровья и безопасности детей" |  | Х |  | 89482,15 |  | 0,00 |  | 36790,15 | 52692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей» |  | Х |  | 4155,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4155,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Контрольное событие 49. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Основное мероприятие «Внедрение полноценного рационального питания» |  | Х |  | 36947,71 |  | 0,00 |  | 0,00 | 36947,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Контрольное событие 50. Мероприятия по совершенствованию организации питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3. | Основное мероприятие «Организация ежегодного проведения образовательными организациями производственного контроля, дератизационных, дезисекционных и акарицидных мероприятий» |  | Х |  | 729,28 |  | 0,00 |  | 0,00 | 729,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | Контрольное событие 51. Проведен производственный контроль, дератизационных, дезисекционных и аккарицидных мероприятий |  | 09.06.2023; 07.07.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению зданий образовательных организаций нормам пожарной безопасности» |  | Х |  | 902,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 902,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | Контрольное событие 52. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.5. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья» |  | Х |  | 8020,68 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8020,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1. | Контрольное событие 53. Обеспечено бесплатным питание детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Кировского городского округа |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.6. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование» |  | Х |  | 38726,47 |  | 0,00 |  | 36790,15 | 1936,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.1. | Контрольное событие 54. Обеспечены бесплатным горячего питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  | Х |  | 18284,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 18284,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" |  | Х |  | 6312,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6312,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Контрольное событие 55. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2. | Контрольное событие 56. Выплата по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 09.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 08.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 08.12.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.3. | Контрольное событие 57. Создание и технической поддержки регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) |  | 29.09.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Основное мероприятие «Обеспечение хозяйственного и методического обслуживания организаций, подведомственных отделу образования» |  | Х |  | 11265,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 11265,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Контрольное событие 58. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.3. | Основное мероприятие «Организация городских и участие в краевых мероприятиях» |  | Х |  | 706,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 706,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1. | Контрольное событие 59. Мероприятия по развитию образования в Кировском городском округе |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 29.09.2023; 29.12.2023 |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |

Управляющий делами администрации

Кировского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                       Т.Ю. Яковлева