АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28 декабря 2023 г.                                 г. Новопавловск                                                  № 591-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» на 2023 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 года № 197 «О внесении изменений                        в решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от           20 декабря 2022 года № 38 «О бюджете Кировского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 января 2018 года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением от 29 декабря 2022 года № 561-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» на 2023 год, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Макарченко С.В.

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края                                                          С.В. Макарченко

| Управляющий делами администрации |  | Т.Ю. Яковлева |
| --- | --- | --- |
| Начальник финансового управления администрации |  | Г.В. Самохвалова |
| Начальник отдела экономического развития и торговли администрации |  | Е.Г. Редькина |

Начальник отдела правового, кадрового

обеспечения и профилактики коррупционных

правонарушений администрации                                                     Т.С. Марочкина

Начальник отдела по организационным и

общим вопросам администрации                                                          А.П. Харенко

Начальник отдела

жилищно - коммунального хозяйства

администрации                                                                                    В.Н. Соседский

Проект  подготовил  консультант   отдела   жилищно-коммунального  хозяйства администрации                                                                                             Т.А. Щука

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023г. № 591-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей»

на 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего |  | в том числе: |  |  |  |  | налоговые расходы местные бюджеты |  | средства участников Программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | юридические лица |  | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  | - Программа «Обеспечение жильем молодых семей» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. |  | 14904,22 |  | 0 |  | 14149,27 | 754,94 |  | х |  | х |  | 13055,25 |
| 1. | Подпрограмма «Оказание поддержки молодым семьям по улучшению жилищных условий» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. |  | 14904,22 |  | 0 |  | 14149,27 | 754,94 |  | х |  | х |  | 13055,25 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. |  | 14904,22 |  | 0 |  | 14149,27 | 754,94 |  | х |  | х |  | 13055,25 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1 Выданы извещения (свидетельства) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям включенным в список претендентов | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. | 01.03.2023 | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2 Произведены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, получившим извещения (свидетельства)... | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А.. | 30. 09.2023 | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  | х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» и общепрограммные мероприятия» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. | х | Не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. | х | Не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 3 Участие в отборе муниципальных образований, для участия в Программе в 2023 году | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А.. | 01.09.2023 | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  |
| 2.1.2. | Контрольное событие 4 Заключено соглашение между администрацией и министерством строительства и архитектуры Ставропольского края | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. | 01.02.2023 | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  |
| 2.1.3. | Контрольное событие 5 Проверка сведений в документах молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. | 01.03.2023 | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                                 Т.Ю. Яковлева