АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28 декабря 2023 г.                                г. Новопавловск                                               № 595-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» на 2024 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 года № 199 «О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

1. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» на 2024 год.

2.    Отделу информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                     на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Макарченко С.В.

4.    Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края                                                          С.В. Макарченко

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Начальник финансового управления администрации                Г.В. Самохвалова

Начальник отдела экономического развития

и торговли администрации                                                                  Е.Г. Редькина

Начальник отдела правового, кадрового

обеспечения и профилактики коррупционных

правонарушений администрации                                                     Т.С. Марочкина

Начальник отдела по организационным и

общим вопросам администрации                                                          А.П. Харенко

Начальник отдела

жилищно - коммунального хозяйства

администрации                                                                                    В.Н. Соседский

Проект  подготовил  консультант   отдела   жилищно-коммунального  хозяйства администрации                                                                                             Т.А. Щука

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023г. № 595-р |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей»

на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет городского округа, всего |  | в том числе: |  |  |  |  | налоговые расходы местные бюджеты |  | средства участников Программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет | бюджет городского округа |  |  |  | юридические лица |  | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  | - Программа «Обеспечение жильем молодых семей» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. |  | 3 896,35 |  | 3 369,04 |  | 177,31 | 350,00 |  | х |  | х |  | 12 056,18 |
| 1. | Подпрограмма «Оказание поддержки молодым семьям по улучшению жилищных условий» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. |  | 3 896,35 |  | 3 369,04 |  | 177,31 | 350,00 |  | х |  | х |  | 12 056,18 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. |  | 3 896,35 |  | 3 369,04 |  | 177,31 | 350,00 |  | х |  | х |  | 12 056,18 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1 Выданы извещения (свидетельства) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям включенным в список претендентов | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. | 01.03.2024 | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  | х |
| 1.2.1. | Контрольное событие 2 Произведены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, получившим извещения (свидетельства)... | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А.. | 30. 09.2024 | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  | х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» и общепрограммные мероприятия» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. | х | Не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. | х | Не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Контрольное событие 3 Участие в отборе муниципальных образований, для участия в Программе в 2023 году | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А.. | 01.09.2024 | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  |
| 2.1.2. | Контрольное событие 4 Заключено соглашение между администрацией и министерством строительства и архитектуры Ставропольского края | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. | 01.02.2024 | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  |
| 2.1.3. | Контрольное событие 5 Проверка сведений в документах молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году | Консультант отдела жилищно– коммунального хозяйства администрации Щука Т.А. | 01.03.2024 | х | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |  |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                                 Т.Ю. Яковлева