****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

29 декабря 2023 г.  **г. Новопавловск** № 601-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального» на 2024 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа  
Ставропольского края от 21 декабря 2023 года № 199 «О бюджете Кировского  
муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период  
2025 и 2026 годов»

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального» на 2024 год.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее распоряжение в установленном порядке на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Макарченко С.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2024 года.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края С.В. Макарченко

Визируют:

Управляющий делами администрации Т.Ю. Яковлева

Начальник отдела

правового, кадрового обеспечения

и профилактики коррупционных

правонарушений администрации Т.С. Марочкина

Начальник отдела

по организационным и общим вопросам

администрации А.П. Харенко

Начальник финансового управления

администрации Г.В. Самохвалова

Начальник отдела экономического

развития и торговли администрации Е.Г. Редькина

Проект подготовил начальник отдела по работе с территориями администрации В.В. Кустова

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Кировского муниципального округа  Ставропольского края  от 29 декабря 2023г. № 601-р |

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Кировского муниципального округа Ставропольского края

«Благоустройство территории населенных пунктов

Кировского муниципального округа» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | |
| бюджет муниципального округа, всего | в том числе: | | | налоговые расходы  местные бюджеты | средства участников Программы | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет муниципального округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Благоустройство территории населенных пунктов Кировского муниципального округа» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 106067,33 | 0,00 | 6133,53 | 98446,48 | 0,00 | 00,00 | 1487,31 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание и благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 74313,85 | 0,00 | 6133,53 | 66693,01 | 0,00 | 00,00 | 1487,31 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Содержание территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 36861,51 | 0,00 | 0,00 | 36861,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1.  Израсходованы средства на содержание территорий | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2. Обустроены площадки для крупногабаритных отходов | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Реализация проектов в рамках Губернаторской программы поддержки местных инициатив | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 13775,44 | 0,00 | 6133,52 | 6278,60 | 0,00 | 0,00 | 1228,31 |
| 1.2.1 | Контрольное событие 3. Обустроена комплексная спортивная площадка по ул. Калинина в с. Горнозаводское | начальник Горнозаводского территориального отдела  Богдан С.А. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольное событие 4.  Установлено ограждение центральной площади в пос. Коммаяк | начальник Новосредненского территориального отдела  Пудченко С.Л. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Контрольное событие 5. Обустроена входная зона и оргаждение площади ст. Марьинской | начальник Марьинского территориального отдела  Кузнецова Н.С. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.4. | Контрольное событие 6. Установлены малые архитектурные формы и элементы благоустройства в парковой зоне с. Орловска | начальник Орловского территориального отдела  Дядюк А.Л. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.5. | Контрольное событие 7. Установлено ограждение кладбища ст. Старопавловской | начальник Старопавловского территориального отдела  Кухнов В.В. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Реализация инициативных проектов муниципальной практики «Твой проект» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 23676,90 | 0,00 | 0,00 | 23417,89 | 0,00 | 0,00 | 259,00 |
| 1.3.1. | Контрольное событие 8 Благоустроена территория, прилегающая к Обелиску погибшим на фронтах Великой Отечественной войны х. Пегушин | начальник Орловского территориального отдела  Дядюк А.Л. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | Контрольное событие 9  Обустроена детская игровая площадка в хуторе Курганном | начальник Горнозаводского территориального отдела  Богдан С.А. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.3. | Контрольное событие 10  Обустроен тротуар по ул. Комсомольской от ул.Красной до ул. Ставропольской в городе Новопавловске | начальник МКУ «Зеленый город»  Радионов Д.Н. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.4. | Контрольное событие11  Устроено видео наблюдение центральной части села Орловки | начальник Орловского территориального отдела  Дядюк А.Л. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.5 | Контрольное событие 12  Устроена спортивная площадка с антивандальными тренажерами по ул. Н.Ломоносова в станице Марьинской | начальник Марьинского территориального отдела  Кузнецова Н.С. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.6. | Контрольное событие 13  Осуществлен ремонт ограждения кладбища в ст. Советская | начальник Советского  территориального отдела  Лисиченко А.Н. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.7. | Контрольное событие14  Приобретен минитрактор садовый для парка Кура | начальник МКУ «Зеленый город»  Радионов Д.Н. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.8 | Контрольное событие 15 Благоустроена часть ул. Кирова в г. Новопавловске (от ул.Красная до дома №37/2 по ул.Кирова) | начальник МКУ «Зеленый город»  Радионов Д.Н. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.9. | Контрольное событие 16 Произведен ремонт детской игровой площадки по адресу пл. Ленина | начальник МКУ «Зеленый город»  Радионов Д.Н. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.10. | Контрольное событие17 Произведен ремонт детских игровых площадок по адресу пл. Кирова | начальник МКУ «Зеленый город»  Радионов Д.Н. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.11. | Контрольное событие 18 Приобретена коммунальная техника | начальник МКУ «Зеленый город»  Радионов Д.Н. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.12. | Контрольное событие19 Осуществлен монтаж двух новых точек уличного освещения ул. Молодежная с. Горнозаводское | начальник Горнозаводского территориального отдела  Богдан С.А. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.13. | Контрольное событие 20 Осуществлен монтаж системы охранного наблюдения центральной части ст.Зольской | начальник Зольского территориального отдела  Голяндин А.А. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.14. | Контрольное событие 21  Осуществлен монтаж новых точек уличного освещения ул.Советская от ул. Первомайской до ул.Автомобильной | начальник Орловского территориального отдела  Дядюк А.Л. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.15. | Контрольное событие 22  Осуществлен монтаж новых точек уличного освещения ул.Советская от ул. Первомайской до ул.Автомобильной | начальник Орловского территориального отдела  Дядюк А.Л. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.16. | Контрольное событие23 Осуществлен монтаж новых точек уличного освещения ул.Автомобильной от ул.Молодежной до ул.Мира | начальник Орловского территориального отдела  Дядюк А.Л. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.17. | Контрольное событие24  Благоустроены тротуары парка в п. Коммаяк | начальник Новосредненского территориального отдела  Пудченко С.Л. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.18. | Контрольное событие25 Устроен тротуар по ул.Титова пос.Комсомолец | начальник Комсомольского территориального отдела  Братунов С.А. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.19. | Контрольное событие 26 Осуществлен монтаж уличного освещения по ул. Набережная п. Комсомолец | начальник Комсомольского территориального отдела  Братунов С.А. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Реализация мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Контрольное событие 27 Осуществлен ремонт детской площадки | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. | 30.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского муниципального округа» и общепрограммные мероприятия» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 11320,69 | 0,00 | 0,00 | 11320,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | начальник отдела по работе с территориями администрации Кустова В.В. |  | 31753,48 | 0,00 | 0,00 | 31753,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Контрольное событие 10. Произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Зеленый город» и МКУ «Комунальник» | Начальник Новопавловского территориального отдела Рябых М.Н.  Начальник Зольского территориального отдела Голяндин А.А. | 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края Т.Ю. Яковлева