****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

25 марта 2025 г.  **г. Новопавловск** № 98-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год

В соответствии с решением Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края от 20 февраля 2025 года № 338 «[О внесении изменений в решение Думы Кировского муниципального округа Ставропольского края](http://kir-portal.ru/duma/doc/55_16.03.2023.doc) от 19 декабря 2024 года № 315 [«О бюджете Кировского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»](http://kir-portal.ru/duma/doc/55_16.03.2023.doc), [постановлением](consultantplus://offline/ref=1D2EA7B90B04D72D18A0648760F735F84207531774F006C77EBC73B444FC61EDE7E52E54752DD33FQ5J) администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023 года № 2616 «Об утверждении муниципальной программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

1. Внести изменения в детальный план-график, утвержденный распоряжением администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 25 декабря 2024 года № 553-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципального программы Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по информационной политике, информационным технологиям и защите информации администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края разместить в установленном порядке настоящее распоряжение на официальном портале администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Документы».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Тупиченко Е.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Кировского муниципального округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края М-Т.З. Магомедов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Е.В. Тупиченко | | |
| Визируют: |  |  |
| Управляющий делами администрации |  | Т.Ю. Яковлева |
| Начальник правового отдела администрации |  | И.В. Яковенко |
| Начальник отдела по организационным и общим вопросам администрации |  | А.П. Харенко |
| Заместитель начальника финансового управления администрации |  | Е.В. Халеева |
| Исполняющий обязанности начальника отдела экономического развития и торговли администрации |  | А.Н. Курков |
| Начальник отдела физической культуры  и спорта администрации |  | Г.С. Асатурян |
| Проект подготовил главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации Т.Г. Беспалова | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Кировского муниципального округа  Ставропольского края  от 25 марта 2025 г. № 98-р |

Детальный план-график реализации муниципальной программы

Кировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | | |
| бюджет муниципально  го округа, всего | | в том числе: | | | налоговые расходы  местные бюджеты | средства участников Программы | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет муниципального округа | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программаКировского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | Асатурян Г.С. – начальник отдела физической культуры и спорта администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С.) | х | 21895,86 | | 0,00 | 0,00 | 21895,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Подпрограмма 1:**  «Развитие массового спорта в Кировском муниципальном округе», всего | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | х | 9627,86 | | 0,00 | 0,00 | 9627,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1:** «Участие команд и спортсменов Кировского муниципального округа в краевых, Российских и международных соревнованиях» | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | х | 1883,20 | | 0,00 | 0,00 | 1883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | **Контрольное событие 1:** Приняли участие в краевых, Российских и международных соревнованиях не менее 315 человек в год | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | 30.03.2025  29.06.2025  28.09.2025  28.12.2025 | х | | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2:** «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского муниципального округа» | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | х | 2894,00 | | 0,00 | 0,00 | 2894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | **Контрольное событие 2:** Проведены официальные спортивные соревнования в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий Кировского муниципального округа на текущий год в количестве не менее 57 единиц в год | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | 30.03.2025  29.06.2025  28.09.2025  28.12.2025 | х | | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | **Основное мероприятие 1.3:** «Развитие детско-юношеского спорта» | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | х | 1669,00 | | 0,00 | 0,00 | 1669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | **Контрольное событие 3:**  Приняли участие в краевых, Российских и международных соревнованиях обучающиеся в детско-юношеской спортивной школе Кировского муниципального округа не менее 295 человек в год | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | 30.03.2025  29.06.2025  28.09.2025  28.12.2025 | х | | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | **Контрольное событие 4:** Проведено в муниципальном округе официальных спортивных соревнований для детей и юношей в количестве не менее 40 единиц в год | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | 30.03.2025  29.06.2025  28.09.2025  28.12.2025 | х | | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | **Основное мероприятие 1.4:** «Обеспечение доступности населения к объектам спорта» | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | 30.03.2025  29.06.2025  28.09.2025  28.12.2025 | 3181,66 | | 0,00 | 0,00 | 3181,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | **Контрольное событие 5:**  Оснащен объект спортивной инфраструктурой  спортивно-технологическим оборудованием | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | 30.03.2025  29.06.2025  28.09.2025  28.12.2025 | х | | х | х | х | х | х | х |
| 2. | **Подпрограмма 2:** «Формирование мотивации у различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом» | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | х | не требует финансирования | | | | | | | |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2.1:** «Присвоение спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского муниципального округа» | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | х | не требует финансирования | | | | | | | |
| 2.1.1. | **Контрольное событие 6:** Присвоено спортивных и юношеских разрядов спортсменам Кировского муниципального округа не менее 50 единиц в год | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | 30.03.2025  29.06.2025  28.09.2025  28.12.2025 | х | х | | х | х | х | х | х |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2.2:** «Завоевание призовых мест спортсменами Кировского муниципального округа на всероссийских, краевых и окружных спортивных мероприятиях» | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | х | не требует финансирования | | | | | | | |
| 2.2.1. | **Контрольное событие 7:** Доля призовых мест, занятых спортсменами Кировского муниципального округа на всероссийских и краевых спортивных мероприятиях в общем количестве участвующих спортсменов округа, не менее 42% | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С.. | 30.03.2025  29.06.2025  28.09.2025  28.12.2025 | х | х | | х | х | х | х | х |
| 3. | **Подпрограмма 3:** «Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | х | 12268,00 | 0,00 | | 0,00 | 12268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3.1:** «Обеспечение деятельности по реализации Программы» | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | х | 12268,00 | 0,00 | | 0,00 | 12268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | **Контрольное событие 8:**  Выплата заработной платы сотрудникам ОФКиС АКМО СК и работникам подведомственной организации МКУС «СКЦ «Каскад» КМО СК» | Начальник ОФКиС АКМО СК  Асатурян Г.С. | 30.01.2025  28.02.2025  30.03.2025  28.04.2025  30.05.2025  30.06.2025  28.07.2025  30.08.2025  29.09.2025  30.10.2025  30.11.2025  29.12.2025 | х | х | | х | х | х | х | х |

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий делами администрации  Кировского муниципального округа  Ставропольского края | Т.Ю. Яковлева |