## 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края
ФОРМА
муниципальных краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы
Капитального ремонта общего имущетсва многоквартирных домов, расположенных на территриии Кировского городского округа Ставропольского края на 2020-2022 годы
Таблица 1
№ п/п по МО | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО/СпСч) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет | всего: | в том числе:
[16 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2020 год
Кировский городской округ | Кировский городской округ
1 | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д.73 | РО | 1976 |  | кирпичные | 2 | 2 | 726 | 722.5 | 722.5 | 31 | нет | нет | нет | 199785.84 | 0 | 0 | 0 | 199785.84 | 276.5202 | 2020-12-31
2 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.101 | РО | 1964 |  | кирпичные | 2 | 2 | 706 | 702.9 | 702.9 | 35 | нет | нет | нет | 449322.04 | 0 | 0 | 0 | 449322.04 | 639.2403 | 2020-12-31
3 | п. Комсомолец, ул. Ленина, д.23 | РО | 1964 |  | прочие | 2 | 1 | 377.2 | 233.6 | 233.6 | 17 | нет | нет | нет | 1174099.3 | 0 | 0 | 0 | 1174099.3 | 5026.11 | 2020-12-31
4 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.16 | РО | 1963 |  | прочие | 2 | 1 | 422 | 380 | 380 | 20 | нет | нет | нет | 1163268.37 | 0 | 0 | 0 | 1163268.37 | 3061.2326 | 2020-12-31
Итого по Кировскому городскому округу за 2020 год | Итого по Кировскому городскому округу за 2020 год | [6 empty] | 2231.2 | 2039 | 2039 | 103 |  |  |  | 2986475.55 |  |  |  | 2986475.55
год проведения работ | 2021 год
Кировский городской округ
1 | г. Новопавловск, ул.Центральная, д. 39 | РО | 1964 |  | кирпичные | 2 | 2 | 352 | 348.2 | 348.2 | 16 | нет | нет | нет | 1736089.92 | 0 | 0 | 0 | 1736089.92 | 4985.8987 | 2021-12-31
2 | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д.53 | РО | 1970 |  | кирпичные | 2 | 1 | 366.1 | 329.1 | 329.1 | 20 | нет | нет | нет | 3760115.8 | 0 | 0 | 0 | 3760115.8 | 10270.73 | 2021-12-31
Итого по Кировскому городскому округу за 2021 год | Итого по Кировскому городскому округу за 2021 год | [6 empty] | 718.1 | 677.3 | 677.3 | 36 |  |  |  | 5496205.72 |  |  |  | 5496205.72
2022 год
Кировский городской округ
1 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.16 | РО | 1963 |  | прочие | 2 | 1 | 422 | 380 | 380 | 20 | нет | нет | нет | 1190786.936 | 0 | 0 | 0 | 1193786.93 | 3133.6498 | 2022-12-31
2 | г. Новопавловск, ул. Лесная, д.3 | РО | 1978 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1490.5 | 972.2 | 972.2 | 42 | нет | нет | нет | 4419747.64 | 0 | 0 | 0 | 4419747.64 | 4546.1301 | 2022-12-31
3 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.108 | РО | 1974 |  | прочие | 2 | 1 | 350 | 345.2 | 345.2 | 11 | нет | нет | нет | 1542185.3 | 0 | 0 | 0 | 1542185.3 | 4467.5125 | 2022-12-31
4 | г. Новопавловск, ул. Центральная, д.39 | РО | 1967 |  | кирпичные | 2 | 2 | 352 | 348.2 | 348.2 | 16 | нет | нет | нет | 2212093.27 | 0 | 0 | 0 | 2212093.27 | 6352.9387 | 2022-12-31
5 | г. Новопавловск, ул. Восточная, 18 | РО | 1953 |  | прочие | 2 | 1 | 440 | 414.5 | 414.5 | 21 | нет | нет | нет | 344906.35 | 0 | 0 | 0 | 344906.35 | 832.1022 | 2022-12-31
6 | п. Коммаяк, ул. Ленина, д.38 | РО | 1958 |  | кирпичные | 2 | 1 | 304 | 304 | 304 | 11 | нет | нет | нет | 167263.4 | 0 | 0 | 0 | 167263.4 | 550.2086 | 2022-12-31
7 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.5 | РО | 1960 |  | прочие | 2 | 1 | 191.55 | 173.55 | 173.55 | 8 | нет | нет | нет | 83116.425 | 0 | 0 | 0 | 83116.425 | 478.9192 | 2022-12-31
8 | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д.2 | РО | 1968 |  | прочие | 2 | 1 | 320.2 | 288 | 288 | 16 | нет | нет | нет | 954169.41 | 0 | 0 | 0 | 954169.41 | 3313.0882 | 2022-12-31
9 | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д.4 | РО | 1968 |  | прочие | 2 | 1 | 255 | 251.8 | 251.8 | 12 | нет | нет | нет | 2033656.43 | 0 | 0 | 0 | 2033656.43 | 8076.4751 | 2022-12-31
10 | г. Новопавловск, ул. Мира, д.135 | РО | 1962 |  | прочие | 2 | 1 | 248.7 | 221.4 | 221.4 | 10 | нет | нет | нет | 179531.478 | 0 | 0 | 0 | 179531.478 | 810.892 | 2022-12-31
11 | г. Новопавловск, ул. Мира, д.137 | РО | 1962 |  | прочие | 2 | 1 | 371.2 | 334.2 | 334.2 | 9 | нет | нет | нет | 226076.676 | 0 | 0 | 0 | 226076.676 | 676.4712 | 2022-12-31
12 | г. Новопавловск, ул. Мира, д.143 | РО | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 734.4 | 630.6 | 630.6 | 27 | нет | нет | нет | 725551.8 | 0 | 0 | 0 | 725551.8 | 1150.5737 | 2022-12-31
13 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.101 | РО | 1964 |  | кирпичные | 2 | 2 | 706 | 702.9 | 702.9 | 35 | нет | нет | нет | 446035.74 | 0 | 0 | 0 | 446035.74 | 634.565 | 2022-12-31
14 | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д.73 | РО | 1976 |  | кирпичные | 2 | 2 | 726 | 722.5 | 722.5 | 31 | нет | нет | нет | 318411.23 | 0 | 0 | 0 | 318411.23 | 440.7 | 2022-12-31
| Итого по Кировскому городскому округу за 2022 год | [6 empty] | 6911.55 | 6089.05 | 6089.05 | 269 |  |  |  | 14843532.085 |  |  |  | 14846532.079
| Итого по Кировскому городскому округу: | [6 empty] | 9860.85 | 8805.35 | 8805.35 | 408 |  |  |  | 23326213.355 |  |  |  | 23329213.349
| Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края | [8 empty] | М-Т.З. Магомедов

## 2.1
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы
Таблица 1 | Таблица 2.1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту | Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта
№ п/п по КП | № п/п по КП | № п/п по МО | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасада |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | замена плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак) |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб.
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25
2020 год
Балтийский сельсовет Курский муниципальный район | Балтийский сельсовет Курский муниципальный район | Кировский городской округ
|  | 1 | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д.73 | 195600 | 195600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.101 | 439908 | 439908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | п. Комсомолец, ул. Ленина, д.23 | 1149500 | 65200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1084300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.16 | 1138896 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1138896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по Кировскому городскому округу за 2020 год | 2923904 | 700708 | 0 | 0 | 264 | 1138896 | 0 | 0 | 350 | 1084300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 год
|  | Кировский городской округ | Кировский городской округ
|  | 1 | г. Новопавловск, ул. Центральная, д.39 | 1699716 | 0 | 0 | 0 | 394 | 1699716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д.53 | 3294196 | 195600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1121476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1977120 | 0 | 0
|  |  | Итого по Кировскому городскому округу за 2021 год | 4993912 | 195600 | 0 | 0 | 394 | 1699716 | 0 | 0 | 362 | 1121476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1977120 | 0 | 0
2022 год
Кировский городской округ
|  | 1 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.16 | 1165838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 1009948 | 35 | 155890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | г. Новопавловск, ул. Лесная, д.3 | 4293628 | 704380 | 0 | 0 | 832 | 3589248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.108 | 1509874 | 287674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1222200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4. | г. Новопавловск, ул. Центральная, д.39 | 2087536 | 662456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 1425080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.18 | 337680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 337680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | п. Коммаяк, ул. Ленина, д.38 | 136944 | 136944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.5 | 81375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 81375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д.2 | 934178 | 159678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 774500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д.4 | 1991048 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1216548 | 0 | 0 | 250 | 774500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | г. Новопавловск, ул. Мира, д.135 | 175770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 175770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | г. Новопавловск, ул. Мира, д.137 | 221340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 221340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | г. Новопавловск, ул. Мира, д.143 | 632140 | 632140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.101 | 365184 | 365184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д.73 | 311740 | 311740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Кировскому городскому округу за 2022 год |  | 14244275 | 3188452 | 0 | 0 | 1114 | 4805796 | 120 | 337680 | 1636 | 5206228 | 182 | 634375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по Кировскому городскому округу: | 22162091 | 4084760 | 0 | 0 | 1772 | 7644408 | 120 | 337680 | 2348 | 7412004 | 182 | 634375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1977120 | 0 | 0
|  |  | Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края | [11 empty] | М-Т.З. Магомедов

## 2.2
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы
Таблица 1 | таблица 2.2
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту | Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления
№ п/п по КП | № п/п по МО | Адрес МКД | ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе: | [14 empty] | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе:
|  |  |  | водоотведение |  | горячего водоснабжения | в том числе |  |  |  | холодного водоснабжения |  | газоснабже-ние |  | теплоснабжение |  | электроснабжение |  |  | ПУ горячего водоснабжения |  | ПУ холодного водоснабжения |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  | ПУ электроснабжения
[7 empty] | инженерные сети |  | водоподогреватель
|  |  | руб. | п.м. | руб. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб.
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 2020 год | 2020 год
Балтийский сельсовет Курский муниципальный район | Кировский городской округ
| 1 | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д.73 | 195600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 195600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.101 | 439908 | 112 | 325808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 114100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | п. Комсомолец, ул. Ленина, д.23 | 65200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 65200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Кировскому городскому округу за 2020 год | 700708 | 112 | 325808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 374900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 год
Кировский городской округ
| 1 | г. Новопавловск, ул. Центральная, д.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д.53 | 195600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 195600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Кировскому городскому округу за 2021 год | 195600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 195600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 год
Кировский городской округ
| 1 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | г. Новопавловск, ул. Лесная, д.3 | 704380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 239800 | 0 | 0 | 60 | 171180 | 180 | 293400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.108 | 287674 | 44 | 127996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 86328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 73350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | г. Новопавловск, ул. Центральная, д.39 | 662456 | 54 | 157086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 399420 | 65 | 105950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | п. Коммаяк, ул. Ленина, д.38 | 136944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 136944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д.2 | 159678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 86328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 73350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | г. Новопавловск, ул. Мира, д.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | г. Новопавловск, ул. Мира, д.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 143 | 632140 | 80 | 232720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 399420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.101 | 365184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 365184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | г. Новопавловск, ул.Комсомольская, д.73 | 311740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 311740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Кировскому городскому округу за 2022 год | 3260196 | 178 | 517802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 724196 | 0 | 0 | 516 | 1472148 | 375 | 546050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Кировскому городскому округу: | 4156504 | 290 | 843610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 724196 | 0 | 0 | 468 | 1472148 | 725 | 1116550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края | [12 empty] | М-Т.З. Магомедов

## 2.3
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы
Таблица 1 | Таблица 2.3
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п по КП | № п/п по КП | № п/п по МО | Адрес МКД | Стоимость ВСЕГО | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
[5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | ремонт крыши |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  | ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента |  |  | утепление фасада |  |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  |  | замена плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак)
[5 empty] | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта *
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | 2020 год | 2020 год
Балтийский сельсовет Курский муниципальный район | Балтийский сельсовет Курский муниципальный район | Кировский городской округ
|  | 1 | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | п. Комсомолец, ул. Ленина, д.23 | 23204.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23204.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.16 | 24372.37 | 0 | 0 | 0 | 24372.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по Кировскому городскому округу за 2020 год | 47576.39 | 0 | 0 | 0 | 24372.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23204.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 год
|  | Кировский городской округ | Кировский городской округ
|  | 1 | г. Новопавловск, ул. Центральная, д.39 | 36373.92 | 0 | 0 | 0 | 36373.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д.53 | 461733.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23999.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42310.37 | 395424 | 0
|  |  | Итого по Кировскому городскому округу за 2021 год | 498107.88 | 0 | 0 | 0 | 36373.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23999.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42310.37 | 395424 | 0
2022 год
Кировский городской округ
|  | 1 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.16 | 24948.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21612.89 | 0 | 0 | 3336.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | г. Новопавловск, ул. Лесная,, д.3 | 76809.91 | 0 | 0 | 0 | 76809.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.108 | 26155.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26155.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | г. Новопавловск, ул. Центральная, д.39 | 30496.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30496.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.18 | 7226.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7226.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6. | п. Коммаяк, ул. Ленина, д.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.5 | 1741.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д.2 | 16574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д.4 | 42608.43 | 0 | 0 | 0 | 26034.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | г. Новопавловск, ул. Мира, д.135 | 3761.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | г. Новопавловск, ул. Мира, д.137 | 4736.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4736.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | г. Новопавловск, ул. Мира, д.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по Кировскому городскому округу за 2022 год | 235059.295 | 0 | 0 | 0 | 102844.04 | 0 | 0 | 7226.35 | 0 | 0 | 111413.28 | 0 | 0 | 13575.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по Кировскому городскому округу: | 780743.565 | 0 | 0 | 0 | 163590.33 | 0 | 0 | 7226.35 | 0 | 0 | 158616.89 | 0 | 0 | 13575.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42310.37 | 395424 | 0
|  |  | Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края | [5 empty] | М-Т.З. Магомедов

## 2.4
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы
Таблица 1 | таблица 2.4
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п по КП | № п/п по МО | Адрес МКД | стоимость ВСЕГО | водоотведение |  |  | горячего водоснабжения |  |  | холодного водоснабжения |  |  | газоснабже-ние |  |  | теплоснабжение |  |  | электроснабжение |  |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе:
|  |  |  | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * | осуществление строительного контроля * | разработка и (или) проведение экспертизы проектной документации для капитального ремонта * | проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта * |  | ПУ горячего водоснабжения |  | ПУ холодного водоснабжения |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  | ПУ электроснабжения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб.
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2020 год
Балтийский сельсовет Курский муниципальный район | Кировский городской округ
| 1 | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д.73 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.101 | 9414.04 | 6972.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | п. Комсомолец, ул. Ленина, д.23 | 1395.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Кировскому городскому округу за 2020 год |  | 14995.16 | 6972.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8022.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 год | 2021 год
Кировский городской округ
| 1 | г. Новопавловск, ул.Центральная, д.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д.53 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Кировскому городскому округу за 2021 год | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 год
Кировский городской округ
| 1 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | г. Новопавловск, ул. Лесная, д.3 | 49309.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5131.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3663.25 | 34236 | 0 | 6278.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.108 | 6156.22 | 2739.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | г. Новопавловск, ул. Центральная, д.39 | 94060.56 | 3361.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8547.59 | 79884 | 0 | 2267.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | п. Коммаяк, ул. Ленина, д.38 | 30319.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.6 | 27388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | г. Новопавловск, ул. Восточная, д.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д.2 | 3417.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | г. Новопавловск, ул. Мира, д.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | г. Новопавловск, ул. Мира, д.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | г. Новопавловск, ул. Мира, д.143 | 93411.8 | 4980.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8547.59 | 79884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | г. Новопавловск, ул. Садовая, д.101 | 80851.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7814.94 | 73036.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д.73 | 6671.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6671.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Кировскому городскому округу за 2022 год | 364197.8 | 11080.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15497.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31503.97 | 294429.6 | 0 | 11685.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Кировскому городскому округу | 383378.8 | 18053.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15497.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31503.97 | 294429.6 | 0 | 23894.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края | [11 empty] | М-Т.З. Магомедов

## 3
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы
Таблица 1 | Таблица 3
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту | Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п по КП | № п/п | № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
[7 empty] | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
[5 empty] | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 1 | 2020 год | Кировский городской округ | 2231.2 | 103 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2986475.55 | 2986475.55
|  | 2 | 2021 год | Кировский городской округ | 718.1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5496205.72 | 5496205.72
|  | 3 | 2022 год | Кировский городской округ | 6911.55 | 269 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14843532.08 | 14843532.08
|  |  |  | Итого по Кировскому городскому округу: | 9860.85 | 408 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23326213.35 | 23326213.35
|  |  | Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края |  | ед.: М-Т.З. Магомедов