## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 208
(в редации приказа от 17 декабря 2020 г. № 387 )
Муниципальных краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Кировского городского округа Ставропольского края, на 2020 - 2022 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
2939 | 1 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д. 73 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 726 | 722.5 | 722.5 | 31 | 2 | 2 | 382290.2 | 0 | 0 | 0 | 382290.2 | 2020-12-31
3361 | 2 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 101 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 706 | 702.9 | 702.9 | 35 | 2 | 2 | 918930.65 | 0 | 0 | 0 | 918930.65 | 2020-12-31
3825 | 3 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Восточная, д. 16 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 422 | 380 | 380 | 20 | 2 | 1 | 1969272.36 | 0 | 0 | 0 | 1969272.36 | 2020-12-31
6746 | 4 | 2020 | Кировский городской округ | п. Комсомолец, ул. Ленина, д. 23 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 377.2 | 233.6 | 233.6 | 17 | 2 | 1 | 1025965.56 | 0 | 0 | 0 | 1025965.56 | 2020-12-31
|  | Итого 2020 год | [8 empty] | 2231.2 | 2039 | 2039 | 103 | 8 |  | 4296458.77 | 0 | 0 | 0 | 4296458.77
| 6 | 2021 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 53 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 366.1 | 329.1 | 329.1 | 20 | 2 | 1 | 4174969.24 | 0 | 0 | 0 | 4174969.24 | 2021-12-31
5543 | 7 | 2021 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Центральная, д. 39 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 352 | 348.2 | 348.2 | 16 | 2 | 2 | 1995653.92 | 0 | 0 | 0 | 1995653.92 | 2021-12-31
|  | Итого 2021 год | [8 empty] | 718.1 | 348.2 | 348.2 | 36 | 2 |  | 6170623.16 | 0 | 0 | 0 | 6170623.16
2625 | 8 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 143 | 1 | 1972 | 2017 | нет | нет | нет | 734.4 | 630.6 | 630.6 | 27 | 2 | 2 | 1066697.0472 | 0 | 0 | 0 | 1066697.0472 | 2022-12-31
3418 | 9 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 3 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1490.5 | 972.2 | 972.2 | 42 | 3 | 2 | 2523920.256 | 0 | 0 | 0 | 2523920.256 | 2022-12-31
3825 | 11 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Восточная, д. 16 | 1 | 1963 | 2020 | нет | нет | нет | 422 | 380 | 380 | 20 | 2 | 1 | 1194053.3704 | 0 | 0 | 0 | 1194053.3704 | 2022-12-31
5531 | 12 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 108 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 350 | 345.2 | 345.2 | 11 | 2 | 1 | 1394890.231 | 0 | 0 | 0 | 1394890.231 | 2022-12-31
5543 | 13 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Центральная, д. 39 | 1 | 1967 | 2021 | нет | нет | нет | 352 | 348.2 | 348.2 | 16 | 2 | 2 | 602871.136 | 0 | 0 | 0 | 602871.136 | 2022-12-31
| 16 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д.73 | 1 | 1976 | 2020 | нет | нет | нет | 726 | 722.5 | 722.5 | 31 | 2 | 2 | 345365.982 | 0 | 0 | 0 | 345365.982 | 2022-12-31
|  | Итого 2022 год | [8 empty] | 4074.9 | 3398.7 | 3398.7 | 147 | 13 |  | 7127798.0226 | 0 | 0 | 0 | 7127798.0226
|  |  |  | Итого Кировский городской округ | [6 empty] | 7024.2 | 5785.9 | 5785.9 | 286 | 23 |  | 17594879.9526 | 0 | 0 | 0 | 17594879.9526
Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края
Т.Ю. Яковлева
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному реомнту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального реомнта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | СтоимостьСМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
2939 | 29303 | 1 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д. 73 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 229.62 | м2 | 1630 | 382290.2048 | 374280.6 | 8009.6048
3361 | 33347 | 2 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 101 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 52.85 | пм | 2909 | 157030.6999 | 153740.65 | 3290.0499
3361 | 33348 | 2 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 101 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 457.63 | м2 | 1630 | 761899.9497 | 745936.9 | 15963.0497
3825 | 37241 | 3 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Восточная, д. 16 | 1 | ремонт крыши | 446.92 | м2 | 4314 | 1969272.3556 | 1928012.88 | 41259.4756
6746 | 66755 | 4 | 2020 | Кировский городской округ | п. Комсомолец, ул. Ленина, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 92.05 | пм | 1630 | 153252.3881 | 150041.5 | 3210.8881
6746 | 66756 | 4 | 2020 | Кировский городской округ | п. Комсомолец, ул. Ленина, д. 23 | 1 | ремонт фасада | 275.8 | м2 | 3098 | 872713.1678 | 854428.4 | 18284.7678
|  |  | Итого 2020 год | [7 empty] | 4296458.7659 | 4206440.93 | 90017.8359 | 0
3486 | 34491 | 5 | 2021 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 53 | 1 | замена плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак) | 318.25 | м2 | 8089 | 2629414.7889 | 2574324.25 | 55090.539
3486 | 34492 | 5 | 2021 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 53 | 1 | ремонт фасада | 397.27 | м2 | 3098 | 1257080.3486 | 1230742.46 | 26337.8886
3486 | 34493 | 5 | 2021 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 53 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 173.27 | м2 | 1630 | 288474.1041 | 282430.1 | 6044.0041
5543 | 54500 | 6 | 2021 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Центральная, д. 39 | 1 | ремонт крыши | 380 | м2 | 5156 | 1995653.92 | 1959280 | 36373.92 | 0
|  |  | Итого 2021 год | [7 empty] | 6170623.1617 | 6046776.81 | 123846.3517 | 0
2625 | 26082 | 7 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 143 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 348 | пм | 3001 | 1066697.0472 | 1044348 | 22349.0472
3418 | 33950 | 8 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 540 | пм | 3001 | 1655219.556 | 1620540 | 34679.556
3418 | 33952 | 8 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 500 | м2 | 1701 | 868700.7 | 850500 | 18200.7
3825 | 37242 | 9 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Восточная, д. 16 | 1 | ремонт фасада | 326 | м2 | 3586 | 1194053.3704 | 1169036 | 25017.3704
5531 | 54381 | 10 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 108 | 1 | ремонт фасада | 350 | м2 | 3586 | 1281959.14 | 1255100 | 26859.14
5531 | 54384 | 10 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 108 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 65 | м2 | 1701 | 112931.091 | 110565 | 2366.091
5543 | 54507 | 11 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Центральная, д. 39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 140 | м2 | 3001 | 429130.996 | 420140 | 8990.996
5543 | 54508 | 11 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Центральная, д. 39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 100 | м2 | 1701 | 173740.14 | 170100 | 3640.14
13233 | 94063 | 12 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д. 73 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 130 | м2 | 2601 | 345365.982 | 338130 | 7235.982
|  |  | Итого 2022 год | [7 empty] | 7127798.0226 | 6978459 | 149339.0226 | 0
[5 empty] | Итого Кировский городской округ | [5 empty] | 17594879.9502 | 17231676.74 | 363203.2102 | 0
Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края
Т.Ю. Яковлева

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2020 | Кировский городской округ | 2231.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4296458.77 | 4296458.77
2 | 2021 | Кировский городской округ | 718.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6170623.16 | 6170623.16
3 | 2022 | Кировский городской округ | 4074.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7127798.0226 | 7127798.0226
|  | Итого Кировский городской округ | 7024.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17594879.9526 | 17594879.9526
Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края
Т.Ю. Яковлева

## Лист1
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
26252022 | 2625 | 2022 | Кировский городской округ |  | 746569.8592
29392020 | 2939 | 2020 | Кировский городской округ |  | 518197.076
33612020 | 3361 | 2020 | Кировский городской округ |  | 449322.0312
34182022 | 3418 | 2022 | Кировский городской округ |  | 719453.732
34762022 | 3476 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
34792022 | 3479 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
34862020 | 3486 | 2020 | Кировский городской округ |  | 199785.84
36232022 | 3623 | 2022 | Кировский городской округ |  | 133223.2448
37712022 | 3771 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
38202022 | 3820 | 2022 | Кировский городской округ |  | 344906.352
38252020 | 3825 | 2020 | Кировский городской округ |  | 0
38252022 | 3825 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
55312022 | 5531 | 2022 | Кировский городской округ |  | 248878.4096
55432021 | 5543 | 2021 | Кировский городской округ |  | 0
55432022 | 5543 | 2022 | Кировский городской округ |  | 1104998.5258
67462020 | 6746 | 2020 | Кировский городской округ |  | 66595.28
132332022 | 13233 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
| (пусто) | Итого 2020 год | (пусто) | (пусто) | 1233900.2272
| (пусто) | Итого 2021 год | (пусто) | (пусто) | 0
| Общий итог |  |  |  | 5765830.5778