## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 208
(в редации приказа от 17 декабря 2020 г. № 387 )
Муниципальных краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Кировского городского округа Ставропольского края, на 2020 - 2022 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
2939 | 1 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д. 73 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 726 | 722.5 | 722.5 | 31 | 2 | 2 | 382290.2 | 0 | 0 | 0 | 382290.2 | 2020-12-31
3361 | 2 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 101 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 706 | 702.9 | 702.9 | 35 | 2 | 2 | 918930.65 | 0 | 0 | 0 | 918930.65 | 2020-12-31
3825 | 3 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Восточная, д. 16 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 422 | 380 | 380 | 20 | 2 | 1 | 1969272.36 | 0 | 0 | 0 | 1969272.36 | 2020-12-31
6746 | 4 | 2020 | Кировский городской округ | п. Комсомолец, ул. Ленина, д. 23 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 377.2 | 233.6 | 233.6 | 17 | 2 | 1 | 1025965.56 | 0 | 0 | 0 | 1025965.56 | 2020-12-31
|  | Итого 2020 год | [8 empty] | 2231.2 | 2039 | 2039 | 103 | 8 |  | 4296458.77 | 0 | 0 | 0 | 4296458.77
| 6 | 2021 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 53 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 366.1 | 329.1 | 329.1 | 20 | 2 | 1 | 3364691.8 | 0 | 0 | 0 | 3364691.8 | 2021-12-31
5543 | 7 | 2021 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Центральная, д. 39 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 352 | 348.2 | 348.2 | 16 | 2 | 2 | 1736089.92 | 0 | 0 | 0 | 1736089.92 | 2021-12-31
|  | Итого 2021 год | [8 empty] | 718.1 | 348.2 | 348.2 | 36 | 2 |  | 5100781.72 | 0 | 0 | 0 | 5100781.72
2625 | 8 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 143 | 1 | 1972 | 2017 | нет | нет | нет | 734.4 | 630.6 | 630.6 | 27 | 2 | 2 | 1014090.86 | 0 | 0 | 0 | 1014090.86 | 2022-12-31
3418 | 9 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 3 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1490.5 | 972.2 | 972.2 | 42 | 3 | 2 | 2406030.27 | 0 | 0 | 0 | 2406030.27 | 2022-12-31
3825 | 11 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Восточная, д. 16 | 1 | 1963 | 2020 | нет | нет | нет | 422 | 380 | 380 | 20 | 2 | 1 | 1031560.89 | 0 | 0 | 0 | 1031560.89 | 2022-12-31
5531 | 12 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 108 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 350 | 345.2 | 345.2 | 11 | 2 | 1 | 1356572.33 | 0 | 0 | 0 | 1356572.33 | 2022-12-31
5543 | 13 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Центральная, д. 39 | 1 | 1967 | 2021 | нет | нет | нет | 352 | 348.2 | 348.2 | 16 | 2 | 2 | 574455.79 | 0 | 0 | 0 | 574455.79 | 2022-12-31
| 16 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д.73 | 1 | 1976 | 2020 | нет | нет | нет | 726 | 722.5 | 722.5 | 31 | 2 | 2 | 318411.24 | 0 | 0 | 0 | 318411.24 | 2022-12-31
|  | Итого 2022 год | [8 empty] | 4074.9 | 3398.7 | 3398.7 | 147 | 13 |  | 6701121.38 | 0 | 0 | 0 | 6701121.38
|  |  |  | Итого Кировский городской округ | [6 empty] | 7024.2 | 5785.9 | 5785.9 | 286 | 23 |  | 16098361.87 | 0 | 0 | 0 | 16098361.87
Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края М-Т.З. Магомедов
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному реомнту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального реомнта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | СтоимостьСМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
2939 | 29303 | 1 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д. 73 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 229.62 | м2 | 1630 | 382290.2048 | 374280.6 | 8009.6048
3361 | 33347 | 2 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 101 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 52.85 | пм | 2909 | 157030.6999 | 153740.65 | 3290.0499
3361 | 33348 | 2 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 101 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 457.63 | м2 | 1630 | 761899.9497 | 745936.9 | 15963.0497
3825 | 37241 | 3 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Восточная, д. 16 | 1 | ремонт крыши | 446.92 | м2 | 4314 | 1969272.3556 | 1928012.88 | 41259.4756
6746 | 66755 | 4 | 2020 | Кировский городской округ | п. Комсомолец, ул. Ленина, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 92.05 | пм | 1630 | 153252.3881 | 150041.5 | 3210.8881
6746 | 66756 | 4 | 2020 | Кировский городской округ | п. Комсомолец, ул. Ленина, д. 23 | 1 | ремонт фасада | 275.8 | м2 | 3098 | 872713.1678 | 854428.4 | 18284.7678
|  |  | Итого 2020 год | [7 empty] | 4296458.7659 | 4206440.93 | 90017.8359 | 0
3486 | 34491 | 5 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 53 | 1 | ремонт крыши | 288 | м2 | 6865 | 2019430.368 | 1977120 | 42310.368
3486 | 34492 | 5 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 53 | 1 | ремонт фасада | 362 | м2 | 3098 | 1145475.5864 | 1121476 | 23999.5864
3486 | 34493 | 5 | 2020 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 53 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 120 | м2 | 1630 | 199785.84 | 195600 | 4185.84
5543 | 54500 | 6 | 2021 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Центральная, д. 39 | 1 | ремонт крыши | 394 | м2 | 4314 | 1736089.9224 | 1699716 | 36373.9224
|  |  | Итого 2021 год | [7 empty] | 5100781.7168 | 4993912 | 106869.7168 | 0
2625 | 26082 | 7 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 143 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 348 | пм | 2853 | 1014090.8616 | 992844 | 21246.8616
3418 | 33950 | 8 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 540 | пм | 2853 | 1573589.268 | 1540620 | 32969.268
3418 | 33952 | 8 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 500 | м2 | 1630 | 832441 | 815000 | 17441
3825 | 37242 | 9 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Восточная, д. 16 | 1 | ремонт фасада | 326 | м2 | 3098 | 1031560.8872 | 1009948 | 21612.8872
5531 | 54381 | 10 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 108 | 1 | ремонт фасада | 350 | м2 | 3492 | 1248355.08 | 1222200 | 26155.08
5531 | 54384 | 10 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 108 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 65 | м2 | 1630 | 108217.33 | 105950 | 2267.33
5543 | 54507 | 11 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Центральная, д. 39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 140 | м2 | 2853 | 407967.588 | 399420 | 8547.588
5543 | 54508 | 11 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Центральная, д. 39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 100 | м2 | 1630 | 166488.2 | 163000 | 3488.2
13233 | 94063 | 12 | 2022 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д. 73 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 130 | м2 | 2398 | 318411.236 | 311740 | 6671.236
|  |  | Итого 2022 год | [7 empty] | 6701121.4508 | 6560722 | 140399.4508 | 0
[5 empty] | Итого Кировский городской округ | [5 empty] | 16098361.9335 | 15761074.93 | 337287.0035 | 0
|  |  |  | Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края |  |  |  | М-Т.З. Магомедов

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2020 | Кировский городской округ | 2231.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4296458.77 | 4296458.77
2 | 2021 | Кировский городской округ | 718.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5100781.72 | 5100781.72
3 | 2022 | Кировский городской округ | 4074.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6701121.38 | 6701121.38
|  | Итого Кировский городской округ | 7024.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16098361.87 | 16098361.87
Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края М-Т.З. Магомедов

## Лист1
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
26252022 | 2625 | 2022 | Кировский городской округ |  | 746569.8592
29392020 | 2939 | 2020 | Кировский городской округ |  | 518197.076
33612020 | 3361 | 2020 | Кировский городской округ |  | 449322.0312
34182022 | 3418 | 2022 | Кировский городской округ |  | 719453.732
34762022 | 3476 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
34792022 | 3479 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
34862020 | 3486 | 2020 | Кировский городской округ |  | 199785.84
36232022 | 3623 | 2022 | Кировский городской округ |  | 133223.2448
37712022 | 3771 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
38202022 | 3820 | 2022 | Кировский городской округ |  | 344906.352
38252020 | 3825 | 2020 | Кировский городской округ |  | 0
38252022 | 3825 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
55312022 | 5531 | 2022 | Кировский городской округ |  | 248878.4096
55432021 | 5543 | 2021 | Кировский городской округ |  | 0
55432022 | 5543 | 2022 | Кировский городской округ |  | 1104998.5258
67462020 | 6746 | 2020 | Кировский городской округ |  | 66595.28
132332022 | 13233 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
| (пусто) | Итого 2020 год | (пусто) | (пусто) | 1233900.2272
| (пусто) | Итого 2021 год | (пусто) | (пусто) | 0
| Общий итог |  |  |  | 5765830.5778