## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 208
(в редации приказа от 17 декабря 2020 г. № 387 )
Муниципальных краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Кировского городского округа Ставропольского края, д. на 2020 - 2022 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, д. находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
3418 | 1 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 3 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 1116.1 | 24 | 24 | 24 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1481359.8 | 2024-12-31
3512 | 2 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Ставропольская, д. 102 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 355.9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 116893.1 | 2024-12-31
5531 | 3 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 108 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 393 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1430138.745 | 2024-12-31
3471 | 4 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Правды, д. 5 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 730 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3649333.4 | 2024-12-31
2912 | 5 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 25 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 883.2 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 6941460.94 | 2024-12-31
3476 | 6 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 137 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 396.3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1335831.85 | 2024-12-31
13233 | 7 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д. 4 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 241.9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2962882.23 | 2024-12-31
2625 | 8 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 143 | 1 | 1958 |  | нет | нет | нет | 281.2 | 5 | 5 | 16 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4059592.07 | 2024-12-31
3364 | 9 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Казачья, д. 33 | 4 | 1975 |  | нет | нет | нет | 1349 | 16 | 16 | 24 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5317594.27 | 2024-12-31
7125 | 10 | 2024 | Кировский городской округ | с. Горнозаводское, пер. Кооперативный, д. 10 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1105.8 | 24 | 24 | 16 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2491705.3 | 2024-12-31
3324 | 11 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Продольная, д. 339 | 3 | 1980 |  | нет | нет | нет | 1808.6 | 40 | 40 | 40 | 5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 6112701.99 | 2024-12-31
6990 | 12 | 2024 | Кировский городской округ | п. Коммаяк, ул. Ленина, д. 38 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 630.6 | 16 | 16 | 5 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1290043.52 | 2024-12-31
|  | Итого 2024 год | [8 empty] | 9291.6 | 189 | 189 | 189 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37189537.215
1830 | 13 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Журавко, д. 111 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 350.3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 133206.9024 | 2025-12-31
3361 | 14 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 101 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 705.9 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 12260.8856 | 2025-12-31
5543 | 15 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Центральная, д. 39 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 348.6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1620670.7 | 2025-12-31
3298 | 16 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Правды, д. 3 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 1551.9 | 32 | 31 | 32 | 4 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 552577.39 | 2025-12-31
3282 | 17 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Правды, д. 1 | 4 | 1980 |  | нет | нет | нет | 1775 | 40 | 40 | 40 | 5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2767856.31 | 2025-12-31
3265 | 18 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 7 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 973.2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1136452.53 | 2025-12-31
3218 | 19 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 9 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 442.3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3168455.29 | 2025-12-31
3479 | 20 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 135 | 1 | 1962 | 2017 | нет | нет | нет | 198.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 137402.8136 | 2025-12-31
3825 | 21 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Восточная, д. 16 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 422 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 184965.326 | 2025-12-31
3472 | 22 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Журавко, д. 14 | 1 | 1975 | 2020 | нет | нет | нет | 385 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 169226.57 | 2025-12-31
3623 | 23 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д. 2 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 486.9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1025740.95 | 2025-12-31
6743 | 24 | 2025 | Кировский городской округ | п. Комсомолец, ул. Ленина, д. 16 | 1 | 1964 | 2021 | нет | нет | нет | 406.1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 718722.4 | 2025-12-31
6746 | 25 | 2025 | Кировский городской округ | п. Комсомолец, ул. Ленина, д. 23 | 1 | 1964 | 2020 | нет | нет | нет | 377.2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 317083.416 | 2025-12-31
|  | Итого 2025 год | [8 empty] | 8422.5 | 170 | 169 | 170 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11944621.4836
|  |  |  | Итого Кировский городской округ | [6 empty] | 17714.1 | 359 | 358 | 359 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49134158.6986
|  |  | Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края | [13 empty] | Т.Ю. Яковлева
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному реомнту, д. установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | СтоимостьСМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
3418 | 33951 | 1 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 102 | пм | 2601 | 270979.4628 | 265302 | 5677.4628
3418 | 33948 | 1 | 2023 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 447 | м2 | 4879 | 2227584.5382 | 2180913 | 46671.5382
3418 | 33943 | 1 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 373 | м2 | 3177 | 1210380.4494 | 1185021 | 25359.4494
3512 | 34681 | 2 | 2023 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Ставропольская, д. 102 | 1 | ремонт крыши | 216 | м2 | 4879 | 1076416.6896 | 1053864 | 22552.6896
3512 | 34680 | 2 | 2023 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Ставропольская, д. 102 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 30 | пм | 1701 | 52122.042 | 51030 | 1092.042
3512 | 34679 | 2 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Ставропольская, д. 102 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 44 | пм | 2601 | 116893.1016 | 114444 | 2449.1016
5531 | 54378 | 3 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 108 | 1 | ремонт крыши | 245 | м2 | 5715 | 1430138.745 | 1400175 | 29963.745
3471 | 34392 | 4 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Правды, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 120 | пм | 2601 | 318799.368 | 312120 | 6679.368
3471 | 34393 | 4 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Правды, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 130 | пм | 1701 | 225862.182 | 221130 | 4732.182
3471 | 34391 | 4 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Правды, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 252 | пм | 3001 | 772435.7928 | 756252 | 16183.7928
3471 | 34394 | 4 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Правды, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 468 | м2 | 4879 | 2332236.1608 | 2283372 | 48864.1608
2912 | 29102 | 5 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 25 | 1 | ремонт крыши | 435 | м2 | 5715 | 2539225.935 | 2486025 | 53200.935
2912 | 29099 | 5 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 86 | пм | 3432 | 301468.2528 | 295152 | 6316.2528
2912 | 29100 | 5 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 72 | пм | 2601 | 191279.6208 | 187272 | 4007.6208
2912 | 29101 | 5 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 25 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 160 | пм | 1701 | 277984.224 | 272160 | 5824.224
2912 | 29104 | 5 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 25 | 1 | ремонт фасада | 598 | м2 | 4017 | 2453572.3524 | 2402166 | 51406.3524
2912 | 29103 | 5 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Красноармейская, д. 25 | 1 | ремонт подвального помещения | 363 | м2 | 3177 | 1177930.5714 | 1153251 | 24679.5714
3476 | 34431 | 6 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 137 | 1 | ремонт крыши | 232 | м2 | 4879 | 1156151.2592 | 1131928 | 24223.2592
3476 | 34435 | 6 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 137 | 1 | ремонт фундамента | 34 | м2 | 5174 | 179680.6024 | 175916 | 3764.6024
13233 | 94063 | 7 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 367 | м2 | 5715 | 2142289.467 | 2097405 | 44884.467
13233 | 94064 | 7 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 200 | м2 | 4017 | 820592.76 | 803400 | 17192.76
2625 | 26089 | 8 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 143 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 103 | пм | 2601 | 273636.1242 | 267903 | 5733.1242
2625 | 26084 | 8 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 143 | 1 | ремонт фасада | 504 | м2 | 4017 | 2067893.7552 | 2024568 | 43325.7552
2625 | 26083 | 8 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 143 | 1 | ремонт подвального помещения | 433 | м2 | 3177 | 1405079.7174 | 1375641 | 29438.7174
2625 | 26081 | 8 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 143 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 103 | пм | 2975 | 312982.495 | 306425 | 6557.495
3364 | 33383 | 9 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Казачья, д. 33 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 30 | пм | 1701 | 52122.042 | 51030 | 1092.042
3364 | 33379 | 9 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Казачья, д. 33 | 4 | ремонт фасада | 944 | м2 | 4017 | 3873197.8272 | 3792048 | 81149.8272
3364 | 33382 | 9 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Казачья, д. 33 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 342 | пм | 3001 | 1048305.7188 | 1026342 | 21963.7188
3364 | 33384 | 9 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Казачья, д. 33 | 4 | ремонт подвального помещения | 106 | м2 | 3177 | 343968.7068 | 336762 | 7206.7068
7125 | 70074 | 10 | 2024 | Кировский городской округ | с. Горнозаводское, пер. Кооперативный, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 500 | м2 | 4879 | 2491705.3 | 2439500 | 52205.3
3324 | 33048 | 11 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Продольная, д. 339 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 210 | пм | 3432 | 736143.408 | 720720 | 15423.408
3324 | 33047 | 11 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Продольная, д. 339 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 166 | пм | 2601 | 441005.7924 | 431766 | 9239.7924
3324 | 33050 | 11 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Продольная, д. 339 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 228 | пм | 1701 | 396127.5192 | 387828 | 8299.5192
3324 | 33051 | 11 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Продольная, д. 339 | 3 | ремонт фасада | 1075 | м2 | 4017 | 4410686.085 | 4318275 | 92411.085
3324 | 33049 | 11 | 2024 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Продольная, д. 339 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 42 | пм | 3001 | 128739.2988 | 126042 | 2697.2988
6990 | 68788 | 12 | 2024 | Кировский городской округ | п. Коммаяк, ул. Ленина, д. 38 | 1 | ремонт крыши | 221 | м2 | 5715 | 1290043.521 | 1263015 | 27028.521
|  |  | Итого 2024 год | [7 empty] | 40545660.8882 | 39696163 | 849497.8882 | 0
1830 | 18042 | 13 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Журавко, д. 111 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 38 | пм | 3432 | 133206.9024 | 130416 | 2790.9024
3361 | 33349 | 14 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 101 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 4 | пм | 3001 | 12260.8856 | 12004 | 256.8856
5543 | 54501 | 15 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Центральная, д. 39 | 1 | ремонт фасада | 395 | м2 | 4017 | 1620670.701 | 1586715 | 33955.701
3298 | 32853 | 16 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Правды, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 148 | пм | 2601 | 393185.8872 | 384948 | 8237.8872
3298 | 32852 | 16 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Правды, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 52 | м2 | 3001 | 159391.5128 | 156052 | 3339.5128
3282 | 32752 | 17 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Правды, д. 1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 116 | пм | 2601 | 308172.7224 | 301716 | 6456.7224
3282 | 32751 | 17 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Правды, д. 1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 200 | пм | 3432 | 701088.96 | 686400 | 14688.96
3282 | 32754 | 17 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Правды, д. 1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 50 | пм | 2601 | 132833.07 | 130050 | 2783.07
3282 | 32755 | 17 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Правды, д. 1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 491 | пм | 1701 | 853064.0874 | 835191 | 17873.0874
3282 | 32753 | 17 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Правды, д. 1 | 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 82 | пм | 3001 | 251348.1548 | 246082 | 5266.1548
3265 | 32648 | 18 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 112 | пм | 2601 | 297546.0768 | 291312 | 6234.0768
3265 | 32649 | 18 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 130 | пм | 1701 | 225862.182 | 221130 | 4732.182
3265 | 32647 | 18 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 200 | пм | 3001 | 613044.28 | 600200 | 12844.28
3218 | 32312 | 19 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 210 | пм | 3432 | 736143.408 | 720720 | 15423.408
3218 | 32314 | 19 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 148 | пм | 2601 | 393185.8872 | 384948 | 8237.8872
3218 | 32315 | 19 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 318 | пм | 1701 | 552493.6452 | 540918 | 11575.6452
3218 | 32313 | 19 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Лесная, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 485 | пм | 3001 | 1486632.379 | 1455485 | 31147.379
3479 | 34454 | 20 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Мира, д. 135 | 1 | ремонт фундамента | 26 | м2 | 5174 | 137402.8136 | 134524 | 2878.8136
3825 | 37243 | 21 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Восточная, д. 16 | 1 | ремонт фундамента | 35 | м2 | 5174 | 184965.326 | 181090 | 3875.326
3472 | 34402 | 22 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Журавко, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 31 | пм | 2601 | 82356.5034 | 80631 | 1725.5034
3472 | 34403 | 22 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Журавко, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 50 | пм | 1701 | 86870.07 | 85050 | 1820.07
3623 | 35628 | 23 | 2025 | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Зеленая, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 250 | м2 | 4017 | 1025740.95 | 1004250 | 21490.95
6743 | 66728 | 24 | 2025 | Кировский городской округ | п. Комсомолец, ул. Ленина, д. 16 | 1 | ремонт фундамента | 136 | м2 | 5174 | 718722.4096 | 703664 | 15058.4096
6746 | 66758 | 25 | 2025 | Кировский городской округ | п. Комсомолец, ул. Ленина, д. 23 | 1 | ремонт фундамента | 60 | м2 | 5174 | 317083.416 | 310440 | 6643.416
|  |  | Итого 2025 год | [7 empty] | 11423272.2304 | 11183936 | 239336.2304 | 0
[5 empty] | Итого Кировский городской округ | [5 empty] | 51968933.1186 | 50880099 | 1088834.1186 | 0
Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края | [7 empty] | Т.Ю. Яковлева

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2024 | Кировский городской округ | 9291.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37189537.215 | 37189537.215
2 | 2025 | Кировский городской округ | 8422.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11944621.4836 | 11944621.4836
|  | Итого Кировский городской округ | 17714.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49134158.6986 | 49134158.6986
Управляющий делами администрации Кировского городского округа Ставропольского края Т.Ю. Яковлева

## Лист1
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
26252022 | 2625 | 2022 | Кировский городской округ |  | 746569.8592
29392020 | 2939 | 2020 | Кировский городской округ |  | 518197.076
33612020 | 3361 | 2020 | Кировский городской округ |  | 449322.0312
34182022 | 3418 | 2022 | Кировский городской округ |  | 719453.732
34762022 | 3476 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
34792022 | 3479 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
34862020 | 3486 | 2020 | Кировский городской округ |  | 199785.84
36232022 | 3623 | 2022 | Кировский городской округ |  | 133223.2448
37712022 | 3771 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
38202022 | 3820 | 2022 | Кировский городской округ |  | 344906.352
38252020 | 3825 | 2020 | Кировский городской округ |  | 0
38252022 | 3825 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
55312022 | 5531 | 2022 | Кировский городской округ |  | 248878.4096
55432021 | 5543 | 2021 | Кировский городской округ |  | 0
55432022 | 5543 | 2022 | Кировский городской округ |  | 1104998.5258
67462020 | 6746 | 2020 | Кировский городской округ |  | 66595.28
132332022 | 13233 | 2022 | Кировский городской округ |  | 0
| (пусто) | Итого 2020 год | (пусто) | (пусто) | 1233900.2272
| (пусто) | Итого 2021 год | (пусто) | (пусто) | 0
| Общий итог |  |  |  | 5765830.5778