ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 июня 2019 года № 1238 (с изменениями от 26 декабря 2020 года № 2345), финансовым управлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» |  | 140,00 |
| 1. | Цель 1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику Кировского городского округа Ставропольского края | 30,00 |
| 2. | Цель 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края | 40,00 |
| 3. | Цель 3. Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Кировского городского округа | 00,00 |
| 4. | Цель 4 Создание на территории Кировского городского округа Ставропольского края необходимых условий для реализации потребителями прав, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей | 20,00 |
| 5. | Цель 5. Снижение административных барьеров в Кировском городском округе Ставропольского края | 50,00 |
| Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края» |  | 200,00 |
| 6. | Задача 1 "Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Кировского городского округа Ставропольского края и повышения инвестиционной активности бизнеса в Кировском городском округе Ставропольского края" | 120,00 |
| 7. | Задача 2 "Определение направлений и ожидаемых результатов в социально-экономического развития Кировского городского округа Ставропольского края" | 80,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  | 113,33 |
| 8. | Задача 1 "Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края" | 33,33 |
| 09. | Задача 2. "Реализация мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Кировском городском округе Ставропольского края" | 80,00 |
| Подпрограмма 3"Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2020-2023 годы" |  | 133,33 |
| 11. | Задача 1 "Обеспечение соблюдения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка на территории Кировского городского округа" | 133,33,00 |
| Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края" |  | 150,00 |
| 12. | Задача 1 "Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, совершенствование муниципальных контрольных функций в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края" | 150,00 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» | 140,00 | 149,16 | 100,0 | 139,66 | Выше плановой |

Расчет: (140,00 * 0,5) + (149,16 * 0,4) + (100 * 0,1) = 139,66 баллов

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 139,66%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы – выше плановой.

Цели Программы характеризуется пятью показателями:  выполнены – 2 показателя, 3 показателя перевыполнены.

Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2022 году составило 98,80 % по отношению к уточненным плановым назначениям.

Показатель качества управления Программой равен 100 %. Это говорит о том, что все контрольные события по всем основным мероприятиям выполнены в запланированные сроки.

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кировском городском округе Ставропольского края»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой (200 %).

Для реализации данной подпрограммы  были поставлены 2 задачи, показатели которых оценены как - перевыполнены.

Подпрограмма 2 «Развитие  малого и среднего предпринимательства»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой  (113,33 %).

Для реализации данной подпрограммы  было поставлено 2 задачи,  2 показателя характеризующие степень достижения первой задачи перевыполнены, 1 выполнен,  и показатель второй задачи оценен как - выполнен.

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты прав потребителей в Кировском городском округе Ставропольского края на 2021-2026 годы"

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как выше плановой  (133,33 %).

Для реализации данной подпрограммы  была поставлена 1 задача, из 3-х показателей характеризующие степень достижения данной задачи 2 показателя выполнены и один перевыполнен.

Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском городском округе Ставропольского края»

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как  выше плановой   (150,00 %).

Задача, поставленная для реализации данной подпрограммы  выполнена  на 155,00%. Из 4-х показателей характеризующих степень достижения данной задачи 2 показателя выполнены, 2 показатель оценены как – перевыполнен.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальных  программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2022 году.

При реализации муниципальной программы «Развитие экономики» в Кировском городском округе в плановом периоде, следует продолжить работу по проведению мониторинга достижения плановых целевых индикаторов и своевременно корректировать показатели оценки в течение года (при наличии обоснованных аргументов).

Начальник финансового управления

администрации Кировского городского

округа Ставропольского края                                                     Г.В.Самохвалова