ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края проведена в соответствии Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 июня 2019 г. № 1238 (с изменениями от 26 декабря 2020 года № 2345).

В соответствии с распоряжением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 30 января 2018 г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке» (с учетом изменений), в 2022 году при исполнении городского округа реализовывались пятнадцать муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края:

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму  экстремизму»;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры»;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики»;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика»;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа»;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Управление финансами»;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей»;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа»;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2023 годах».

Муниципальные программы Кировского городского округа Ставропольского края сформированы исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Кировского городского округа и показателей их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кировского муниципального района Ставропольского края до 2035 года.

Для проведения оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы использовался годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2022 год.

Оценка эффективности муниципальных программ производилась с учетом следующих составляющих:

1. Оценки степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

2. Оценки степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

3. Оценки степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Общий плановый объем финансирования на реализацию муниципальных

программ за счет средств бюджетов разных уровней в 2022 году составил      2 351 292,87 тыс. рублей, кассовый расход произведен в объеме 2 235 793,66 тыс. рублей, или 95 процента к запланированному объему.

По первому критерию - оценка степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов:

- оценки «Выше плановой» (более 100 процентов) достигли семь муниципальных программ:

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» (165,34 процентов);

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (148,33 процента);

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» (136 процентов);

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» (139,66 процентов);

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (123,20 процентов);

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» (112,5 процентов);

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» (122,00 процента).

- оценки «Плановой» (от 85 до 100 процентов включительно), достигли пять муниципальных программ:

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму  экстремизму» (100 процентов);

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» (97,28 процента);

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» (100,0 процентов);

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» (100 процентов);

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (85,52 процента).

- оценки «Ниже плановой» (от 70 до 85 процентов включительно), достигли две муниципальные программы:

- муниципальная программа Кировского городского округа    Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» (75,46 процента);

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» (71,00 процентов).

- оценки «Неэффективна» (менее 70 процентов включительно), достигла одна муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2023 годах» (53,90 процента).

По второму критерию - оценки степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения. Одна муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» из пятнадцати муниципальных программ выполнена на 100 процентов. По другим муниципальным программам процент исполнения составил:

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 99,4 процентов;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму  экстремизму» на 90,16 процентов;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» на 97,75 процентов;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 97,81 процентов;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики» на 98,80 процентов;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 92,77 процентов;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» на 98,85 процента;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 99,69 процентов;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» на 99,19 процентов;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей» на 90,84 процентов;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан Кировского городского округа» на 99,93 процентов;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа» на 64,87 процентов;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 97,38 процентов;

- муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2023 годах» на 51,70 процента.

В целом, кассовое исполнение по муниципальным программам исполнено в размере профинансированных расходов на 95 процентов.

По третьему критерию - оценки степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой –четырнадцать муниципальных программ Кировского городского округа  имеют уровень 100 процентов. Это говорит о том, что все контрольные события по всем основным мероприятиям четырнадцати муниципальных программ Кировского городского округа выполнены в запланированные сроки.

Показатель качества управления муниципальной программой Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2023 годах»  равен 71 %. Это говорит о том, что не все контрольные события по всем основным мероприятиям выполнены в запланированные сроки, так как мероприятия по строительству дома были выполнены только на 80% и 12 декабря 2022 года был заключен новый муниципальный контракт со сроком выполнения работ по проекту до 01 мая 2023 года.

Проведенный анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год показал, что пятнадцать муниципальных программ эффективны и одна муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2023 годах» неэффективна, по причине нарушения подрядной организацией сроков окончания строительства МКД для переселения.

По итогам проведения оценки эффективности муниципальных программ Кировского городского округа за 2022 год, необходимость сокращения объемов бюджетных ассигнований бюджета Кировского городского округа на реализацию Программ на очередной финансовый год и плановый период отсутствует.

Начальник финансового управления

администрации Кировского городского

округа Ставропольского края                                                     Г.В. Самохвалова