## Новый
Приложение 1
Информация о степени достижения целей муниципальной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа", степени решения задач ее подпрограмм и оценке результативности показателей муниципальной программы
№ | Наименование показателя программы/подпрограммы | Тип показателя | Ед. изм | Значение показателя программы/подпрограммы |  |  | Динамика показателя |  |  | Состояние показателя | Наименование подпрограммы/ основного мероприятия | Расходы |  |  | Степень достижения цели муниципальной программы (решения задачи подпрограммы), оценка результативности показателя | Весовой коэффициент
|  |  |  | Факт 2021 года | План 2022 года | Факт 2022 года | План | Факт | Откл. % |  |  | План | Факт | %
| Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края "Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа" | [13 empty] | 55 | 1
1. | Цель 1. Создание условий для повышения уровня благоустройства населенных пунктов Кировского городского округа | [13 empty] | 45 | 0.9
1.1. | доля реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах, в общем количестве проектов, представленных администрацией Кировского городского округа для участия в ежегодном конкурсном отборе проектов | 1 | % | 60 | 25 | 25 | -35 | -35 | 0 | выполнен | Подпрограмма "Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа " | 68174.41 | 64693.37 | 94.8939 | 1
[11 empty] | Итого: | 68174.41 | 64693.37 | 94.8939
1.2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского городского округа Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 1 | рубль | 0 | 13.37 | 0.96 | 13.37 | 0.96 | -92.8197 | недостигнут++ | Подпрограмма "Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа " | 68174.41 | 64693.37 | 94.8939 | 0
[11 empty] | Итого: | 68174.41 | 64693.37 | 94.8939
2. | Цель 2. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов благоустройства Кировского городского округа | [13 empty] | 10 | 0.1
2.1. | доля благоустроенных территорий с созданными на них объектами инженерной инфраструктуры в общем объеме благоустроенных общественных территорий | 1 | % | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | выполнен | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 131269.57 | 64684.57 | 49.2761 | 1
[11 empty] | Итого: | 131269.57 | 64684.57 | 49.2761
| Подпрограмма "Содержание территорий населенных пунктов Кировского городского округа" | [13 empty] | 100 | 1
3. | Задача 1. "Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кировского городского округа Ставропольского края, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории" | [13 empty] | 70 | 0.7
3.1. | Количество реализуемых проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах | -1 | единиц | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | выполнен | Реализация проектов развития территорий Кировского городского округа, основанных на местных инициативах | 5444.67 | 5444.67 | 100 | 1
[12 empty] | 5444.67 | 5444.67 | 100
4. | Задача 2."Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения» | [13 empty] | 30 | 0.3
4.1. | Количество реализуемых инициативных проектов | 1 | единиц | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | выполнен | Реализация инициативных проектов | 2811.06 | 2811.06 | 100 | 1
[11 empty] | Итого: | 12388.54 | 12388.54 | 100
4.2. | Количество объектов благоустройства территорий Кировского городского округа для их содержания и текущего обслуживания | 1 | единиц | 17 | 23 | 23 | 6 | 6 | 0 | выполнен | Благоустройство территорий населенных пунктов Кировского городского округа | 58915.71 | 55434.66 | 94.0915 | 1
[11 empty] | Итого: | 12388.54 | 12388.54 | 94.0915
| Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | [13 empty] | 89.8 | 1
5. | Задача 1. "Создание инженерных сооружений на объектах благоустройства на территории Кировского городского округа Ставропольского края" | [13 empty] | 60 | 0.6
5.1. | Количество инженерных сооружений на объектах благоустройства на территории Кировского городского округа | 1 | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | выполнен | Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа | 131269.57 | 64684.57 | 49.2761 | 1
[12 empty] | 131269.57 | 64684.57 | 49.2761
6. | Задача 2. "Благоустройство прилегающих территорий к объектам благоустройства" | [13 empty] | 9.8 | 0.2
6.1. | Количество благоустроенных территорий | 1 | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -100 | недостигнут++ | Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа | 131269.57 | 64684.57 | 49.2761 | 0.49
[12 empty] | 131269.57 | 64684.57 | 49.2761
7. | Задача 3. "Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" | [13 empty] | 10 | 0.1
7.1. | Количество контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 1 | единиц | 25 | 59 | 59 | 34 | 34 | 0 | выполнен | Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | 1002.97 | 1002.97 | 100 | 1
[12 empty] | 1002.97 | 1002.97 | 100
8. | Задача 4. «Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры | [13 empty] | 10 | 0.1
8.1. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры | 1 | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | выполнен | Мероприятия по благоустройству территорий Кировского городского округа | 131269.57 | 64684.57 | 49.2761 | 1
[12 empty] | 131269.57 | 64684.57 | 49.2761