ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края от 13 июня 2019 года № 1238 (с изменениями          от 26 декабря 2020 года № 2345), финансовым управлением администрации Кировского городского округа Ставропольского края проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой.

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о степени достижения целей Программы (решения задач  подпрограмм)

| Наименование программы, подпрограммы, цели программы, задачи подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы (решения задач(и) подпрограммы) |
| --- | --- |

| 1 |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кировского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» |  |  | 50,0 |
| 1. | Цель 1. Достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей |  | 50,0 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» |  |  | 80,00 |
| 2. | Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на оформление имущества и земельных участков в муниципальную собственность, включая осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, а также мероприятий, направленных на содержание и обслуживание имущества казны. |  | 30,00 |
| 3. | Задача 2. Повышение доходной части местного бюджета от использования и реализации муниципального имущества |  | 0,00 |
| 4. | Задача 3. Управление, распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена |  | 20,00 |
| 5. | Задача 4. Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей |  | 10,00 |
| 6. | Задача 5. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений земельного законодательства физическими и юридическими лицами |  | 20,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия" |  |  | 100,0 |
| 7. |  | Обеспечение деятельности по реализации Программы | 100,0 |

Детальная информация о результативности достижения плановых значений показателей и степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальной программы к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения представлена в приложении 1.

Информация о качестве управления Программой представлена в приложении 2.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей(и) муниципальной программы | Степень решения задач(и) подпрограммы | Показатель качества управления Программой | Итоговый результат | Оценка эффективности реализации муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление имуществом» | 50,0 | 90,0 | 100,0 | 71,0 | Ниже плановой |

Расчет: (50,0 * 0,5) + (90,0 * 0,4) + (100,0 * 0,1) = 71,0 балл

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степеней достижения целей Программы, решения задач подпрограмм и выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм  составило 71,0%, что соответствует оценке реализации муниципальной Программы – ниже плановой.

Цели Программы характеризуется двумя показателями, из которых один показатель недостигнут с отрицательной динамикой, другой показатель – выполнен.

Кассовое исполнение расходов на реализацию Программы в 2022 году составило 98,85 % по отношению к уточненным плановым назначениям.

Показатель качества управления Программой равен 100,0%. Это говорит о том, что все контрольные события по всем основным мероприятиям выполнены в запланированные сроки.

Подпрограмма 1 "Управление муниципальной собственностью Кировского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений"

Результативность решения задач подпрограммы оценивается как      ниже плановая (80,0%).

Оценка  5 поставленных задач характеризуется достижением 6 показателей, из которых 5 показателей выполнены, 1 недостигнут с отрицательной динамикой:

- доля выполнения плановых показателей по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности городского округа.

ВЫВОД

о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований, целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы) или их отдельных мероприятий, и (или) рекомендации о необходимости внесения отдельных изменений в муниципальную программу (подпрограмму)

Результаты оценки эффективности реализации Программы в целом свидетельствуют о ее эффективной реализации в 2022 году.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем продолжить работу по проведению мониторинга достижения плановых целевых индикаторов в течение года и своевременно корректировать показатели оценки (при наличии обоснованных аргументов), а также контроль за исполнением всех поставленных целей и задач муниципальной программы.

Начальник финансового управления

администрации Кировского городского

округа Ставропольского края                                                     Г.В. Самохвалова